Zápis č. 24/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 08. 10. 2024 (9.00 -11:00)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	Mgr. J. Lhoťan, Ing. V. Olejníček, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková, Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni:                 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Mgr. Sabina Procházková, Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA

Přizváni:

Poradu řídil:	           Ing. Tomáš Uvízl

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 10. 9. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

10. 9. 2024

Ing. Hlavinka, Ing. Miklík, Ing. Merta a Bc. Kejř předloží návrh na další řešení evidence UDI kódů a na PV budou prezentovat.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/04/02

T: 30. 10. 2024, zadáno 7. 2. 2023, úkol přepracován 30. 7. 2024

O: MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL. Úkol je přepracován, má nové znění a nový termín splnění. Přepracovaný úkol je připravit koncepci interního lůžkového fondu.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

2024/17/01

T: 31. 7. 2024, zadáno 9. 7. 2024

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Vypsat VŘ na nový operační robotický systém.

2024/23/01

T: 15. 10. 2024, zadáno 24. 9. 2024

O: Ing. Hlavinka

Představí poradě vedení projektový záměr a komplexní projektové řešení aplikace pro perinatální péči ve FNOL.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel poděkoval za realizaci úpravy vjezdu do FN z ulice Hněvotínská.

- Dále poděkoval MUDr. Kojeckému a Ing.  Drobiličové a všem pracovištím za součinnost při akutním přijetí pacientů-seniorů v důsledku povodní z litovelského zařízení pro seniory.

- Termín další PV je 8. 10. 2024.

- Pan ředitel byl na OBMI na prezentaci nového UZ („osobní“, malá přenosná sonda), který umožňuje nové možnosti diagnostiky. FN budou sondy zapůjčeny na vybraná pracoviště a potom bude posouzena možnost jejich zakoupení.

- Klinika chorob kožních a pohlavních dala požadavek na zavedení klimatizace na celé klinice. Ing. Olejníček odpověděl, že klimatizace se postupně zavádí v celé FN, na kožní klinice byla letos zabudována v ambulancích a výhledově v roce 2026 bude zabudována v dalších prostorách kliniky.

- Proběhla diskuse na téma výkonnost a využití lůžek. Z toho vyplynulo téma pro rok 2025 - optimalizace lůžkového fondu. Vedoucí pracovníci zdravotnických pracovišť obdrží email s informací využití kapacit lůžkového fondu-počtu případů.

- Plnění úkolu z minulých porad: Úkol 2024/22/01 je splněn, Ing. Gartner vypracoval a Bc. Kejř prezentoval poradě vedení seznam primárních aktiv a garantů. Viz příloha č. 1.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o situaci kolem stavby budovy B. Ministerstvo zdravotnictví již vydalo dokument o rozhodnutí o stavbě. Po schválení Ministerstvem financí bude možno podepsat smlouvu se zhotovitelem.

- Koncepci dětské péče v Olomouckém kraji za FNOL dále povede NLP MUDr. Z. Kojecký. 14. 10. 2024 bude k tomuto tématu schůzka se zástupci FNOL a ostatních zdravotnických pracovišť v Olomouckém kraji.

- Nákup dalšího robotického systému do FNOL – VZ vypsána, otvírání obálek 6.11.2024. Nutno schválit koncepci spektra robotické operativy na obou přístrojích. Odpovědnou osobou bude jmenován prim. MUDr. Vidlář, s dotčenými obory je vykomunikováno, odsouhlaseno. Osobní jednání bude naplánováno do konce 10/2024. Účast: dotčené chir. obory, KARIM, COSS, ekonomové, Ing. Uvízl, MUDr. Kojecký, Ing. Drobiličová a Ing. Olejníček.

- Ing. Uvízl informoval o dohodě s nadací Ronalda Mc Donalda v tom smyslu, že druhý dům nadace v ČR vznikne ve FNOL. Nyní bude zahájeno jednání s MZ (z důvodu projednání financování). V okamžiku, kdy bude znám mechanismus financování bude zahájena komunikace s klinikami. Plánovaná kapacita domu – 21 pokojů.

- Ing. Uvízl informoval, že jsme byli kontaktováni ústředím VZP ve věci rozpočtu/limitů na centrovou péči, a to nejen ve vztahu k r. 2024, ale i s ohledem na r. 2025. Byli jsme upozorněni na skutečnost, že jak v roce letošním, tak příštím nebude prostor ke zohlednění překročení nastavených vyhláškových limitů a byli jsme požádáni o maximální racionalizaci nakládání s prostředky určenými na tuto péči. S ohledem na tuto skutečnost bude toto projednáno s dotčenými klinikami na osobních jednáních. Účast: přednosta + primář kliniky, Ing. Uvízl, Ing. Knápek, Ing. Aleksičová + ekonom příslušné kliniky.

- Dále Ing. Uvízl informoval o tom, že jsme byli MZ ČR osloveni s nabídkou spolupráce mezi českými 
a ukrajinskými zdravotnickými zařízeními v rámci tzv. International Medical Partnership Initiative. V kostce se jedná o přímou spolupráci mezi nemocničními zařízeními. Ministerstva obou zemí nejsou přímo zapojena s výjimkou prvotního propojení.  Spolupráce probíhá povětšinou ve formě školení (online i na místě), výměnných stáží, sdílení know-how, ale také provádění operačních zákroků (primárně českými lékaři na Ukrajině). O převoz pacientů k léčení do ČR se nejedná. Pokud jde 
o oblasti spolupráce, poptávají ukrajinští kolegové nyní především partnery v rehabilitaci, pediatrii 
a péči o duševní zdraví. Zajímavé jsou pro ně také zkušenosti týkající se nastavení systému řízení nemocnic, a to především v kontextu perspektivy vstupu Ukrajiny do EU. K potvrzení ustanovení přímé spolupráce mezi institucemi bývá podepsáno Memorandum. Na nabídku MZ odpoví Ing. Uvízl.

- Dále jsme byli z MZ ČR osloveni s nabídkou vědecko-výzkumné spolupráce s Tchaj-wanskými nemocnicemi v oblasti umělé inteligence. Tchaj-wan je jedním z leaderů v zavádění nástrojů umělé inteligence do zdravotnictví. Spolupráce obou stran je kodifikována v Memorandu o porozumění mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří Tchaj-pej a Tchaj-pejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze. V případě zájmu FNOL o tuto spolupráci je nutné zaslat krátké shrnutí našich aktivit v oblasti AI (obdobně jako to udělala tchajwanská strana) a identifikaci kontaktní osoby pro další komunikaci, 
a to do 17.10.2024. K vyřízení (vč. kontaktů) bylo předáno Ing. Hlavinkovi.

Ing. Vladimír Olejníček

- Informoval o nutnosti aktualizace Investičního plánu na rok 2024; za uplynulých 9 měsíců konstatován deficit 230 mil. Kč. A tím pádem i souhlas s navýšením ceny budovy D4. Aktualizace proběhne na příští poradě vedení dne 15.10.2024.

- Akutní psychiatrická péče ve FNOL-z důvodu plánování stavby nového pavilonu psychiatrie ve FNOL Ing. Uvízl zdůraznil nutnost jednání s vedením Psychiatrické kliniky. V současné době je nutné na klinice stabilizovat personál (viz odchod 2 lékařů z kliniky). V měsíci říjnu proběhne na klinice Anketa spokojenosti zaměstnanců a na základě výsledků budou navržena další řešení.

Ing. Čeněk Merta

- Dne 13.9.2024 doručen z MZ ČR Metodický pokyn k výběru dodavatele VZ malého rozsahu poskytovateli zdravotních služeb, kteří jsou veřejnými zadavateli. V souvislosti s tímto pokynem je v současné době aktualizována směrnice Sm-G013 Zadávání veřejných zakázek. Aktualizace by měla být dokončena do konce 10/2024, poté bude (v 11/2024) realizováno školení, resp. seminář.

Mgr. R. Tvrdý

- V současné době se Mgr. Tvrdá seznamuje s povozem odboru IT.

- Implementace NIS – konečnou verzi definice celého projektu je možné vypracovat až po projednání s dodavatelem, kterého je možné oslovit až po podpisu smlouvy.

- Mgr. Tvrdý bude mít nadále kancelář v budově Wa – namísto Ing. Hlavinky.

Ing. V. Jeřábková

- Akce marketingu v měsíci říjnu:

9. 10. konference „Okno do onko“ spolu s ambasadorkou z Kliniky onkologie,

10. 10. bude uspořádána Nutriční konference,

Růžový říjen-akce zaměřená na prevenci karcinomu prsu,

21. 10. Luklův den,

22. 10. Geriatrická konference.

- Odbor marketingu připravuje informace o dopravní situaci ve FN v době stavby budovy B pro pacienty i veřejnost.

- Vedení novorozeneckého oddělení se obrátilo na marketing a požaduje vytvoření aplikace do mobilního telefonu pro maminky „Průvodce mateřstvím“. Tato aplikace bude pilotním projektem Inovačního oddělení. Porada vedení schválila projekt i financování. MUDr. Kojecký zjistí priority Inovační komise a Ing. Hlavinka představí do 15. 10. 2024 poradě vedení projektový záměr a komplexní projektové řešení aplikace pro perinatální péči ve FNOL. Viz úkol 2024/23/01.

- Pozvánky na Položení základního kamene novostavby hlavní budovy B  byly rozeslány. Akce se bude konat dne 21. 10. 2024 ve 13:30 na ulici I.P. Pavlova. Poté bude následovat tisková konference. Prezentaci na tiskovou konferenci (komplexní představení záměru) si připraví Ing. Uvízl.

Bc. R. Kejř

- změny technické infrastruktury IT, resp. výpadek datové sítě (která postihne provoz celé nemocnice) – je naplánován na 23.11.2024 a poradou vedení odsouhlasen. Do 18.10.2024 bude vytvořen (sepsán) dokument, kde bude jasně vymezeno, čeho konkrétně se výpadek dotkne, co a jak bude, resp. nebude fungovat. Předběžně byla tato skutečnost projednána Ing. Uvízlem i s ZZS OK a Vojenskou nemocnicí Olomouc – ZZS bude pacienty vozit do jiných ZZ, Vojenskou nemocnici je třeba o termínu informovat s šesti týdenním předstihem (z důvodu plánování směn a přesčasů na jejich straně).

- Bc. Kejř prezentoval poradě vedení Zprávu z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací. Jedná se o dosud první zpracovanou zprávu, která by ale měla být do budoucna zpracovávána 1 x ročně. Prezentovaná zpráva, která je přílohou tohoto zápisu, byla projednána, poradou vedení vzata na vědomí, závěry a cíle byly odsouhlaseny.

- S platností od 15.10.2024 bude aktualizováno složení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti FNOL; namísto Ing. Hlavinky bude nadále Mgr. Tvrdý.

- Manažerský souhrn aktivit z oblasti KB – připravuje manažer KB pro nového náměstka IT. Zpracuje soubor úkolů, zároveň se jmenováním odpovědných osob a časovým harmonogramem plnění.

- Bc. Kejř představil přítomným záměr projektu „Portál zaměstnance“, který by měl být jakousi osobní kartou zaměstnance (zde budou informace, které o zaměstnanci eviduje zaměstnavatel). Jeden z cílů portálu je i integrace stávajících aplikací, které na IT vznikají. Skrze portál by bylo možné vstupovat přímo do aplikací, které zaměstnanec běžně používá, a to už bez dalšího uvádění přihlašovacích údajů (přihlášení do portálu bude dostatečné). Prostřednictvím portálu by také bylo např. možné žádat o změny nebo seznamovat se s aktuální nevyřízenou agendou zaměstnance.  V budoucnu – po zprovoznění nového intranetu ve FNOL - by se měl portál stát jeho integrální součástí.

- Dále přednesl návrh na vynucování pravidel dopravních předpisů v areálu FNOL, a to i formou odnětí parkovacích karet za opakovaná porušování pravidel u dodavatelů, případně zaměstnanců.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- FN Olomouc požádala na MZ o 3 nová centra (karcinom jícnu, karcinom rekta a hepato-pankreato-biliárních nemocí).

- SUKL, na TO nyní probíhá kontrola. Příští týden bude SUKL kontrolovat lékárnu a tkáňová zařízení.

- Nové Metodické pokyny ve FN pro kybernetickou bezpečnost obsahují více závazných předpisů. Vyjdou v říjnu 2024.

- Zvýhodněné ceny za vjezd pro určité skupiny pacientů-Mgr. Cahlíková připraví možnosti, poté proběhne na dané téma schůzka (Odbor kvality, Odbor marketingu, Ekonomický odbor a Ing. Olejníček).

Ing. Bc. A. Drobiličová

- Kolegové z Ostrahy, kteří mají zájem o AKK Sanitář, se mohou hlásit přes PEU, podrobné informace zašle Bc. Vlachovi.

- dne 28. září 2024 jsme po dohodě ředitele FNOL a ředitelky KHS zahájili ve FNOL (budova G) očkování dobrovolných hasičů proti VHA, kteří pomáhají v oblastech postižených povodněmi.

- Do konce roku bude realizováno 5 výběrových řízení na vedoucí NLZP. Z nich nebude pokračovat VS IMUNO Bc. Lukešová (zdravotní důvody) a VS PORGYN Mgr. Marciánová, Ph.D.

- FNOL potvrdila zájem o zapojení do projektu „Koncepce zavádění inovativních strategií ke zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníků vedoucí k posílení odolnosti zdravotního systému“, který realizuje NCO NZO s MZČR (ESF). Jedná se o nabídku na vzdělávání interventů. Nabízí zavedení systémových opatření k zajištění psychosociální podpory a zavádění preventivních programů pro zvládání konfliktů, těžkých situací a mimořádných událostí různého rozsahu a charakteru.

- Zahájí komunikaci stran změny v organizační struktuře OCS.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Dle pravidel bude vypsáno VŘ na vedoucí pozici primáře na COS. VŘ proběhne v 11/2024, nástup k 1.1.2025.

- Centrum zdraví a prevence-byl zahájen provoz ambulance kardiovaskulární prevence. Dalším krokem bude dotazník pro pacienty (z terénu).

- MUDr. Kojecký informoval o finálním stanovisku k projektu pod pracovním názvem „Koncepce chirurgie ve FN Olomouc“, jehož výstupy jsou:

1. Vytvoření nového pracoviště-Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie k datu 1.1.2025.

2. Změna názvu I. Chirurgické kliniky na Chirurgickou kliniku FN a LF UP v Olomouci k 1.1.2025. Pod chirurgickou kliniku přechází celá problematika endokrinochirugie včetně úvazku MUDr. Mocňákové. Na struktuře vedení kliniky se nic měnit nebude.

- MUDr. Kojecký informoval o plánované organizační změně od 1.1.2025 a sice rozdělení COSS na:

  - COS (centrální operační sály) a

  - OCS (oddělení centrální sterilizace). 
Od 1.1.2025 tedy vznikne samostatné pracoviště OCS. Primáře oddělení mít nebude, na pozici VS bude vypsáno VŘ. Nově vzniklé oddělení bude nadále v gesci náměstkyně nelékařských oborů – Ing., Bc. A. Drobiličové.

S těmito změnami je nutné zpracovat změnu organizační struktury, a to s platností od 1.1.2025.

- Evidence operačních nástrojů – nově by veškeré nástroje byly majetkově zařazeny na OCS, které by dále tyto zapůjčovalo na jednotlivé výkony.

- Na příští poradě vedení – 15.10.2024 představí MUDr. Hálek koncepci paliativní péče.

- MUDr. Kojecký navrhl termín výjezdního zasedání vedení FNOL a sice 21. – 22.11.2024, Branná, Zámek Kolštejn. Bohužel termín není vhodný s ohledem na plánovaný výpadek datové sítě ve FNOL 23.11.2024 – viz zápis Bc. Kejře. Nutné nalézt náhradní termín.

.

Mgr. J. Lhoťan

- Na plánovaném prvním kole kolektivního vyjednávání je nutné projednat změny čerpání FKSP 2025. S ohledem na avizovanou změnu legislativy budeme v rámci vyjednávání navrhovat snížení poskytované částky z 1000,- Kč na 500,- Kč/měsíčně a současně ponechání jak možnosti penzijního připojištění v jednotné výši (jen 500,- Kč/měsíčně tedy 6.000,- Kč/ročně) tak kafeterie také v jednotné výši 6.000,- Kč. ročně. Ostatní poskytované výhody jako je příspěvek na kulturu, za odběr krve, na stravu, za pracovní výročí, příspěvek odborům atd. zůstanou nedotčeny.

- Informoval o projektu HR awards (strategické řízení v oblasti lidských zdrojů a rozvoj kapacit pro vědu a výzkum). Účelem projektu je nastavit strategické řízení VaV ve FNOL v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků 
a získání ocenění HR AWARD.

- V současné době probíhají, či očekáváme uvedené kontroly:

1. Plánována kontrola MZ 10.10.2024

2. Kontrola inspektorátu práce – probíhá na základě podnětu studentky FZV, která ve FNOL dlouhodobě pracuje (KARIM, JIP) na dohodu o pracovní činnosti. Podnět byl podán z důvodu její nespokojenosti s odměňováním.

Kontrola ČSSZ dne 25.10.2024.

Persofest – náborová akce NLZP pro studenty ošetřovatelských oborů proběhne na II. IK proběhne dne 17.10.2024. Na organizaci se podílí jek kolegyně z PEU a Marketingu, tak nelékařský personál z řady klinik. Akci zaštiťuje Ing., Bc. Drobiličová.

UPV 2024/24/01

Porada vedení dne 8.10.2024 jednomyslně schválila změnu organizační struktury FN Olomouc

od 1. 1. 2025.

Dojde k rozdělení COSS (centrální operační sály a sterilizace) na dvě pracoviště – COS (centrální operační sály) a OCS (oddělení centrální sterilizace). Nově tedy vzniká „Oddělení centrální sterilizace“, které bude v kompetenci náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrei Drobiličové. Výběrové řízení na vrchní sestru OCS bude vypsáno v dohledné době.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         08. 10. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Jana Krejčí

Schválil:       14. 10. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………