Zápis č. 22/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 10. 9. 2024 (9.00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Mgr. S. Procházková,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. V. Olejníček, Ing. A. Hlavinka, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková, Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký

Omluveni:                Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. Bc. A. Drobiličová

Přizváni:		MUDr. A. Boriková, Ph.D., Bc. V. Matuštíková, Ing. D. Miklík, Ing. P. Gartner

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 10. 9. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

10. 9. 2024

Ing. Hlavinka, Ing. Miklík, Ing. Merta a Bc. Kejř předloží návrh na další řešení evidence UDI kódů a na PV budou prezentovat.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/04/02

T: 30. 10. 2024, zadáno 7. 2. 2023, úkol přepracován 30. 7. 2024

O: MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL. Úkol je přepracován, má nové znění a nový termín splnění. Přepracovaný úkol je připravit koncepci interního lůžkového fondu.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

2024/17/01

T: 31. 7. 2024, zadáno 9. 7. 2024

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Vypsat VŘ na nový operační robotický systém.

2024/22/01

T: 24. 9. 2024, zadáno 10. 9. 2024

O: Ing. Gartner, Bc. Kejř, MUDr. Kojecký

Vypracuje seznam primárních aktiv a ke klíčovým aktivům navrhne garanty.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Přednostka Kliniky pracovního lékařství MUDr. A. Boriková, Ph.D. a úseková sestra z Kliniky tělovýchovného lékařství Bc. V. Matuštíková prezentovaly členům porady vedení projekt Prevence KVO u zaměstnanců FNOL. Prezentace viz příloha č. 1. Společný projekt obou klinik vede prof. MUDr. E. Sovová, Ph.D. z Kliniky tělovýchovného lékařství. PV jednomyslně odsouhlasila návrh, že v rámci preventivní prohlídky bude všem zaměstnancům FN nabídnuto vyšetření ke stanovení rizika kardiovaskulárního onemocnění (včetně krevního odběru zahrnujícího vyšetření glykemie a lipidového spektra). Viz UPV 2024/22/01.

- V rámci plnění úkolů z minulých porad prezentoval Ing. Miklík úkol 2021/22/04 Evidence UDI kódů, prezentace viz příloha č. 3. Po prezentaci následovala dlouhá diskuse na dané téma. Ing. Hlavinka, Ing. Miklík, Ing. Merta a Bc. Kejř předloží návrh na další řešení evidence UDI kódů a na PV budou prezentovat.

Bc. R. Kejř

- Popsal předložený návrh, viz příloha č. 2 (příloha byla včera zaslána všem členům PV), který zajistí postupný přechod zaměstnanců z využívání freesetů na mobilní telefony.

Porada vedení schválila, že:

-všichni vedoucí zaměstnanci FNOL budou mít přidělený služební mobilní telefon (případně jen služební SIM kartu) se zkrácenou volbou, případně aktuálně přidělený freeset vrátí na OINF,

-vybrané používané freesety na pracovišti URGENT budou nahrazeny za služební mobilní telefony se zkrácenou volbou, nahrazované freesety budou vráceny na OINF,

-v následujícím období budou vybraná pracoviště (služby na zdravotnických pracovištích) průběžně vybavována služebním mobilním telefonem, který bude sloužit i jako záloha pro krizové situace, a postupně budou v závislosti na připravované veřejné zakázce nahrazovány i freesety lékařů za služební mobilní telefony (služební SIM karty),

-OINF provede revizi přidělených freesetů a služebních mobilních telefonů (služebních SIM karet) a zajistí úpravu Sm-I003 Telekomunikační služby k dosažení výše uvedeného.

- Dne 31. 10. 2024 proběhne plánované cvičení IZS Olomouckého kraje (předpokládá se zapojení FNOL s aktivací nového traumatologického plánu FNOL).

Ing. P. Gartner

Ing. Gartner avizoval změny v Zákoně o kybernetické bezpečnosti (účinnost od 1/2025) a Vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. FN Olomouc je nově zařazena jako poskytovatel regulované služby v režimu vyšších povinností. Rozsahem povinností odpovídá režim vyšších povinností stávajícímu zařazení FN Olomouc jako provozovatele základní služby. Nově je v návrhu vyhlášky zdůrazněno zapojení vrcholného vedení do procesu implementace systému řízení bezpečnosti informací (aktivní účast na školení, spolupráce na vypracování analýzy dopadů, prokazatelné seznámení se přezkoumání systému, určení garantů aktiv apod., ...).

V další části prezentace stručně popsal metodiku Analýzy dopadu. Podmínkou pro provedení analýzy dopadu je určit klíčová primární aktiva (tedy klíčové činnosti a informace k zajištění léčebné péče) a garanty primárních aktiv.

Ing. Gartner do 24. 9. 2024 vypracuje seznam primárních aktiv a ke klíčovým aktivům navrhne garanty. Viz úkol 2024/22/01.Na úkolu s ním budou spolupracovat Bc. Kejř a MUDr. Kojecký.

Prezentace Ing. Gartnera, viz příloha č. 4.

UPV 2024/22/01

Porada vedení FN Olomouc dne 10. 9. 2024 jednomyslně schválila návrh, že zaměstnancům FN Olomouc bude při preventivní prohlídce nabídnuto vyšetření ke stanovení rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         24. 9. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       19. 9. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………