Zápis č. 28/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 10. 12. 2024 (9.00 -11:00)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Mgr. J. Lhoťan, Ing. V. Jeřábková,

Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček, Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. R. Tvrdý, Ing. M. Knápek

Omluveni:                Bc. R. Kejř, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:	          Bc. I. Benešová, DiS.

Poradu řídil:	          prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 10. 9. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

10. 9. 2024

Ing. Hlavinka, Ing. Miklík, Ing. Merta a Bc. Kejř předloží návrh na další řešení evidence UDI kódů a na PV budou prezentovat.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Profesorka Sovová představila členům PV projektový záměr „On-line koučovací aplikace pro podporu zdravého životního stylu a pohybového ústrojí“ (TAČR). Žadatelem projektu je Mendelova univerzita. Podrobněji viz příloha č. 1. Role Fakultní nemocnice Olomouc v projektu spočívá v metodické podpoře. PV spoluúčast FN Olomouc na tomto projektu jednomyslně schválila, viz UPV 2024/28/01.

- Pan ředitel poděkoval NLP MUDr. Kojeckému a asistentce Mgr. Jitce Kolářové za organizaci výjezdního zasedání PV FN Olomouc v Branné.

- Schůzky ředitele a náměstků (úkoly na rok 2025) proběhnou v lednu 2025.

- Mgr. Tvrdý informoval o aktuálním stavu NIS.

- Vedoucí stravovacího provozu, Bc. I. Benešová, DiS. prezentovala PV shrnutí za rok 2024 a aktuality ze stravovacího provozu, plány a požadavky stravovacího provozu na rok 2025, viz příloha č. 6.

Ing. T. Uvízl

- Vzhledem k aktuální situaci vyvolané personálními změnami na sálech určí a kvantifikuje změny a dopady, které tato situace přinese, tedy personální i ekonomické dopady.

- Termín implementace nového robotického systému je 1. 4. 2025. Je tedy nutné nastavit systémy a naplánovat výkony, jejich úhrady, operační časy, výstup pro sály. Vše ve spolupráci s NLP. Ing. Uvízl navrhl vznik pracovního týmu, který se bude zabývat dopady této situace, instalací robotického systému a přenastavením celkové situace na sálech.

- 18. 12. 2024 se Ing. Uvízl zúčastní na MZ jednání s nadací Ronalda MacDonalda, kde společně podepíší memorandum, které povede k vybudování domu Ronalda MacDonalda ve FN Olomouc.

- Zdůraznil nutnost dalšího jednání s vedením 1. CHIR z důvodu určení si priorit.

- Od 1. 1. 2025 navrhl sledování indikací (ekonomická stránka) na 1. IK navržené na kardiochirurgické výkony, což je podmínka ro rozvoj nového pavilonu P4.

Ing. M. Knápek

- Zdůraznil potřebu zvýšení výkonů na KCHIR v roce 2025.

- Úhrady jednodenní péče, nejčetnějším výkonem je koronografie. Tento výkon nemá v režimu jednodenní péče dobré ohodnocení. Je nutné vyřešit s MZ.

- ZP-Ing. Knápek připravuje jednání se ZP, zejména s ČPZP. S VoZP je nutno vyřešit rok 2022, kdy VoZP neposlala všechny úhrady.

- Kontrola z MZ stále pokračuje, Ing. Knápek očekává analýzu ze strany MZ.

Registry-evidujeme 18 registrů zákonných a povinných, ve FN OL existuje dalších 35 registrů. Situace je nepřehledná, Ing. Knápek chce stanovit koordinátora a evidenci registrů.

Ing. A. Hlavinka

- OP TAK (pevnost)-FN obdržela připomínky od MŠMT (poskytovatele), které je nutno vypořádat. Telemedicína, stále řešena a ÚHOZ.

- Na konferenci Gartner (listopad 2024) spolu s panem ředitelem Ing. Hlavinka testoval databázi od společnosti Gartner. Databáze je obsahuje nejaktuálnější procesy digitální transformace všech odvětví, implementace AI, praktické rady a využití AI. Společnost Gartner licenci na tuto databázi poskytuje za 1,8 milionu Kč na rok.

Ing. Hlavinka navrhuje licenci koupit, bude projednáno v únoru 2025.

- Ing. Hlavinka svolá v lednu 2025 jednání na téma Inovační komise (inovace ve FN).

Ing. V. Olejníček

- Informoval o zahájení stavby (nyní přípravné práce na stavbu) budovy D4 (I. IK). Oficiální předání stavby bude 2. 12. 2025.

- Dále budou zahájeny stavby P4 (onkologie), U1 a U2 (psychiatrie).

- Na základě jednání s odborovými organizacemi porada vedení jednomyslně schválila, že z FKSP nebudou dotovány obědy pro bývalé zaměstnance. Viz UPV 2024/28/03.

Mgr. R. Tvrdý

- Podal PV zprávu o stavu implementace NIS, viz příloha č. 2. Úvodní schůzky s pracovišti proběhly, nyní probíhá etapa č. 1, která má trvat do 23. 4. 2025, kdy UIT provádí analytické schůzky na pracovištích.

- UIT se uvolnili prostory v ředitelské vile, kde vznikne pracoviště pro HelpDesk a pracoviště pro NIS.

- Prostory pro UIT jsou nedostatečné, Mgr. Tvrdý připravuje restrukturalizaci UIT

- 17. 12. 2024 proběhne Řídící výbor NIS.

- Organizační záležitosti-nyní probíhá stěhování části IT do ředitelské vily.

- Mgr. Tvrdý zavádí ve FNOL šifrování disků BitLocker (postupně na všech zařízeních). Procedura obsahuje zadání PIN.

Ing. V. Jeřábková

- Dnes Ing. Jeřábková pošle členům PV návrh nové podoby magazínu FNOL, možno dát zpětnou vazbu.

- V tomto týdnu vyjde tisková zpráva FNOL o implementaci NIS.

- Ing. Jeřábková poslala členům PV prezentaci plánu akcí marketingu na rok 2025 a seznam akcí na rok 2025, které jsou přiloženy k zápisu PV, voz příloha č. 3 a 4.

- Po jednání s odborovými organizacemi dojde v roce 2025 vzhledem k omezenému rozpočtu ke změnám v pravidelně konaných akcích, např. nebude organizována akce Z vršku do vršku. Místo toho proběhne v areálu FNOL hudební festival (v kapelách působí zaměstnanci FN).

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Od 1. 1. 2025 bude Centrum zdraví a prevence rozděleno na 3 samostatná zdravotnická pracoviště:

Ambulance psychosomatické medicíny (MUDr. Hansmanová),

Oddělení praktického lékařství (MUDr. Mrnka),

Ambulance preventivní medicíny (MUDr. Kociánová).

- Mgr. Lhoťan připomněl nutnost dodržování pravidel u všech organizačních změn, tedy vždy musí být u organizačních změn přítomni (včas obeznámeni) zástupci z ekonomického, personálního odboru, z odboru kvality, léčebné péče, neléčebné péče. Procesy jsou organizačně složité a musí být před změnami konzultovány po všech stranách.

- Pan ředitel rozhodl, že je nutno vytvořit Metodiku procesu organizačních změn (malá, střední, velká změna, vytvoření nového pracoviště, sloučení pracovišť).

- Přednosta KCHIR doc. Šimek požádal o zřízení kanylačního centra, které bude spadat pod KCHIR. Mgr. Cahlíková požaduje přesné označení a pojmenování zdravotnického pracoviště. Název pracoviště bude „Kanylační tým“.

- Vedení DK požádalo OK a NLP Kojeckého, zda je možné, aby dětská LPS fungovala jako bezpapírová ambulance. Porada vedení toto jednomyslně schválila, bude nastaveno v NIS a dětská LPS bude pracovat jako bezpapírová ambulance.

Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA

- Od 1. 1. 2025 bude COSS rozdělen na Centrální operační sály a Centrální sterilizaci.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Priority léčebné péče pro rok 2025: operační sály, chirurgická pracoviště, implementace nového robotického systému, implementace NIS, lůžkový fond (lůžka interního typu), sdílení lůžkového fondu.

Mgr. J. Lhoťan

- Operační sály-personální situaci je nutno stabilizovat.  PEU vytvořil adaptační program, upraví osobní hodnocení, zvýhodní bonus za přesčasovou práci.  Doc. Dráč intenzivně spolupracuje.

- PEU jednal s odborovými organizacemi, bylo odsouhlaseno navýšení platů o 1.400 Kč. Platové tabulky budou upraveny nařízením vlády. Teprve potom bude PEU zpracovávat.

- Výběrové řízení-Absolventský program FNOL a LF UP 2025/2026 bude 16.-18. 12. 2024. V této souvislosti pan ředitel zdůraznil důležitost podpory oboru psychiatrie.

- Dodatková dovolená-na základě rozhodnutí PV a vydaném podkladu, viz příloha č. 5 (návrh Statutu komise pro oblast dodatkové dovolené a návrh metodického pokynu pro jednání komise) bude zřízena Komise pro dodatkovou dovolenou. Komise bude složena ze zástupců:

Náměstek LP

Náměstek NO

Personální náměstek

Zástupce Kliniky pracovního lékařství

Zástupce Oddělení nemocniční hygieny

Zástupce Právního odboru

Zástupce LFRO

Zástupce OBKR

Zástupce odborových organizací

Konzultant ad hoc-další zástupce, některého z odborných dotčených útvarů FNOL, potřeba jehož stanoviska vyplyne z činnosti komise.

Členové komise dále zvolí ze svého středu předsedu komise.

Porada vedení jednomyslně schválila zřízení Komise pro dodatkovou dovolenou a její složení. Viz UPV 2024/28/02.

- Na základě jednání s odborovými organizacemi porada vedení jednomyslně schválila, že z FKSP nebudou dotovány obědy pro bývalé zaměstnance. Viz UPV 2024/28/03.

UPV 2024/28/01

Porada vedení dne 10. 12. 2024 jednomyslně schválila spoluúčast FN Olomouc na projektu „On-line koučovací aplikace pro podporu zdravého životního stylu a pohybového ústrojí“ (TAČR).

UPV 2024/28/02

Porada vedení dne 10. 12. 2024 jednomyslně schválila zřízení Komise pro dodatkovou dovolenou a složení této komise.

UPV 2024/28/03

Porada vedení dne 10. 12. 2024 jednomyslně schválila, že z FKSP nebudou dotovány obědy pro bývalé zaměstnance.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         17. 12. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       13. 12. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………