Zápis č. 27/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 12. 11. 2024 (9.00 -11:00)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Mgr. J. Lhoťan, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková,

Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček, Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. R. Tvrdý, Ing. M. Knápek

Omluveni:                Ing. T. Uvízl, MUDr. Z. Kojecký, Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

Ing. Bc. A. Drobiličová

Přizváni:	          doc. MUDr. H. Študentová, Ph.D., Mgr. A. Kolková

Poradu řídil:	          prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 10. 9. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

10. 9. 2024

Ing. Hlavinka, Ing. Miklík, Ing. Merta a Bc. Kejř předloží návrh na další řešení evidence UDI kódů a na PV budou prezentovat.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel představil změnu organizační struktury FN Olomouc od 1. 1. 2025. Dojde k transformaci Kardiochirurgické kliniky FNOL a II. chirurgická kliniky-cévně-transplantační FNOL na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL (KVCHIR). Dnem 1. ledna 2025 budou zaměstnanci dříve zařazeni pod 2CHIR a KCHIR personálně začlenění do nově vzniklé Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL. Činnost KCHIR a 2CHIR jako samostatných organizačních útvarů je ukončena dnem 31.12.2024 V návaznosti na výše uvedenou změnu se dnem 1. ledna 2025 mění název I. chirurgické kliniky FNOL na Chirurgickou kliniku FNOL. Viz UPV 2024/27/01.

- Dnes ve 13 hodin proběhne Společná porada vedoucích pracovníku FNOL a LF UP, pan ředitel ještě doplnil informace, které by měly být na poradě předneseny.

- Na základě predikce hospodaření a plnění produkčních parametrů PV FN Olomouc schvaluje zvýšení pololetních odměn ze standardních 2+6 % z tarifu v průměru na 1 zaměstnance, na 8 % z tarifu v průměru – v poměru 4+4 % (na měsíc). Viz UPV 2024/27/02.

- Primářka doc. MUDr. H. Študentová, Ph.D. představila PV projektový záměr SALUS-CZ, hlavním záměrem projektu je analýza dat na využití systémové léčby u pacientů s invazivním či metastatickým karcinomem močového měchýře. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1. Porada vedení účast FNOL na tomto projektu schválila, viz UPV 2024/27/03.

- Na základě hlasování per rollam byl dne 6. 11. 2024 schválen projektový záměr „Zajištění a rozvoj dětské a perinatální paliativní péče ve FN Olomouc“. Hlasováno bylo počtem 13 hlasů, jeden člen se hlasování nezúčastnil z důvodu čerpání řádné dovolené. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2. Schválení projektu viz UPV 2024/27/04.

Ing. M. Knápek

- V roce 2025 se bude upravovat cena stravenky za oběd pro zaměstnance a výše příspěvku z FKSP. Dále se bude měnit koncept čerpání příspěvků z FKSP.

Částka na PP na jednoho zaměstnance bude snížena z 12 000Kč na 6 000Kč, schváleno PV.

Další možnosti čerpání budou projednány na příští PV. Ing. Knápek připraví podklady.

- Na PV 10. 12. 2024 bude prezentovat vedoucí stravovacího provozu p. I. Benešová plány a chystané změny ve stravovacím provozu na rok 2025.

- Věda a výzkum-Ing. Knápek a MUDr. Kojecký zorganizují schůzku na téma dělení zisku z klinických hodnocení.

- V souvislosti s novým NIS požádal o zorganizování schůzky na téma „registry“ (registry odborných společností, kam všude poskytujeme data), tak aby byl přehled o těchto registrech a o datech, která poskytujeme.

- Spolupráce s Cord Blood Center (banka pupečníkové krve) - odběr pupečníkové krve a její zpoplatnění. Bude uspořádána schůzka na toto téma s Právním odborem a FN vydá stanovisko k problematice.

Ing. A. Hlavinka

- Navrženou Směrnici pro zavádění inovací rozeslal Ing. Hlavinka členům Inovační komise. Nyní čeká na vyjádření všech obeslaných a po zpracování připomínek postoupí směrnici ke schválení.

Ing. V. Olejníček

- Informoval o zahájení stavby (nyní přípravné práce na stavbu) budovy D4 (I. IK). Oficiální předání stavby bude 2. 12. 2025.

- Dále budou zahájeny stavby P4 (onkologie), U1 a U2 (psychiatrie).

Mgr. R. Tvrdý

- Organizační záležitosti-nyní probíhá stěhování části IT do ředitelské vily.

V budově 02 tak zůstane zázemí pro NIS a centrální HelpDesk.

- Forma Projektové knihovny je připravena, Mgr. Tvrdý představí na prosincové PV.

- Na každé PV bude Mgr. Tvrdý podávat detailní informace o stavu NIS. Tzv. Status NIS, který bude přílohou k zápisu PV. Dnešní status, viz příloha č. 5.

- Po proběhlých úvodních schůzkách k NIS s jednotlivými pracovišti nyní plánuje analytické schůzky se všemi pracovišti.

- Konečný termín dodávky nového NIS ve FN Olomouc je 23. 8. 2026.

Mgr. A. Kolková

- Mgr. Kolková informovala o průběhu akce FN Den dekubitů (8. 11. 2024). Poděkovala Odboru marketingu za organizaci.

Ing. V. Jeřábková

- 20. 11. 2024 natočí pan ředitel video s aktuálními informacemi pro zaměstnance.

- Ples FN bude 21. 2. 2025 na výstavišti Flora.

- 19. 11. 2024 proběhne na PORGYN Den otevřených dveří (nově zrekonstruované porodní sály). O akci je ze strany veřejnosti velký zájem.

- Ke Světovému dni diabetu (14. 11. 2024) je natočeno video pro veřejnost.

Bc. R. Kejř

- v sobotu dne 23.11.2024 v době od 09:30 hod. do cca 22:00 hod. je plánován celkový výpadek datové sítě FNOL a v jeho důsledku kompletní nedostupnost všech aplikací, systémů a datových úložišť závislých na funkčním síťovém připojení (bližší informace jsou k dispozici na úvodní stránce intranetu FNOL), více informací v Příkazu ředitele č. 13/2024, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

- k ověření akceschopnosti FNOL a proveditelnosti Traumatologického plánu FNOL (viz nová verze směrnice Sm-G019) proběhne v předem neoznámeném termínu (ale určitě v mimopracovní době) někdy do konce roku 2024 prověřovací cvičení k aktivaci Traumatologického plánu FNOL, kdy cílem bude primárně ověřit prvotní reakce jednotlivých pracovišť zapojených do TP a dodržení stanovených časů vysílaného personálu při složení CENTER TRIAGE a operačních týmů, a také ověřit schopnost jednotlivých pracovišť zajistit povolání všech potřebných „posil“ z domu (reálnou úspěšnost a časovou náročnost při obvolávání lidí, případně schopnost využití svolávacího systému FNOL).

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval PV o průběhu a výsledku kontrol na PEU. Kontroly od Státního úřadu inspekce práce a České správy sociálního zabezpečení jsou uzavřeny. Výsledky kontrol jsou v pořádku.

- Stále na PEU probíhá kontrola z MZ, bez negativního dopadu.

- AP pro lékaře na rok 2025 byl již vyhlášen.

- Téměř všechny kliniky byly převedeny do směnného provozu, poslední 2 kliniky budou převedeny do konce roku 2024.

- V roce 2025 se bude upravovat cena stravenky za oběd pro zaměstnance a výše příspěvku z FKSP. Dále se bude měnit koncept čerpání příspěvků z FKSP.

Částka na PP na jednoho zaměstnance bude snížena z 12 000Kč na 6 000Kč, schváleno PV.

Další možnosti čerpání budou projednány na příští PV. Ing. Knápek připraví podklady.

- V návaznosti na informaci o projektu vedoucímu k získání ocenění HR AWARD, viz zápis z porady vedení č. 24/2024 ze dne 8.10.2024, Mgr. Jaroslav Lhoťan předložil členům Porady vedení FNOL ke schválení projektový záměr MZČR OP JAK Výzkumné prostředí-Strategické řízení v oblasti lidských zdrojů a rozvoj kapacit pro vědu a výzkum ve FNOL. Účelem projektu je nastavit strategické řízení VaV ve FNOL v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a získání ocenění HR AWARD. V rámci realizace projektu dojde k propojení a provázání personálních strategií s oblastí vědy a výzkumu. Budou nastavena transparentní pravidla nejen pro výzkumné pracovníky ve všech fázích průběhu pracovního poměru, tzn. od výběru zaměstnanců, kvalitu pracovního prostředí, péči o zaměstnance až po ukončení pracovního poměru.“ Podrobněji v příloze č. 3. Porada vedení tento záměr schválila. Viz UPV 2024/27/05.

- Porada vedení jednomyslně schválila 3 obědy zdarma z FKSP pro všechny zaměstnance („vánoční obědy“) ve dnech 18., 19. a 24. 12. 2024. Viz UPV 2024/27/06.

UPV 2024/27/01

Porada vedení dne 12. 11. 2024 jednomyslně schválila změnu organizační struktury FN Olomouc od 1. 1. 2025.

Dojde k transformaci Kardiochirurgické kliniky FNOL a II. chirurgická kliniky-cévně-transplantační FNOL na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL (KVCHIR). Dnem 1. ledna 2025 budou zaměstnanci dříve zařazeni pod 2CHIR a KCHIR personálně začlenění do nově vzniklé Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL. Činnost KCHIR a 2CHIR jako samostatných organizačních útvarů je ukončena dnem 31.12.2024 V návaznosti na výše uvedenou změnu se dnem 1. ledna 2025 mění název I. chirurgické kliniky FNOL na Chirurgickou kliniku FNOL.

UPV 2024/27/02

Porada vedení dne 12. 11. 2024 jednomyslně schválila na základě predikce hospodaření a plnění produkčních parametrů zvýšení pololetních odměn ze standardních 2+6 % z tarifu v průměru na 1 zaměstnance, na 8 % z tarifu v průměru – v poměru 4+4 % (na měsíc).

UPV 2024/27/03

Porada vedení dne 12. 11. 2024 jednomyslně schválila účast FNOL na projektu SALUS-CZ.

UPV 2024/27/04

Porada vedení dne 6. 11. 2024 schválila per rollam účast FNOL na projektu „Zajištění a rozvoj dětské a perinatální paliativní péče ve FN Olomouc“.

UPV 2024/27/05

Porada vedení dne 12. 11. 2024 jednomyslně schválila projekt Strategické řízení v oblasti lidských zdrojů a rozvoj kapacit pro vědu a výzkum ve FNOL (OP JAK).

UPV 2024/27/06

Porada vedení dne 12. 11. 2024 jednomyslně schválila 3 obědy zdarma z FKSP pro všechny zaměstnance („vánoční obědy“) ve dnech 18., 19. a 24. 12. 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         10. 12. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       27. 11. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………