Zápis č. 6/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 13. 2. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. V. Olejníček, Ing. T. Uvízl,

Mgr. J. Lhoťan, Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka, Ing. M. Knápek, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Ing. V. Jeřábková,

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Omluveni: 	Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, Ing. M. Knápek, Bc. R. Kejř

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

byla ukončena soutěž a byl vybrán servis SW VEMA a nyní bude zahájena implementace (napřed dovolenky, poté cestovní příkazy).

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Toto bude součástí HP v březnu a dubnu. NLP MUDr. Kojecký poté podá na PV souhrnnou zprávu.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Hospodářské porady ze zdravotnickými pracovišti budou probíhat v měsíci březnu a dubnu.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

- Úkol 2023/05/02 Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky. Mgr. Lhoťan informoval, že byla ukončena soutěž a byl vybrán servis SW VEMA a nyní bude zahájena implementace (napřed dovolenky, poté cestovní příkazy). Mgr. Lhoťan v tuto chvíli nemůže říct přesný termín splnění úkolu.

Úkol 2024/01/01 Přihlášení FN Olomouc do výzvy MZ na kyberbezpečnost je splněn. Žádost na MZ byla podána.

Úkol 2024/01/02 Jaký je současný stav plnění dohod mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN. Toto bude součástí HP porad v měsíci březnu a dubnu. Poté podá NLP MUDr. Kojecký členům porady vedení zprávu.

Úkol 2024/04/01 je splněn, Mgr. Lhoťan dal vedoucím pracovníkům informaci, že v roce 2024 je povoleno převádění řádné dovolené do dalšího roku dle Zákoníku práce.

Úkol 2023/11/01 je splněn, soutěž na personální informační systém již byla vypsána.

Úkol 2023/18/02 je splněn, členové PV byli proškoleni ve WND na PV dne 30. 1. 2024.

- Diskutoval o přípravách na AP, důraz klade na nutnost přijmout absolventy do oboru psychiatrie.

- Dětská skupina: Mgr. Jeřábková podala zprávu k vytvoření DS. Pokud bude vytvořena DS, je nutné vybudovat nadčasové a moderní prostředí, atraktivní pro rodiče (jako benefit pro zaměstnance-rodiče), v areálu nemocnice nebo blízko, pro děti ve věku 1 až 4 roky. Následovala dlouhá diskuse na dané téma.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka představil novou podobu intranetu-tzv. mezistupeň.  Současná podoba intranetu je již nevyhovující a než bude vytvořena a zprovozněna zcela nová podoba, došlo k určitým změnám, které zajistí bezpečnost a stabilitu současné podoby intranetu. Na práci se podílí Odbor marketinku a UIT (zastoupené Ing. Gartnerem-technická stránka a Ing. Rygolem-aplikace).

Ing. V. Jeřábková

- Mgr. Jeřábková podala zprávu k vytvoření DS. Pokud bude vytvořena DS, je nutné vybudovat nadčasové a moderní prostředí, atraktivní pro rodiče (jako benefit pro zaměstnance-rodiče), v areálu nemocnice nebo blízko, pro děti ve věku 1 až 4 roky. Následovala dlouhá diskuse na dané téma.

- 30. 4. 2024 proběhne v rámci kampaně na získání dárců krve a plazmy akce na TO, které se budou účastnit zástupci HZS a Policie ČR. Ředitel se akce zúčastní osobně.

- Vydávání vjezdových karet: dotaz možnosti karet pro držitele ZTP. FN tuto situaci neumí vyřešit vzhledem k ostatním dlouhodobě a vážně nemocným pacientům.

Další dotaz se vztahuje na možnost vjezdových karet zdarma pro dárce krve. Tito mají volný vjezd v den odběru, bylo by vhodné, aby měli jako formu odměny umožněn i vjezd do FN zdarma jindy. Bude ještě řešeno v rámci HP s TO a Ing. Jeřábková navrhne možný způsob řešení.

Ing. Jeřábková hledá v rámci legislativy možnosti bonusů pro dárce krve a plazmy.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Informoval o jednání se zástupci Zdravotního odboru Olomouckého krajského úřadu na téma organizace zubní LPS, přípravy kampaně a komunikace směrem k pacientům. Komunikace směrem k pacientům musí obsahovat jasné stanovisko, že organizace zubní LPS je věcí Olomouckého kraje a FN Olomouc byla vybrána na základě VŘ (FN zajišťuje péči). Dále musí informace pro veřejnost obsahovat vyjádření Okresního sdružení stomatologů a odkaz na Stomatologickou lékařskou komoru. Kampaň má povinnost vést Olomoucký krajský úřad.

Od 1. 3. 2024 bude zahájena Zubní LPS v novém režimu, a to ve dny pracovního klidu a ve státní svátky. V pracovní dny zajišťují zubní LPS praktičtí stomatologové. Ke komunikaci bude dále zorganizována schůzka.

- NLP MUDr. Kojecký zdůraznil nutnost řešení dětské LPS.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan informoval o žádosti přednosty KÚČOCH doc. Tvrdého. Doc Tvrdý požádal o navýšení systemizace o 1,0 úvazku zdravotní sestra na KÚČOCH. Mgr. Lhoťan, Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký projednají a dořeší tuto žádost.

- Dále informoval o přípravách AP, který bude probíhat ve dnech 19. -21. 2. 2024 a zúčastní se jej 59 uchazečů.

- Apeloval na to, aby granty předkládané ke schválení byly připraveny důkladně a již konkrétně, protože velmi zatěžují personální agendu.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         20. 2. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       19. 2. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník