Zápis č. 2/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 16. 1. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Bc. R. Kejř,

Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček, Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Lhoťan,

Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. V. Jeřábková, Bc. A. Drobiličová, MHA,

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, Ing. A. Hlavinka

Omluveni: 	Mgr. S. Procházková

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		splněno částečně, termín je posunutý do 31.12.2023

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Digitalizace žádanek postupně probíhá. Digitalizace „cestovních příkazů“ se váže na vyhodnocení vhodného SW (PEU společně s IT). Současný stav směřuje k zakoupení nového modulu personálního SW VEMA. Díky rozsahu zakázky bude potřeba soutěžit znovu dodavatele VEMA.

2023/11/01

T: 30. 6. 2023, zadáno 11. 4. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Merta, Mgr. Lhoťan, Ing. Hlavinka

Vypsat veřejnou soutěž na personální informační systém.

Úkol pokračuje, v průběhu času došlo k významnému navýšení ceny, ke dni 24. 10. 2023 byla předána potřebná dokumentace od PEU a UIT na OVZ. Ing. Merta podá zprávu o dalším postupu.

2023/18/02

T: 12. 8. 2023, zadáno 11. 7. 2023		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Proškolí členy porady vedení ve WND (workflow nezdravotnické dokumentace).

Proškolení členů porady vedení provede Ing. Miklík, vznikla nová aplikace ke školení. Je potřeba domluvit termín proškolení.

2024/01/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9.1. 2024

O: Ing. Hlavinka

Přihlášení FN Olomouc do výzvy MZ na kyberbezpečnost.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel svolal pravidelnou poradu na téma Telemedicína (každé první úterý v měsíci). Pravidelní účastníci jsou prof. Havlík, prof. Táborský, Ing. Merta, Ing. Hlavinka a MUDr. Kojecký.

- Důležité téma je příprava na NIS.

- Další prioritou jsou závěry z výjezdního zasedání 8.-9. 11. 2023. A to jsou témata k řešení v roce 2024: IT, inovační komise, informovanost a komunikace, „bezpapírovost“. Pan ředitel témata prodiskutuje s Ing. Hlavinkou.

- Zítra, tj. 19. 1. 2024 proběhne schůzka vedení FN a vedení Kliniky zubního lékařství a KÚČOCH. Předmětem jednání bude organizace zubní LPP. Ze strany FN je nutná přehledná informační kampaň směrem k veřejnosti. Praktický lékař-zubař je povinen ze zákona se v pracovních dnech o akutního pacienta postarat. Zubní LPP bude fungovat ve dnech pracovního volna.

Další LPP, které je nutné dořešit: AVUA (= Akutní všeobecná úrazová ambulance urgentního příjmu FNOL) a dětská pohotovost (nutná součinnost pediatrů v terénu).

- Kolektivní smlouva-KS na následující období je připravená, jsou v ní zaneseny nové dohody, které se týkají služeb lékařů i nočních služeb lékařů (nepřetržitý provoz).

- Postupně probíhají porady s vedením zdravotnických pracovišť ohledně zákoníku práce.

- V úterý 23. 1. 2023 ve 13 hodin bude Společná porada vedoucích zaměstnanců LF UP a FNOL.

Ing. M. Knápek

- Ing. Knápek představil Rozpočet FN Olomouc na rok 2024 a požádal členy PV o jeho schválení. PV rozpočet jednomyslně schválila, viz UPV 2024/02/01.

- Kontrola hospodaření (r. 2021, 2022) ze strany MZ: Ing. Knápek na poradě vedení komentoval aktuální průběh kontroly MZ. Vzhledem ke skutečnosti, že u některých z požadavků, resp. dokladů je již nyní zjevné, že se může jevit, že by kontrola MZ mohla shledat „nález“ či „neshodu“, resp. by se toto mohlo jevit jako „téma k diskusi nebo komentářů“ ze strany kontroly MZ, požádal osoby odpovědné za jednotlivé oblasti, aby současně do 18.1.2024 interně zaslaly (prozatím) stručný komentář k předávaným dokladům a datům ve smyslu, zda je dle jejich názoru vše plně v pořádku, či zda se může jevit, že byla identifikována neshoda, či by námi předložené doklady/“auditní stopy“ mohly být předmětem diskuse či komentářů (nálezů) ze strany kontroly MZ. Tyto komentáře (nálezy) pak současně projedná s oddělením Interního auditu ve smyslu možných námětů do jejich plánu kontrol (auditů) pro rok 2024.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček informoval o stavu VŘ na budovu B.

21. 2. 2024 je termín odevzdání nabídek k VŘ.

- NIS-do pátku 19. 1. 2024 je možno posílat námitky na ÚHOS.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka doplnil informaci k zápisu minulé PV ze dne 9. 1. 2024. Budou podány 3 projektové žádosti v rámci 43. výzvy NPO Kybernetická bezpečnost:

KB I.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 43 361 900 Kč bez DPH, tj. 52 467 899 Kč vč. DPH, DPH je nezpůsobilý výdaj.

Cílem projektu:

- Posílení IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti

- Výměna a náhrada zastaralých centrálních a distribučních síťových prvků

- Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků

KB II.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí do 50 mil. bez DPH, tj. max. 60 500 000 Kč vč. DPH, DPH je nezpůsobilý výdaj. Přesnější upřesnění po průzkumu trhu.

Cílem projektu:

- Posílení IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti

- Výměna zastaralé wifi technologie

- Posílení a výměna serverové a diskové infrastruktury

- Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků

KB III.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí do 50 mil. bez DPH, tj. max. 60 500 000 Kč vč. DPH, DPH je nezpůsobilý výdaj. Přesnější upřesnění po průzkumu trhu.

Cílem projektu:

- Posílení IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti

- Nasazení bezpečnostních serverových a síťových technologií

- Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků

Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA

- Ing. Merta bude prezentovat téma-Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína dnes, na mimořádné odpolední PV.

Ing. V. Jeřábková

- V roce 2024 vypíše MZ dotační titul na zřízení Dětské skupiny při FN. De průzkumu mezi zaměstnanci FN nebyl až takový zájem o zřízení Dětské skupiny ve FN. V minulosti také jednal ředitel na dané téma s primátorem města. Na základě diskuse na minulé PV zjistí Ing. Jeřábková počet dětí zaměstnanců FN, kteří navštěvují dětskou skupinu na ul. I. P. Pavlova.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř informoval o připravované kontrole-25. 1. 2024 proběhne na Klinice zubního lékařství (ul. Palackého) kontrola Požární ochrany (prohlídka pracovišť, vedená dokumentace).

Ing. Bc. A. Drobiličová, MBA

- Informovala o akci Den nemocných ve FNOL, který se koná 16. 2. 2024, pozvánka je v příloze č. 2.

- FNOL získala akreditaci pro teoretickou část SV Perioperační péče (určeno všeobecným sestrám).

- Krátce shrnula informace z jednání v Senátu, které se konalo dne 9. 1. 2024. Z konference na téma posílení kapacit NLZP vyplynula potřeba navýšit počet přijímaných studentů (cca o 20 %), navyšování kompetencí sester a změna ve vzdělávání praktických sester.

- Vyřešena místnost pro Centrum provázení

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.

- Zubní pohotovost bude provozována ve dnech pracovního klidu, mimo areál FN. V pracovní dny by měli zajistit zubní pohotovost praktičtí stomatologové ve svých ordinacích.

- Robotická chirurgie-za robotickou chirurgie je odpovědným pracovníkem primář MUDr. Vidlář (koordinace úvazků, změna v organizaci práce sálových sester, registrace práce sester na robotické chirurgii). V týmu NLP tato problematika spadá pod garanta za chirurgické obory doc. Lovečka.

Do nemocnice přibude další, druhé robotické zařízení, předpokládané zahájení provozu dalšího robota je Q2 2025.

- Jednodenní chirurgie-NLP zahájil jednání na HP na dané téma (medicínské indikace, provozní opatření, vykazování).

- Důležité téma v náplni NLP je IT problematika (implementace NIS, zodpovědný doc. Salzman).

Mgr. J. Lhoťan

- Nedostatek NLZP, z dlouhodobého hlediska je nutno řešit.

- Kolektivní smlouva-KS na následující období je připravená, jsou v ní zaneseny nové dohody, které se týkají služeb lékařů i nočních služeb lékařů (nepřetržitý provoz).

- Postupně probíhají porady s vedením zdravotnických pracovišť ohledně zákoníku práce.

UPV 2024/02/01

Porada vedení FN Olomouc dne 16. 1. 2024 jednomyslně schválila Rozpočet FN Olomouc na rok 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         23. 1. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       22. 1. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………

Přílohy:

Rozdělovník