Zápis č. 29/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 17. 12. 2024 (9.00 -11:00)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.,

Ing. V. Jeřábková, Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. R. Tvrdý, Bc. R. Kejř, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

Omluveni:                 Mgr. S. Procházková, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Mgr. J. Lhoťan,

Ing. M. Knápek

Přizváni:	           Mgr. A. Kolková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022, zadáno 8. 6. 2021                           úkol pokračuje

aktualizováno 17. 12. 2024

O: Mgr. Tvrdý

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

17.12.2024 Z důvodu změny na pozici náměstka IT úkol převzal Mgr. Tvrdý. Bude řešeno v rámci projektu připravovaných na IT. Stav ověřit 03 / 2025.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		            úkol pokračuje

aktualizováno 17. 12. 2024

O: Ing. Hlavinka, Ing. Merta

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

17.12.2024 Vytvoření skupiny pro definici požadavků na číselníky. Dle domluvy svolá Ing. Merta. Zároveň s jednotlivými číselníky je nutno počítat při implementaci NIS a vzájemné integrace.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

17. 112. 2024 MUDr. Kojecký osloví a zaúkoluje člena svého pracovního týmu, který připraví plán jednodenní péče ve FN na rok 2025 podpořený klinickými protokoly.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel všem poděkoval za dosavadní spolupráci v roce 2024 a popřál osobní i pracovní úspěchy v nastupujícím roce 2025.

- Dále kontroloval plnění úkolů z minulých porad.

Úkol 2021/22/04: z důvodu změny na pozici náměstka IT úkol převzal Mgr. Tvrdý. Bude řešeno v rámci projektu připravovaných na IT. Stav ověřit 03 / 2025.

Úkol 2022/20/03: 2024 Vytvoření skupiny pro definici požadavků na číselníky. Dle domluvy svolá Ing. Merta. Zároveň s jednotlivými číselníky je nutno počítat při implementaci NIS a vzájemné integrace.

Úkoly aktualizovali Ing. Tvrdý a Ing. Hlavinka.

2024/01/02 NLP MUDr. Kojecký shrnul současný stav: na DK jsou prováděny v režimu jednodenní péči adenotomie, jsou zde nastaveny procesy jednodenní péče. Ostatní pracoviště: chirurgie a ortopedie, atd. nemají nastaveny procesy a nepovažují jednodenní péči za prioritu. MUDr. Kojecký osloví a zaúkoluje člena svého pracovního týmu, který připraví plán jednodenní péče ve FN na rok 2025 podpořený klinickými protokoly (pro NLP MUDr. Kojeckého je to úkol náměstka pro rok 2025). Dále MUDr. Kojecký předeslal, že pracovní tým NLP bude rozšířen o dalšího člena, který bude mít na starost klinické protokoly.

- Klinické protokoly: v rámci kvality a jednotnosti chce pan ředitel zavést klinické protokoly, kterými budou procházet pacienti s frekventními diagnózami. Tyto se budou 1x za měsíc odevzdávat na Odboru kvality a ukládat do databází, bude vedena centrální evidence. Postupně se budou přidávat do klinických protokolů další diagnózy. Na přípravě klinických protokolů, jednotných formulářů i celého systému se budou podílet OK-Mgr. Cahlíková a NLP MUDr. Kojecký spolu s metodikem klinických protokolů z týmu NLP.

- MZ ČR v rámci Strategické analýza potřeb resortu zdravotnictví dalo všem FN, tedy i FN Olomouc za úkol vytvořit Strategii nemocnice pro roky 2025-2030. Pan ředitel rozdělí jednotlivé úkoly a probere s příslušnými náměstky. Do poloviny ledna nutno připravit, pro MZ nutno zpracovat do poloviny února 2025.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl rovněž všem poděkovat za spolupráci v roce 2024.

- Vyjádřil se k požadavku MZ a Olomouckého kraje-zajištění 120 lůžek akutní geriatrie v celém kraji. Zpracování analýzy zadal pan ředitel primářce Bretšnajdrové.

- Dále se Ing. Uvízl vyjadřoval k žádosti o spolupráci s Ukrajinou (zajištění případné pomoci ve vzdělávání). Požadované je v kompetenci LF UP, která toto vyřeší a poskytne. FN bude k dispozici v případě klinických potřeb.

- Požádal o zmírnění superlativů ve vyjadřování se (nové stavby a novinky ve FN) v komunikaci FN směrem k veřejnosti.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta rovněž všem poděkoval za spolupráci v roce 2024.

- Dále hodnotil práci OVZ.

- V lednu 2025 přednese na PV změny v pravidlech VZ, které vyplývají z metodického pokynu MZ.

Mgr. R. Tvrdý

- Na některé z příštích PV představí Projektovou knihovnu (ta nyní obsahuje 41 IT projektů).

- Dále Mgr. Tvrdý připraví katalog služeb (veškeré služby, které UIT ve FN poskytuje).

Ing. V. Jeřábková

- V souvislosti s organizačními změnami ve FN Ing. Jeřábková požádala o trpělivost s aktualizací navigačního systému a značení budov. Dále upozornila na nutnost pravidelné kontroly a hlášení změn směrem z pracoviště na marketing. Ing. Jeřábková toto se zástupci pracovišť zajistí.

Bc. R. Kejř

- Informoval o konzultaci dne 10.12.2024 na MZČR k projektu WHO k CBRN (záměrem MZČR je, aby FNOL bylo schopno reagovat na CBRN události i bez vazby na složky IZS) a požádal o součinnost dotčené úseky při zpracování požadované výchozí analýzy stavu a vyplnění dotazníku WHO k indexu bezpečnosti nemocnice.

- Požádal o spolupráci a informoval všechny zúčastněné o dohodnutém postupu OINF v případě uplatňovaných požadavků na nestandardní výdej dat z informačních systémů FNOL nebo žádostí o zřízení atypických přístupových oprávnění, kdy OINF v takovém případě bude vždy nejprve vyžadovat schválení příslušným garantem informačního systému, jehož dat se požadavek týká. V případě zdravotnických dat se takový požadavek bude schvalovat vždy náměstkem LP.

- Informoval o stavu přípravy Portálu zaměstnance – doporučuje všem členům porady vedení vyzkoušet připravenou pilotní verzi na https://portal.fnol.cz a případně uvítá i zpětnou vazbu.

- Informoval o proběhlé kontrole HZS dne 5.12.2024 – předběžné výsledky jsou bez zásadních nálezů.

- Na příští poradě vedení bude prezentovat zpracované výstupy UPOL k analýze a vizualizaci dat z vjezdového systému FNOL.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková přednesla dotaz Ing. J. Horalíka, vedoucího radiologického asistenta z KNM, na zajištění certifikátu SVP – Rozhodnutí o povolení výroby neregistrovaného radiofarmaka na SÚKL a jeho další použití v rámci klinického hodnocení na UMTM, odpověď Ing. Olejníček – ano, v rámci projektu REACT, čeká se na dovybavení laboratoře přístroji. PV schválila - připravit a poslat žádost na SÚKL.

MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

- Priority léčebné péče pro rok 2025: operační sály, chirurgická pracoviště, implementace nového robotického systému, implementace NIS, lůžkový fond (lůžka interního typu), sdílení lůžkového fondu.

- Dále MUDr. Kojecký všem poděkoval za spolupráci v roce 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         7. 1. 2025, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       31. 12. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………