Zápis č. 20/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 20. 8. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Mgr. S. Procházková,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. J. Cahlíková, MBA,

Ing. V. Olejníček, Ing. A. Hlavinka, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková

Omluveni: 	Ing. T. Uvízl, Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, Ing. M. Knápek, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D.

Přizváni:

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství – zdravotnického materiálu do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

Evidence UDI kódů:

V současné době v rámci ekonomického systému QI implementujeme evidenci UDI kódů na konsignačních skladech (KS).

Jako pilotní pracoviště byla vybrána radiologie, kde je evidence plně nasazena. Nyní probíhá testovací provoz v rámci této kliniky.

Další v pořadí bude do září 2024 následovat buď 1.IK nebo KCHIR.

Součástí byla úprava skladových karet a rozšíření práv v QI.

Sklady: v SZM (sklad zdravotnického materiálu) mají zaevidovány v QI EAN kódy k většině zboží. K evidenci na skladu SZM přistoupíme po otestování funkčnosti na KS.

Jedná se velké množství práce, je to na samostatnou schůzku. Při přechodu na detailní evidenci UDI kódů je potřeba veškeré položky vyskladnit a znova je všechny zaevidovat.

Lékárna: Během poloviny 08/2024 by měla proběhnout schůzka na lékárně s analytikem dodavatele ORCZ (p. Drdla) a projím možnosti evidence UDI kódů diagnostik.

Zdravotnické přístroje: během 08/2024 naplánována schůzka za účasti OSBTK a OINF, nastavení workflow evidence a vedení zdravotnické techniky v programu EFA potažmo QI.

Přenos UDI kódů z dodacích listů do karty majetku – problém je v QI s automatickým vytvářením karet majetku, nicméně následné plnění UDI kódů je řešitelné.

Jakmile budeme vést podrobné skladové položky u zdravotnických přístrojů a materiálu, přejdeme na evidenci těchto položek u pacienta. Způsob realizace bude na podrobnější analýze ve spolupráci se zdrav. personálem.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

aktualizováno 30. 7. 2024

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Číselníky

V současné době v KIPE vedeme číselníky pro systémy napojené na integrační platformu KIPE.

Jedná se o IS WND (cs.fnol.cz), kde jsou využívány číselníky jejichž zdrojem je QI.

Dále máme napojen laboratorní IS Envis LIMS a e-KLIN, ve kterém používáme číselníky zaměstnanců (zdroj EFA a VEMA) a nákladová střediska (zdroj QI).

Jinak na KIPE vedeme číselníky, jejichž zdrojem je pojišťovny (VZP a ostatní), rozšířené o naše parametry v rámci programu e-KLIN.

Co se týče pacientů a zdravotnické dokumentace k tomu slouží komponenty KIPE MPI a RegDoc.

MPI vede referenční záznam o pacientovi a zároveň eviduje a řídí, jaké údaje má v napojených systémech (NIS MEDEA. PACS, Envis LIMS a EnvisLIMS PAT). Primárním systémem je nastaven NIS MEDEA.

Napojené systémy budou postupně rozšiřovány, pokud to technologie těchto systémů dovolí.

RegDoc slouží k ukládání zdravotnické dokumentace, laboratorních výsledků a evidence radiologických vyšetření. V registru dokumentace budou do 09/2024 data z NIS MEDEA od 1.1.2015.

Během srpna bude zorganizována schůzka s Controllingem, na které se vydefinují požadavky na číselníky a stanovíme si priority, vznikne pracovní skupina pod vedením IT.

2023/04/02

T: 30. 10. 2024, zadáno 7. 2. 2023, úkol přepracován 30. 7. 2024

O: MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL. Úkol je přepracován, má nové znění a nový termín splnění. Přepracovaný úkol je připravit koncepci interního lůžkového fondu.

2023/05/02

T: průběžně, konec roku 2024, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

Elektronické schvalování dovolených je implementováno na všech nezdravotnických pracovištích a na 4 zdravotnických pracovištích. Postupná implementace na všech zdravotnických pracovištích je naplánována do konce roku 2024.

Modul cestovních příkazů je součástí zdárně ukončené soutěže na VEMA. Implementace modulu CP bude zahájena po dohodě s dodavatelem až poté, co VEMA ukončí vývojové práce na nové verzi modulu a modul bude plně funkční a odpovídající aktuální legislativě.

2024/01/02

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Výstupy z porad jsou zpracovány a slouží jako podklady pro periodické motivační pohovory. NLP MUDr. Kojecký podá na příští PV souhrnnou zprávu.

2024/17/01

T: 31. 7. 2024, zadáno 9. 7. 2024

O: Ing. Merta, Ing. Olejníček

Vypsat VŘ na nový operační robotický systém.

- Diskuse

Prof. MUDr. R.Havlík, Ph.D.

- 3. 9. 2024 dopoledne proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného Transfuzního oddělení.

- Příští PV 3. 9. 2024 je přesunuta na 12.30 hodin.

- Stavba budovy onkologie-je možné podepsat smlouvu s proveditelem stavby.

- VZ na nový robotický systém ještě nebyla vypsána. OVZ ještě nemá všechny potřebné informace od EÚ. EÚ informace poskytne do konce tohoto týdne.

- NIS-smlouvu nutno podepsat do konce měsíce srpna 2024.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka požádal o přeložení termínu prezentace témat Evidence UDI kódů a Číselníky z 3. 9. 2024 na 10. 9. 2024 z důvodu nepřítomnosti Ing. Miklíka (který bude prezentovat). PV schválila přesun termínu prezentace na 10. 9. 2024.

Ing. V. Olejníček

- Za EÚ vysvětlil členům PV problémy spojené s nákupem (platbou) nového robotického systému.

- Ing. Olejníček řeší zprovoznění TO.

Bc. R. Kejř

- Informoval o dokončení projektu Optimalizace dopravního značení v areálu FNOL s tím, že všechny dopravní značky v areálu jsou nyní uvedeny do souladu s legislativou, pouze upozornil na základě proběhlých jednáních na „neochotu“ Městské policie Olomouc i Policie ČR více aktivně řešit situaci v areálu (MP Olomouc odkazuje na PČR a obráceně, nicméně pravomoc řešit dopravní přestupky v areálu FNOL mají obě složky).

- Od minulé porady došlo ke 3 mimořádným událostem těsně po sobě – dne 6.8. ve 14:15 hod. požár na střeše prádelny (objekt WJ) se zaviněním dodavatele – neschválené práce s vysokým požárním nebezpečím – celková škoda cca 150 tis. Kč (z toho cca 85 tis. Kč na znehodnoceném zboží ve skladu po hasebním zásahu HZS), dne 8.8. v době cca od 15 do 17 hod. silný přívalový déšť zavinil vytopení objektu D (5. – 8. patro) kvůli ucpanému střešnímu odtoku, budovy H, budovy L a zatopení prostor v důsledku ucpané kanalizace pod únikovým schodištěm budovy G, a dne 11.8. v době od 6:30 do 9:35 hod. zásah PČR v areálu FNOL – na přístřešek prádelny budovy WJ se dostal po nezabezpečeném žebříku muž, který hrozil spácháním sebevraždy skokem dolů, po vyjednávání byl ze střechy sundán a předán do péče lékařům.

- Dále informoval o předložené nabídce katedry geoinformatiky UPOL k vyhodnocení a vizualizaci dat z vjezdového systému FNOL, doporučil poradě vedení schválit objednání nabízených výstupů k získání lepšího obrazu o dopravě v areálu FNOL, porada vedení další spolupráci s UPOL jednomyslně schválila.

- Bc. Kejř otevřel téma používání služebních telefonů (pevných linek, mobilních telefonů) vs. freesetů s tím, že s ohledem na problematičnost kvality sítě DECT pro freesety navrhl učinit strategické rozhodnutí, zda nepřesunout všechny vedoucí zaměstnance a vybraná pracoviště (dosahy, služby apod.) pouze na služební mobilní telefony (dojde ke zvýšení dostupnosti těchto osob) – k tomu po diskuzi ohledně budoucnosti sítě DECT závěr, že budou na příští poradě prezentována možná řešení.

- Na základě jednání na OINF otevřel ještě problematiku určení odpovědných osob – věcných garantů provozovaných systémů (garantů aktiv, osob zodpovídajících za legislativní soulad a dodržování účelu provozovaného systému) s ohledem na zaznamenávané incidenty a nežádoucí stavy, zejména z pohledu legislativních nároků kybernetického zákona a obecného nařízení o ochraně osobních údajů – k tomu v měsíci září svolá workshop pro vedení FNOL (+ vedoucí OINF, manažer kybernetické bezpečnosti), aby vedení FNOL bylo seznámeno s aktuálními problémy i požadovaným optimálním stavem pro činnost FNOL.

V. Jeřábková

- V pátek 13. 9. 2024 proběhne na Lovecké chatě v Horce akce Z vršku do vršku. Je přihlášeno 880 účastníků.

- 10. 9. 2024 na Horním náměstí v Olomouci bude akce pro veřejnost Blesk ordinace.

- 17. 9. 2024 v 10 hodin pan ředitel zahájí konferenci VZ ve zdravotnictví.

Mgr. S. Procházková

- 8. 8. 2024 vyšla novela Zákona o zdravotních službách. Novela nepřináší zásadní změny.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- SUKL nahlásil 10. 9. 2024 kontrolu ve FNOL na Oddělení plastické a estetické chirurgie. Bude kontrolovat zdravotnické přístroje a prostředky. OK připravuje vše ke kontrole.

Mgr. J. Lhoťan

- Pan ředitel se dotazoval Mgr. Lhoťana, kolik procent z rozpočtu jde na mzdy zaměstnanců. Na mzdy jde 55-56 % z celkového rozpočtu nemocnice, což je průměr všech ostatních FN.

- Převody klinik na nepřetržitý nerovnoměrný režim jsou téměř hotovy, chybí RHB, KCHIR, DK. Nepřevádí se geriatrie.

- Nový Zákoník práce vstoupil v platnost 1. 8. 2024, jsou v něm určité změny, ne zásadní.

- Zákon o dani z příjmu platí od 1.7. 2024, příplatek důchodcům na obědy bude od 1.1. 2025.

Termín a místo konání další porady:

Datum:         3. 9. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:       28. 8. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………