Zápis č. 13/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 21. 5. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka, Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA, Bc. R. Kejř, Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan

Omluveni: 	Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Ing. M. Knápek

Přizváni:		Mgr. A. Kolková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

byla ukončena soutěž a byl vybrán servis SW VEMA a nyní bude zahájena implementace (napřed dovolenky, poté cestovní příkazy).

2024/09/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Toto bude součástí HP v březnu a dubnu. NLP MUDr. Kojecký poté podá na PV souhrnnou zprávu.

2024/09/01

T: 16. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024                   úkol pokračuje

O: Ing. Olejníček, Ing. Hlavinka

Posoudí potřebu zakoupení nového zařízení SW, „zalévací linky“ a mikroskopu pro Ústav klinické a molekulární patologie.

2024/09/02

T: 30. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024

O: Mgr. Procházková, MUDr. Kojecký

Zajistí aktualizaci vnitřní směrnice ke klinickým hodnocením tak, aby splňovala nová pravidla daná MZ.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- 19. 6. 2024 se v Praze Ing. Uvízl společně se senátorem MUDr. L. Kantorem zúčastní schůzky se zástupkyní Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda a budou diskutovat o případné stavbě Domu Ronalda McDonalda ve FNOL.

- Pan ředitel se dotazoval Bc. Kejře na instalaci a možnosti bezpečnostních kamer se záznamem ve společných prostorách psychiatrie. Bezpečnostní kamery se záznamem ve společných prostorách psychiatrie (např. chodby) mohou být instalovány a slouží k bezpečnosti pacientů i personálu. O nainstalovaných kamerách musí být přítomni upozorněni (např. informací na webových stránkách).

- Pan ředitel poděkoval všem zúčastněným za organizaci víkendové akce Pohybrady.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl se dotazoval Bc. Kejře na stížnost stěžovatelky dr. Milichovské.  Bc. Kejř odpověděl, že FNOL na základě provedeného interního šetření provedla podle čl. 17 odst. 1 písm. d) Nařízení výmaz všech osobních údajů pojištěnce ze svých informačních systémů, kde zjistila jejich neoprávněné zpracování. Bc. Kejř tuto záležitost za FN dále řeší a bude reagovat na veškerou komunikaci.

- Soutěž na zhotovitele stavby nové budovy B neustále probíhá.

- Studie nové budovy WA ředitelství je v závěrečné fázi, dnešního dne proběhne jednání o definitivní dispozici kanceláři v budoucím 4.np.

- Dotace na realizaci onkologického stacionáře je schválená, nyní probíhá soutěž na zhotovitele stavby.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka v rámci příprav zázemí (buňkoviště) pro stavbu nové budovy B a příprav na infrastrukturu dodá požadavky pro IT potřeby (do 30. 5. 2024).

- Ing. Hlavinka položil dotaz, zda má FNOL zájem o zřízení Bank-ID. Služba by sloužila pro přihlašování pacientů, je zpoplatněna, tedy se musí soutěžit. Ing. Hlavinka a Ing. Merta na příští PV podrobně připraví a tato otázka bude předmětem jednání na příští PV.

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

- Ing. Merta požádal členy porady vedení o navýšení o 3,0 úvazku na OVZ od 1. 7. 2024. Podrobně popsal náplň práce nově vzniklých úvazků (1. nákup diagnostik, 2. dynamický nákup a elektronické aukce, na metodický pokyn MZ, 3. nákup zdravotnického materiálu). Porada vedení jednomyslně schválila navýšení o 3,0 úvazku na OVZ od 1. 7. 2024, viz UPV 2024/13/01.

- Dále Ing. Merta informoval o připravovaném jednání na MZ na téma průběhu kontrol ve vztahu k zakázkám malého rozsahu. Ing. Merta bude na jednání přítomen.

Bc. R. Kejř

- Bc. Kejř informoval o probíhajícím přeznačování dopravního značení v areálu FNOL a upozornil na s tím související změny úpravy přednosti v jízdě na vjezdu Hněvotínská + k dořešení zjištěné rozpory v katastru nemovitostí ohledně označení komunikací.

- Dále informoval o zprovoznění čtečky na zabezpečovací systém budovy ředitelství, v průběhu následujících dnů si oprávnění uživatelé budou muset zaktivovat za účasti servisního technika svou kartu (návod pro zastřežení a odstřežení budovy prováděné pouze v mimopracovní době obdrží e-mailem).

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Poslala členům vedení harmonogram k akreditačnímu šetření 5.-7. 6. 2024. Akreditaci zahájí Ing. Uvízl.

- Mgr. Cahlíková diskutovala na téma nežádoucí události ve FNOL. Odbor kvality se tímto tématem zabývá, FN má nastavené postupy ve vnitřní směrnici FN Olomouc, kde jsou popsány druhy NU, jejich hlášení přes Altus portál, informování o NU, nastavena odpovědnost za jednotlivé kroky.

- Porada vedení se zabývala konkrétní nežádoucí událostí na ORT, kde došlo k záměně operované dolní končetiny, při šetření zjištěno, že došlo k selhání všech kontrolních mechanizmů, nebyl proveden perioperační bezpečnostní proces, tedy byly porušeny/nedodrženy všechny dotčené předpisy. OK provede audity na dodržování PBP na všech operačních sálech, zreviduje ON a zhodnotí správnost nastavených procesů. Protokol o auditním šetření na ORT předá řediteli a NLP, PRAVOD, následně bude pozváno vedení ORT a všem odpovědným osobám bude udělen vytýkací dopis.

- Již dva týdny probíhá anketa Sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů – projekt MZ ČR, ukončení bude 31. 5. 2024. S vyhodnocením ankety bude vedení seznámeno.

Mgr. J. Lhoťan

- JL informoval členy porady o zavedení nového příplatku (bude začleněn do KS a dále v interním „Platovém předpise“) a to u všech zaměstnanců, kteří pracují v jednosměnném nerovnovměrně rozvrženém režimu – kdy se neplánují směny na státní svátky. V případě, že bude zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat práci na státní svátek, bude mu dle aktuální legislativy nabídnuto náhradní volno, následně pak standardní příplatek za práci ve státní svátek (+100 %). Nově zavedený příplatek bude ve dvou výších, pro kategorii – sanitář, ošetřovatel – 1.500,- Kč/měsíčně, pro kategorii všeobecná, dětská, praktická sestra 2.000,- Kč/měsíčně.

UPV 2024/13/01

Porada vedení FN Olomouc dne 21. 5. 2024 jednomyslně schválila navýšení o 3,0 úvazku na OVZ

(1. nákup diagnostik, 2. dynamický nákup a elektronické aukce, 3. nákup zdravotnického materiálu) od 1. 7. 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        28. 5. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:      27. 5. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………