Zápis č. 14/2024

Jednací orgán: 	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

Datum (čas) konání: 28. 5. 2024 (9:00 -10:30)

Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni: 	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. V. Olejníček,

Mgr. S. Procházková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Ing. A. Hlavinka, R. Kejř,

Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Lhoťan

Omluveni: 	Ing. Bc. A. Drobiličová, MHA, MUDr. Z. Kojecký, Ph.D., Ing. M. Knápek,

Ing. Č. Merta, Ph.D., MBA, MPA

Přizváni:		Mgr. A. Kolková

Poradu řídil:	           prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Program:

- Úkoly

- Diskuze

Průběh jednání:

- Úkoly

2021/22/04

T: do 15. 3.  2022 (zdrav. mat.) prezentace, do 31. 3. 2022 (majetek), na PV 5. 4. 2022 Ing. Hlavinka vysloví závazné stanovisko.                       zadáno 8. 6. 2021, 28. 6. 2022 úkol pokračuje.

O: Ing. Hlavinka

Vytvoření SW řešení pro automatické přenesení UDI kódů do karet skladového hospodářství - zdrav.mat. do 28. 2. 2022 a majetku do 31. 3. 2022.

Dále pro přenesení do zdravotnické dokumentace do 31.12. 2022.

*úkol trvá do konce roku viz. termín výše, kolega z OR zaneprázdněn KIPE a WND, nicméně legislativu o UDI neporušujeme, vše funguje, leč zatím manuálně…

Souviselo s vytížením pracovníků ORNEXT (QI) na projektu KIPE, nyní se pozornost směřuje na dodělání UDI v QI, testují se postupně nové verze a úpravy, mezitím zjištěn stav a kontakty v KN Zlín a FN Ostrava, kde mají nasazené sklady FAMA a UDI kódy již údajně sledují, nicméně doporučený termín návštěvy z obou nemocnic je až 06-07/2023, kvůli probíhajícím úpravám v těchto modulech. I přesto hledáme prostředky z možných dotačních titulů pro možné nahrazení celého QI za nový ERP (nejen sklady). Úkol tedy trvá dále a intenzivně se řeší. Přenášení UDI kódů. UDI kódy se snímají, ale nepřenáší do ostatního sytému, na podzim bude celá integrace dokončena.

2022/20/03

T: 31. 7. 2022, zadáno 21. 6. 2022		úkol pokračuje

O: Ing. Hlavinka

Předložit návrh kultivace číselníků s konkrétními úkoly a daty. Bude řízeno centrálně přes KIPE, Ing. Hlavinka určí zodpovědnou osobu za správu číselníků ve FN.

Průběžně pokračuje, po útrapách s dodavateli (zejména Stapro a ORCZ) se povedlo nastavit jednotný číselník registru pacientů do všech připojených systémů v KIPE (MPI), probíhá automatická synchronizace napříč systémy, kde se řeší duplicity, problémy s RČ a došlo k vyčištění registrů. Aktuálně probíhá velká migrace zdravotní dokumentace, aby bylo možno poskytnout dokumentaci z jednoho místa pacientům, praktikům a ostatním PZS skrze portál (součástí KIPE).

Další číselníky se budou řešit následně, jako samostatný projekt s detaily, zatím není možné stanovit termín dokončení, jelikož je to kontinuální proces i s ohledem na nový NIS.

2023/04/02

T: 31. 3. 2023., zadáno 7. 2. 2023                úkol pokračuje

O: Ing. Drobiličová, MUDr. Kojecký, Ph.D.

Připraví koncepci paliativní péče ve FNOL.

Úkol 2023/04/02 Koncept paliativní péče-FN vidí nutnost vytvořit vlastní paliativu, ve smyslu úvazku paliatra, ambulance, lůžek (4 boxy) a terénních pracovníků (přesah do terénu, spolupracující subjekty, zapojení Olomouckého kraje). V paliativní péči je prostor pro využití telemedicíny. Na paliativní péči byla vypsána dotační výzva. Ing. Drobiličová a MUDr. Kojecký koncept paliativní péče zpracují do 15. 3. 2023.

2023/05/02

T: průběžně, 15. 3. 2023, zadáno 21. 2. 2023		úkol pokračuje

O: Mgr. Lhoťan

Plná elektronizace formulářů na cestovní příkazy a dovolenky.

byla ukončena soutěž a byl vybrán servis SW VEMA a nyní bude zahájena implementace (napřed dovolenky, poté cestovní příkazy).

2024/09/01

T: 31. 1. 2024, zadáno 9. 1. 2024		úkol pokračuje

O: MUDr. Kojecký

Zjistí současný stav plnění dohod z HP mezi zdravotnickými pracovišti a vedením FN ohledně jednodenní péče ve FN a podá členům porady vedení zprávu.

Toto bude součástí HP v březnu a dubnu. NLP MUDr. Kojecký poté podá na PV souhrnnou zprávu.

2024/09/01

T: 16. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024                   úkol pokračuje

O: Ing. Olejníček, Ing. Hlavinka

Posoudí potřebu zakoupení nového zařízení SW, „zalévací linky“ a mikroskopu pro Ústav klinické a molekulární patologie.

2024/09/02

T: 30. 4. 2024, zadáno 2. 4. 2024

O: Mgr. Procházková, MUDr. Kojecký

Zajistí aktualizaci vnitřní směrnice ke klinickým hodnocením tak, aby splňovala nová pravidla daná MZ.

- Diskuse

Prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Pan ředitel informoval členy PV o připravovaných VŘ na přednosty klinik (PORGYN, IMUNO, KNM, FARM) a primáře oddělení (Oddělení plastické chirurgie, Oddělení klinické psychologie a Oddělení infekce), která budou ve dnech 29. 5., dále 3. a 10. 6. 2024.

Ing. T. Uvízl

- Ing. Uvízl informoval o narůstajícím počtu investičních akcí. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout pracovníka (technika) do Útvaru hospodářsko technické správy (agenda revizí). Ing. Uvízl požádal poradu vedení o navýšení systemizace o 1,0 úvazku na Útvar hospodářsko technické správy od 1. 7. 2024. Porada vedení toto jednomyslně schválila.

- OP TAK-5. 6. 2024 FN podá žádost na tento projekt.

Bc. R. Kejř

- Podal zprávu z jednání s HZS, kteří hodnotili Taktické cvičení HZS – Heliport FNOL 2024. Z hodnocení vyplynula nutná nápravná opatření.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Mgr. Cahlíková podrobně informovala o přípravě na akreditaci (5.-7. 6. 2024) a představila podrobný program celé akreditace. Členům PV poslala harmonogram. Akreditaci zahájí Ing. Uvízl.

- Nová podoba intranetu FNOL bude spuštěna 10. 6. 2024.

- Porada vedení se zabývala konkrétní nežádoucí událostí na ORT. Vedení FN již jednalo s přednostou Kliniky ortopedie. Záležitost dořeší Mgr. Cahlíková a NLP MUDr. Kojecký.

Mgr. A. Kolková

- Mgr. Kolková informovala o konání odborné konference Hojení ran v kostce dne 7. 6. 2024 v prostorách FN Olomouc, tentokrát zaměřenou na novorozence a děti. Více v příloze č.1.

Mgr. J. Lhoťan

- Ing. Uvízl a Mgr. Lhoťan požádali členy PV o schválení navýšení systemizace o 1,0 úvazku na Útvar hospodářsko technické správy (agenda revizí) od 1. 7. 2024. Důvodem jsou nadcházející a narůstající investiční akce, přesné začlenění do týmu specifikuje Ing. Olejníček.

A dále Mgr. Lhoťan požádal o navýšení systemizace o 1,0 úvazku biomedicínský technik pro Oční kliniku od 1. 7. 2024. Důvodem je obsluha OCT přístroje s cca 60-ti vyšetřeními denně a s nárůstem vyšetření v průběhu posledních let. Pracovník bude zařazen do Oddělení biomedicínského inženýrství (reporting Ing. Olejníčkovi, pracoviště Oční klinika).

Porada vedení tyto dva požadavky jednomyslně schválila. Viz UPV 2024/14/01.

UPV 2024/14/01

Porada vedení FN Olomouc dne 28. 5. 2024 jednomyslně schválila navýšení o 1,0 úvazku na Útvaru hospodářsko technické správy (agenda revizí) a navýšení 1,0 úvazku na Oddělení biomedicínského inženýrství (pracoviště Oční klinika). Oba úvazky vzniknou k 1. 7. 2024.

Termín a místo konání další porady:

Datum:        4. 6. 2024, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsala:		Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:      30. 5. 2024 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………