## 2016
|  |  | pro: | Ing. M. Kvapil
Interní sdělení |  |  |  | Mgr. M. Volejníková
Odesílá: |  | I. Hrbáčová | dne: | 2016-06-14
Věc: | Investice stavební - nazeřazené do DHM | Investice s t a v e b n í nezařazené do DHM.
Předáváme Vám soupis pořízených stavebních investic k 31.1.2001 dosud
Stav nezařazených stavebních investic k 31.5.2016
NS/FP | Žádáme o zpracování předávacích protokolů u ukončených akcí. | název | částka Kč | rok pořízení
9701 |  | Stavební úpravy NEUROLOGIE | 192535.2 | 2016
9705 |  | Solární ohřev vody | 1850707.94 | 2011
9706 |  | Úprava osvěltení HOK | 25200 | 2015
9713 |  | Napojení areálu Hněvotínská | 115000 | 2013
9721 |  | Úprava rozvodů vody ONKO | 3063 | 2015
9745 |  | SÚ - 1. IK JIP a arytmologie | 25321917.07 | 2014
9749 |  | Úsporný projekt EPC | 226270 | 2013
9751 |  | Potrubní pošta | 60136740.29 | 2013
9760 |  | SÚ - IOP ONKO II RTG | 2662000 | 2014
9761 |  | SÚ - IOP ONKO II KNM | 3346860 | 2014
9763 |  | Výstavba TO | 1062985 | 2014
9764 |  | Zateplení DK | 38720 | 2015
9765 |  | Rekonstrukce hlavní budovy | 75218139.8 | 2009
9767 |  | Zateplení a bezbariérovost KZL | 257989.6 | 2015
9768 |  | 2.IK endoskopie a geriatrie | 4012075 | 2015
9777 |  | Výstavba NTMC (nár.telemed.centrum) | 3416087 | 2015
9780 |  | Rekonstrukce výtahů | 114950 | 2013
9792 |  | Úprava dětské alergologie | 186500 | 2015
9799 |  | SÚ - nová lékárna | 284679.12 | 2015
10/4522/15 |  | Úprava budovy J3 | 48400 | 2015
15/150/16 |  | Elpremo - TZ stavby IĆ 22526 | 117104.96 | 2016
21/47/12 |  | Ateliér-r - úprava třídy I.P.Pavlova | 62400 | 2012
21/27/13 |  | IDOP - nosnost podlahy KNM | 24200 | 2013
21/25/14 |  | IDOP - PD vodovodní řád | 49513 | 2014
21/26/14 |  | Ing. Machalec - PD teplovod | 20800 | 2014
21/36/14 |  | AKC - otropedie OS | 47190 | 2014
21/52/14 |  | Ing. Machalec - hydraulické vyvážení | 22500 | 2014
21/66/14 |  | Ing. Smolka - PD chlad.jednotka | 49680 | 2014
21/83/14 |  | Elpremo - PD hlavní rozvod KNM | 60500 | 2014
21/37/15 |  | LT projekt - studie úpravy budovy NEUR (9701) | 48400 | 2015
21/38/15 |  | LT projekt - studie úpravy budovy ORTO | 48400 | 2015
21/39/15 |  | LT projekt - studie úpravy budovy ORTO | 48400 | 2015
21/106/15 |  | LT Projekt - studie úpravy budovy T | 39567 | 2015
21/107/15 |  | LT Projekt - studie úpravy budovy T | 48400 | 2015
21/9/16 |  | LT Projekt - oveřovací studie NIP a DIOP | 39930 | 2016
21/11/16 |  | Salip Projekt - PD úprava výtahu č. 74 | 22990 | 2016
21/16/16 |  | Ing. Smolka - PD klimatizace NCHIR JIP | 47600 | 2016
21/24/16 |  | Ing. Smolka - TD dochlazování DK | 53200 | 2016
21/25/16 |  | Ing. Smolka - TD klimatizace TRN | 37800 | 2016
21/26/16 |  | Ing. Smolka - TD klimatizace 3. IK | 62300 | 2016
21/29/16 |  | Elpremo - PD elektroinstalace HOK | 38720 | 2016
21/31/16 |  | Ing. Smolka - TD VZT kuchyně | 36400 | 2016
21/34/16 |  | R. Dohnálek - koncepční řeš.úpravy lékarny | 24986.5 | 2016
22/94/15 |  | Dräger Medical - instalační rampy 1. IK (9745) | 560097 | 2015
24/24/15 |  | Siemens - SÚ pro instalaci RTG | 592900 | 2015
24/25/15 |  | Siemens - SÚ pro instalaci MR 1,5T | 956505 | 2015
24/26/15 |  | Siemens - SÚ pro instalaci PET/CT (KNM) | 240790 | 2015
24/28/15 |  | GE Medical - SÚ pro instalaci mamografu | 87422.5 | 2015
24/32/15 |  | Liftmont - rekonstrukce výtahu stravovací prov. | 929058 | 2015
24/35/15 |  | Liftmont - rekonstrukce výtahu stravovací prov. | 1078610.18 | 2015
24/39/15 |  | Elmar Group - rekonstrukce MaR na DK | 784730.98 | 2015
24/2/16 |  | Fénix Brno - stropní stativy 1. IK (9745) | 1923900 | 2016
24/5/16 |  | Dräger Medical - rozvod dusíku CAR | 239466.26 | 2016
|  | Celkem | 186965280.4
U ukončených akcí Vás žádáme o vystavení předávacích protokolů, aby mohly být
z nedokončených investic převedeny do dlouhodobého hmotného majetku FN Olomouc.
Eva Buzková
vedoucí OUC
Na vědomí: |  | Ing. J. Junek, IN
Ing. Č. Merta, OBN
A. Kotásek, DiS., EN
Note on F22: 12260: Objednáno IO Ing. Gottwaldem
Note on F23: 12260: Dle Ing. Říhy ukončeno a probíhá zkušební provoz.
Note on F27: 12260: Ing. Říha ukončeno, lze zařadit.
Note on F30: 12260: Práce byly ukončeny a převzaty IO dne 15.10.2014.
Note on F31: 12260: Práce byly ukončeny a převzaty IO dne 15.10.2014.
Note on F38: 12260: Z toho FP 21/81/13 - 55.660,- Kč- . PD k rekonstukci výtahů ve stravovacím provozu
Note on F42: 12260: Obchodní úsek - objednáno Ing.Navrátil
Note on F44: 12260: Asi souvisí s akcí 9761 SÚ IOP ONKO II KNM
Note on F50: 12260: Asi souvisí se SU pro instalaci PET/CT viz FP 24/26/15.
Note on F51: 12260: Patří k akci 9701 - IO
Note on F56: 12260: IO Ing. Kvapil
Note on F57: 12260: Objednáno OHM Ing. Holibkou
Note on F58: 12260: Objednámo OHM Ing. Holobkou
Note on F59: 12260: Obchodní úsek Ing. Holibka
Note on F60: 12260: Obchodní úsek Ing. Holibka
Note on F61: 12260: Obchodní ůsek Ing. Holibka
Note on F62: 12260: Obchodní ůsek - P. Zbořil
Note on F63: 12260: Obcodní úsek - Ing. Holibka
Note on F64: 12260: OI - Ing. Kvapil
Note on F65: 12260: Převzato a potvrzeno 8.12.2015 K.Novákem a souvisí s akcí 9745.
Note on F66: 12260: Práce ukončeny a převzaty Ing.Gottwaldem 25.9.2015.
Note on F67: 12260: Práce ukončeny a převzaty Ing.Gottwaldem 25.9.2015.
Note on F68: 12260: Práce ukončeny a převzaty Ing.Gottwaldem 25.9.2015.
Note on F69: 12260: Práce ukončeny a převzaty Ing.Gottwaldem 6.10.2015.
Note on F70: 12260: Práce byly ukončeny a převzaty Ing. Holibkou 27.10.2015.
Note on F71: 12260: Práce byly okončeny a převzaty Ing.Holibkou 13.11.2015.
Note on F72: 12260: Objednáno IO a patří zřejmně k akci 9705
Note on F73: 12260: Převzato a potvrzeno 19.1.2016 K.Novákem a souvisí s akcí 9745.
Note on F74: 12260: Objednáno OHM Ing.Holibka