#### Příkaz ředitele č. 17 / 2014

| Harmonogram roční účetní závěrky k 31.12.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Určeno | Všem zaměstnancům FNOL |  |
|  | Zpracoval | Vydavatel |
| Útvar | Ekonomický úsek | Kancelář ředitele |
| Funkce | Ekonomický náměstek | Ředitel FNOL |
| Jméno | Aleš Kotásek, DiS. | Doc.MUDr.Roman Havlík, Ph.D. |
| Datum | 9.12.2014 | 9.12.2014 |
| Podpis |  |  |
| Účinnost od: | 15.12.2014 | 15.12.2014 |

1. Účel

Zpracování účetní závěrky k 31. 12. 2014 a předložení výsledku hospodaření zřizovateli.

2. Závaznost

Vedoucí zaměstnanci FNOL.

3. Vlastní text

  - V souvislosti s ukončením účetní závěrky za rok 2014, kdy MZ ČR požaduje zaslání účetních výkazů na MÚZO Praha do 27.1.2015, předkládáme informace o termínech uzávěrky na jednotlivých odborných útvarech FNOL.

Termín je závazný pro všechny příspěvkové organizace, a proto je třeba, bez možnosti oddálení, termín dodržet.

Pokud v požadovaných termínech nebude mít odborný útvar k dispozici všechny potřebné údaje, musí předat Oddělení účetnictví dohadnou položku s rozpisem na střediska.

  - Rozpis závazných termínů pro zajištění financování:

3. 2. 1. Předat na OFI veškeré doklady, které se týkají úhrady investičních a neinve-

stičních dotací roku 2014.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 19. 12. 2014

3. 2. 2.  Na OFI předat fakturaci veškerých dodávek za náhradní plnění ZTP (zdravotně

tělesně postižených) za rok 2014. Na zboží musí být vystavena příjemka a zboží

musí být následně vyskladněno do uzávěrky skladů na příslušné pracoviště.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 22. 12. 2014

3. 2. 3. Předat na OFI všechny doklady investičního charakteru, včetně řádně zlikvidova-

ného účtovacího předpisu.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 29. 12. 2014

3. 2. 4. Zajistit vyúčtování knihy cenin za poplatkové známky (za RP ve výši 30,- Kč)

Odpovídají:	všichni zaměstnanci pracovišť zodpovědní za výběr regul.popl.

Termín:	nejpozději do 30. 12. 2014

3. 2. 5.  Zajistit fakturaci veškerých dodávek za materiál a služby uskutečněných v

roce 2014 (po dohodě s dodavatelem).

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 6. 1. 2015

3. 2. 6.  Zajistit vyúčtování zálohových plateb dodavatelů včetně zaslání daňového do-

kladu (výjimku tvoří zálohy za energie, teplo, plyn, nebo práce a služby, které budou

uskutečněny až v roce 2015).

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 6. 1. 2015

3. 2. 7. Předat finanční hotovosti za poplatkové známky (za regulační poplatky ve výši

30,- Kč) na Informační centrum.

Odpovídají:	všichni zaměstnanci pracovišť zodpovědní za výběr RP

Termín: nejpozději do 7. 1. 2015

3. 2. 8. Předat na OFI výpis z katastru nemovitostí za rok 2014.

Odpovídají:	vedoucí oddělení investic

Termín:	nejpozději do 9. 1. 2015

3. 2. 9.  Pokud v požadovaných termínech nebude mít odborný útvar k dispozici

všechny potřebné údaje, je povinen předat OFI dohadnou položku s rozpisem

na střediska, viz.příloha „Prohlášení o předání dokladů roku 2014“.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

Termín:	nejpozději do 9. 1. 2015

  - Rozpis závazných termínů pro zpracování dokladů:

3. 3. 1.	  Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců přes mzdy za rok 2014  a jejich

předání na Oddělení pracovních a mzdových činností.

Odpovídají:	zaměstnanci na všech stupních řízení

vedoucí OPMČ

Termín: 	19. 12. 2014

3. 3. 2. Vrácení všech provozních záloh, vyúčtování nákupů v hotovosti a odvod tržeb

do hladní pokladny FNOL.

Odpovídají:	zaměstnanci na všech stupních řízení

držitelé provozních záloh ve FNOL

vedoucí OFI

Termín: 	29. 12. 2014 (mimo zaměstnance Lékárny a Inform.centra)

30. 12. 2014 (zaměstnanci Lékárny a Informačního centra)

3. 3. 3.	 Předání hotovosti za regulační poplatky, vyúčtování cestovních náhrad

tuzemských i zahraničních k proplacení přes hlavní pokladnu FNOL.

Odpovídají:	zaměstnanci na všech stupních řízení

vedoucí OFI

Termín: 	30. 12. 2014

3. 3. 4.	 Hlavni pokladna bude otevřena 30.12.2014 do 14.30 hod.

Odvod hotovosti z hlavní pokladny FNOL na účet ČS Olomouc.

Odpovídají:	vedoucí OFI

Termín: 	30. 12. 2014

3. 3. 5.	 Odvod hotovosti z Informační centra přes poštu formou složenky.

Odpovídají:	vedoucí OFI

Termín: 	31. 12. 2014

3. 3. 6.  Uzávěrka skladů lékárny v souvislosti s inventarizací skladových zásob na Lékárně

FNOL k 31.12.2014.

Odpovídají:	zaměstnanci lékárny

vedoucí lékárník

Termín: 	31. 12. 2014

3. 3. 7.  Výkazy – valut k cestovním náhradám, cenin, věcných depozit hospitalizova-

ných pacientů a jejich předání k zúčtování na OUC.

Odpovídají:	zaměstnanci na všech stupních řízení

vedoucí OPMČ

vedoucí OZDS

vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	5. 1. 2015

3. 3. 8.  Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořízeného dlouhodobého majet-

ku (stavby, pozemky) do evidence majetku FNOL.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci INVO

Termín:	nejpozději do 6. 1. 2015

3. 3. 9.  Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořízeného dlouhodobého majet-

ku (SW, zdrav. a laborat. technika, doprav. prostředky, výpočetní technika,

ostatní … ) do evidence majetku FNOL.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci UIS, ONMAT

Termín:	nejpozději do 6. 1. 2015

3. 3. 10. Výkaz spotřeby PHM (CCS karty), popř. odborný odhad spotřeby PHM za účet-

ní období,  výkaz  za  provedené  výkony  interní  dopravy  v  areálu  FNOL,

předání podkladů k zúčtování na OUC.

Odpovídá:	vedoucí DOPR

vedoucí OUC

Termín: 	6. 1. 2015

3. 3. 11. Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví FNOL  za rok 2014  a jejich předání

k zúčtování na OUC.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

vedoucí OUC

Termín: 	7. 1. 2015

3. 3. 12. Výkaz dentálních slitin k 31. 12. 2014  a jeho předání k zúčtování na OUC.

Odpovídají:	vrchní sestra a vedoucí laborant Kliniky zubního lékařství

vedoucí OUC

Termín: 	7. 1. 2015

3. 3. 13.  Uzavření skladů v programu QI – kontrola na skladech.

Odpovědní zaměstnanci si vyzvednou na OFI faktury (s datem uskutečnění zdanitelného plnění r.2014) 6.1. 2015 a zároveň provedou veškeré kontroly a opraví chybné účtování ve skladovém evidenci programu QI do 7.1.2015.

V případě, že nebude vše vyfakturováno ve vztahu ke konsignačním skladům nebo

ke vztahu k bonusům – je třeba předat na OUC dohadnou položku (viz.Metodický pokyn č.MP-E002-03 Vykazování spotřeby na konsignačních skladech, bod.3.2.5 až 3.2.8, vydaný 10.9.2014).

Odpovídají:	vedoucí skladů

Termín: 	7. 1. 2015 – uzavření skladů

3. 3. 14.  Převod skladů v QI do účetního deníku – konečná uzávěrka skladů na OUC.

Odpovídají:	vedoucí OUC

Termín: 	8. 1. 2015 – konečná uzávěrka skladů na OUC

3. 3. 15. Předání veškerých podkladů k vystavení faktur za provedené práce a služby,

prodej, nájem, vyúčtování energie, regulační poplatky  atd...  uskutečněné k  31. 12.

2014, popřípadě vystavení podkladu formou odborného odhadu, následujícím refe-

rentům:

- za provozní služby na OFI (pí. Greplová, pí. Spurná)

- za zdravotní výkony hrazené mimo zdravotní pojištění na OEC (pí.Holubcová,

pí.Kohoutková),

- za klinické hodnocení na OEC (pí. Frühaufová),

- za regulační poplatky na OFI (pí. Spurná)

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

vedoucí OFI

vedoucí OEC

Termín: 	8. 1. 2015

3. 3. 16. Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků, popřípadě předání odborné

ho odhadu.

Odpovědní  zaměstnanci  TO  si  vyzvednou na OFI faktury (s datem uskutečnění

zdanitelného plnění r.2014) 6. 1. 2015 a zpracují je do 9.1.2015 (viz.bod 3.2. tohoto

Příkazu).

Předání výkazu nebo odborného odhadu na OUC zajistí do 9.1.2015.

Odpovídají:	vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 17. Vyúčtování soukromých telefonních hovorů, rozpis skutečných nákladů za tele-

komunikační služby na pracoviště FNOL, popř. odborný odhad  k  31. 12. 2014.

Odpovídá: 	vedoucí OINF

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 18. Předání odborných odhadů předpokládané výše nákladů, které se týkají roku

2014 (např. energie, úklidy, telefony, opravy, náhradní díly, všeobecný

materiál, zdravotnický materiál, cestovné, atd. ...).

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci odborných útvarů

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 19. Uzavření evidence odborných útvarů a vrácení dokladů s rozpisem položek na

nákladová střediska za náhradní díly, materiál, opravy a služby.

Odpovědní zaměstnanci FNOL si vyzvednou na OFI faktury (s datem uskutečnění

zdanitelného plnění r.2014) 6. 1. 2015 a zpracují je do 9.1.2015 (viz.bod 3.2. tohoto

Příkazu).

Předání zpracovaných faktur s rozpisem na střediska předají na OUC.

Odpovídají:	vedoucí odborných útvarů -  ved. OSB, ved. OHM, ved. OHE, ved. DOPR, ved. EKOL atd. …

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 20. Uzavření skladu a meziskladu potravin, vypracování výkazu spotřeby surovin

pro  přípravu stravy jednotlivých skupin strávníků, předání podkladů ke mzdo-

vému zúčtování tržeb za zaměstnaneckou stravu a podkladů k provedení fakt.

za ostatní strávníky, předání výkazů doplňkového prodeje ZJ.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou na OFI faktury (s datem uskutečnění

zdanitelného plnění r.2014) 6. 1. 2015 a zpracují je do 9.1.2015 (viz.bod 3.2. tohoto

Příkazu).

Odpovídají:	vedoucí STRAV,

vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 21. Uzavření zpracování osobních nákladů, včetně cestovních náhrad, převod dat

na OUC.

Odpovídá:	vedoucí OLZ

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 22. Zpracování všech podkladů k evidenci dlouhodobého majetku, uzavření

evidence majetku včetně zpracování odpisů za rok 2014.

Odpovídá:	vedoucí OMU

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 23. Uzavření účetnictví lékárny k 31. 12. 2014  a kontrola přenesených dat v

programu QI.

Odpovídá:	vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 24. Uzavření fakturace za nájem, předání podkladů a dat do QI.

Odpovídá: 	vedoucí OPS

vedoucí OFI

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 25. Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů do zdravotních pojišťo-

ven za rok 2014, převod dat do QI.

Odpovídá:	vedoucí OZPI

vedoucí OUC

Termín: 	9. 1. 2015

3. 3. 26. Uzavření bankovních operací, kontrola a odeslaní informací o bankovních

účtech do MUZO Praha.

Odpovídá:	vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	12. 1. 2015

3. 3. 27. Poslední možnost vrácení všech podepsaných daňových účetních dokladů za

rok 2014  k zaúčtování na OUC.

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci na  všech stupních řízení

vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	13. 1. 2015

3. 3. 28.  Přenos dat z externích softwarů do programu QI.

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	13. 1. 2015

3. 3. 29.  Předání podkladu na OUC z lékárny, ONZZ (Mgr.Čech), skladu ZPr. Odhad

dohadných položek za předpokládané bonusy k 31. 12. 2014, v případě že

nebyly zabezpečeny fakturou a zaúčtovány do uzávěrky lékárny a skladů.

Odpovídá:	vedoucí OFI

vedoucí ONMAT

vedoucí skladu ZPr

Termín: 	14. 1.  2015

3. 3. 30. Proúčtování opravných položek k pohledávkám, vyrovnání podrozvahové

evidence ve vztahu k došlým fakturám k 31.12.2014.

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	14. 1.  2015

3. 3. 31. Uzavření zpracování došlých faktur, vydaných faktur a pokladního deníku

převod dat Účetního deníku QI.

Odpovídá:	vedoucí OFI

vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	14. 1. 2015

3. 3. 32. Vyhodnocení a sloučení nově evidovaného majetku s inventarizačními rozdíly

rozdílové inventury, promítnutí rozdílů do účetnictví.

Odpovídají:	předseda UIK

vedoucí OMU

technicko-investiční náměstek

náměstek informačních technologií

vedoucí OUC

Termín:	do 15.1.2015

3. 3. 33. Předání dohadných položek za rok 2014 – za zdravotní péči a preskripci léků.

Odpovídá:	vedoucí OZPI

odpovědný zaměstnanec Ústavu farmakologie

vedoucí OUC

Termín: 	15. 1. 2015

3. 3. 34. Kontrola účtování DPH (korekce včetně ručních účetních zápisů) za r. 2014.

Odpovídá:	vedoucí OUC

vedoucí OFI

Termín: 	15 1. 2015

3. 3. 35. Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku FNOL k 31.12.2014.

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	15. 1. 2015

3. 3. 36. Uzavření čerpání dotací ze SR a ÚSC (předpis odvodu nevyčerpaných dotací).

Odpovídá:	vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	15. 1. 2015

3. 3. 37. Rozpouštění režie FNOL.

Odpovídá:	vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	16. – 19.1. 2015

3. 3. 38. Zpracování a předání výsledků pracovišť FNOL s vedlejší činností propočet

a  zúčtování nákladů.

Odpovídají:	vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	19. 1. 2015

3. 3. 39. Předání podkladu k předpisu odvodu daně z příjmu za rok 2014.

Odpovídá:	vedoucí OEC

vedoucí OUC

Termín: 	19. 1. 2015

3. 3. 40. Předání odhadu předpisu DPH za 12. 2014 na OUC.

Odpovídá:	vedoucí OFI

vedoucí OUC

Termín: 	19. 1. 2015

3. 3. 41. Proúčtování závěrečných účetních operací, které souvisí s uzávěrkou r. 2014

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	nejpozději do 21. 1. 2015

3. 3. 42. Průběžná kontrola účetních záznamů a výsledků v účetnictví FNOL.

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	průběžně po dobu probíhajících závěrkových prací

3. 3. 43. Závěrečné kontroly v účetnictví a tvorba státních výkazů ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

FNOL  a výkazů PAP k 31. 12. 2014.

Odpovídá: 	vedoucí OUC

Termín: 	23. 1. 2015

3. 3. 44. Zaslání dat účetní závěrky FNOL k 31.12.2014 k centrálnímu zpracování za

resort zdravotnictví na MUZO Praha (státní výkazy, výkazy PAP).

Odpovídá: 	vedoucí OUC

Termín: 	23. – 27. 1. 2015

3. 3. 45. Převod ekonomických dat do COGNOS EXPRESS

Odpovídá: 	vedoucí OEC

Termín: 	28. 1. 2015

3. 3. 46. Zaslání podepsaných závěrečných státních výkazů a výkazů PAP k 31.12.2014

na MZ ČR.

Odpovídá: 	vedoucí OUC

Termín: 	28. 1. 2015

3. 3. 47. Zpracování a předání statistik UZIS Ostrava

Odpovídá:	vedoucí OUC

Termín: 	28. 1. 2015

3. 3. 48. Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNOL

Odpovídá:	vedoucí OEC

Termín: 	28. 1. 2015

3. 4.  Nedodržení termínů uvedených výše se bude považovat za neplnění pracovních

povinností kompetentních zaměstnanců FNOL.

4. Seznam příloh

Prohlášení o předání dokladů na OFI roku 2014