Odbor investic

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

OIN/90/2021-LS

VYŘIZUJE/LINKA

Valíček/588 445973

DATUM

18/6/2021

Náhradová komise

Fakultní nemocnice Olomouc

Návrh na převedení vynaložených nákladů přípravy neuskutečněné investiční akce na financování z provozních prostředků

Identifikační údaje akce

název: Rekonstrukce hlavní budovy

nákladové středisko: NS 9765

náklady na nerealizovanou část akce ve výši: 78 645 468,55 Kč

investiční akce s účastí státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku evidovaná pod č. 23511J0604 s názvem „FN Olomouc – příprava rekonstrukce hlavní budovy“ s podmínkou použití prostředků dotace k účelu určeném ve schválením IZ (udržitelnost) nejméně do 31.12.2020.

Věcný rozsah prací a dodávek

Zajištění projektových podkladů, doměření a doplnění dokumentace stávajícího stavu, stavebně technický a inženýrsko-geologický průzkum a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně příslušné inženýrské činnosti) a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Na stavbu byla vydána příslušná povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení) a hrazeny správní poplatky související s povolovacími procesy. Dokumentace k ověření funkcionality objektu z logistického hlediska a ověřovací studie použitelnosti projektové dokumentace.

Aktuální stav přípravy akce a přepokládaný vývoj

Další pokračování přípravy realizace stavebních prací přerušil nepříznivý makroekonomický vývoj. Vzhledem k tomu, že v rámci úsporných vládních opatření (dopad celosvětové finanční krize) došlo k přehodnocení poskytnutí dotace, tzn. že nebyla schválena účast státního rozpočtu na financování realizace stavby. Úhrada nákladů investiční akce pouze z vlastních prostředků byla nad finanční možnosti rozpočtu FN Olomouc, a proto byl termín zahájení stavebních prací opakovaně odsunován a následně byl celý projekt pozastaven.

Od doby dokončení projektové dokumentace v roce 2009 došlo k významným změnám předpisů, legislativních požadavků a norem, které mají dopad do projektové dokumentace (dál také „PD“). Zásadní dopady změn jsou viditelné zejména v řešení požární bezpečnosti, hygienických předpisech, vzduchotechnice, silnoproudu a slaboproudu. Zcela nevyhovující dnešním požadavkům je dokumentace z pohledu energetické náročnosti budovy. Za více než 10 let od zpracování PD značným vývojem prošla materiálová základna výrobků pro výstavbu, posunuly se názory na navrhování moderních objektů pro zdravotní péči a standardy stavebně technického provedení či zdravotnické technologie. Výše uvedené problémy jsou důvodem pro to, že prostá aktualizace stávající formátu PD není řešením a je nutné zpracování nové projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o jiném způsobu řešení, v souladu s koncepcí strategického rozvoje FNOL, deklarovaném v dokumentu zpracovaném formou rozvojového generelu nemocnice, tedy o odstranění stávající stavby a vybudování novostavby budovy B, jejíž návrh byl podrobně porovnán s dříve uvažovanou rekonstrukcí.

Z porovnání původního a aktuálního stavebního programu je zřejmá diference v úrovni cca 50 %. Část provozů se sice shoduje ve svém určení, ne však ve svých kapacitách a nárocích. Výrazně větší jsou požadavky na ambulantní provozy, související se zvyšující se efektivitou poskytované péče, lůžkový fond a zcela zásadní je dopad na parkovací místa. V průběhu let došlo k potřebě řešení akutních provozních a stavebně technických problémů s umístěním zdravotnických pracovišť, které byly součástí původního záměru. V novém zadání se tak již neuvažuje s obsazením některých provozů, a naopak u jiných je jejich obsažení naprosto logické a nezbytné.

Zásadním faktorem, který nejpřesněji určuje ekonomickou výhodnost novostavby a efektivitu provozu, je podíl využitelné podlažní plochy k velikosti obestavěného prostoru. Vyšší podíl využitelné plochy je efektivnější nejen v realizaci, ale především následně v dlouhodobém provozu stavby. V novém návrhu bude výrazně lepší využití podlažní plochy. Koeficient využitelnosti je v novém návrhu 0,90 oproti původnímu 0,82. Koeficient celkové efektivity podlažní plochy je v původním projektu 0,188 oproti 0,223 v návrhu novém. Srovnání uvedených koeficientů prokazuje zcela jednoznačně vyšší efektivitu u nové výstavby, která je cca o 18 % lepší, než v případě rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu. V novostavbě bude optimálně využit obestavěný prostor. V ploše budou minimalizovány konstrukce o cca 8 %, optimalizace konstrukčních výšek jednotlivých podlaží pak zvýhodňuje novostavbu o dalších 8 %. Plocha nosných konstrukcí a konstrukční výška jednotlivých podlaží ve stávajícím stavu je již dána stávajícím stavem a je neměnná, není možné ji řešit optimálně a jedná se o tzv. zbytečný (nevyužitelný) obestavěný prostor.

V rámci rekonstrukce a dostavby hlavní budovy FJ je řešeno 19 923 m3 zbytečného obestavěného prostoru. Což při započítání průměrných investičních nákladů stavební části 
9 100 Kč/m3 a nezdravotnické technologie 1 500 Kč/m3 představuje zbytečně vynaložené investice v hodnotě více jak 210 mil. Kč bez DPH. Již z výše uvedených cen vyplývá, že výstavba novostavby je jednoznačně ekonomicky výhodnější, a to nebyl zohledněn fakt, že ceny za rekonstrukci jsou uvedeny v cenové hladině v roce 2009. Indexací do aktuální cenové

hladiny by se rozdíl ještě zvýšil. Z uvedeného vyhodnocení je zřejmá jednoznačná výhodnost řešení formou demolice stávajícího objektu Franze Josepha a výstavby objektu nového, což podporují všechny srovnatelné aspekty.

Kroky vedoucí k záměru realizování novostavby byly průběžně komunikovány s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a akce je schválená jako „Strategická investice přímo řízených organizací“ v programu 135V090. V přípise ze dne 1. června 2021 bylo Mgr. Kateřinou Grygarovou, ředitelkou odboru evropských fondů a investičního rozvoje, schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B a vnitřní dostavba nízkoprahového urgentního příjmu – projektová dokumentace“ jejíž předmětem je, jak již z vlastního názvu vyplývá, zpracování PD pro novostavbu hlavní budovy B.

Na stavbu bylo vydáno stavebním odborem magistrátu rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v nerealizování stavebního objektu rekonstrukce a dostavby hlavní budovy včetně přímo souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. Novostavba tak bude realizována samostatným stavebním povolením.

Vzhledem k tomu je dosud zpracovaná projektová dokumentace nyní nevyužitelná, a proto navrhuji převést náklady vynaložené na přípravu této investiční akce v celé výši do financování z provozních prostředků.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.				………………………………….

Ředitel

Ing. Tomáš Uvízl						………………………………….

Ekonomický námětek

Ing. Vladimír Olejníček					 ………………………………….

Vedoucí útvaru hospodářsko technické správy

Ing. František Valíček					………………………………….

Odbor investic