|  |  |
| --- | --- |
| **Název žadatele:** | **Fakultní nemocnice Olomouc** |
| **Název projektu:** | **Rekonstrukce a dostavba budovy U** |
| **Operační program:** | **IROP 2021-2027** |
| **Číslo a název výzvy:** | **56. výzva, Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MMR)** |
| **Aktivita/Cílová skupina:** | **Aktivita B - Podpora rozvoje a dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče**  |

**Formulář pro posouzení projektového záměru**

1. **Informace k projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stručný obsah projektu:** | Připravovaný projekt je zaměřen na rekonstrukci a dostavbu stávající Psychiatrické kliniky FN Olomouc - budovy U. Díky projektu bude postavena nová budova s označením U2 sloužící pro Psychiatrickou kliniku, která bude zajišťovat nejen akutní lůžkovou péči, ale i preventivní a následnou péči, podporu při předcházení hospitalizacím, a pak i případnou resocializaci pro dlouhodobě duševně nemocné. Budou navýšeny kapacity akutní lůžkové péče a dojde k optimalizaci potřeby služeb psychiatrické akutní péče s dosahem péče na celý Olomoucký kraj. Navazující 2. etapa stavebního projektu - rekonstrukce části budovy s označením U1 – budova určena pro psychiatrickou péči v oblasti dětské a dorostové psychiatrie – bude v předkládaném projektu bude nezpůsobilá.  |
| **Cíl projektu:** | Cílem projektu je dostavba pavilonu Psychiatrické kliniky FN Olomouc za účelem rozšíření stávajícího oddělení psychiatrické péče. Realizací projektu dojde nejen ke zvýšení počtu lůžek akutní psychiatrické péče, ale i ke zvýšení kvality poskytované péče, zajištění rozvoje a zvýšení dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče, zefektivnění návaznosti péče o pacienty se specifickými potřebami a rozvoj komplexní psychiatrické péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů v regionu Olomouckého kraje. Projekt reflektuje požadavky výzvy, resp. závažnou situaci v nárůstu potřeby psychiatrické péče v rámci celé České republiky a zejména sílící, nadměrný tlak na potřebu ambulantní a akutní lůžkové péče. Fakultní nemocnice Olomouc vnímá svoji strategickou úlohu v oblasti zajištění dostupnosti zdravotní péče i multidisciplinární konotací napříč věkovým spektrem pacientů (děti i dospělí). Všechny projektové aktivity jsou zaměřeny na sledování hlavního cíle, kterým je zajištění akutních lůžkových kapacit, zvýšení nabídky psychiatrické, zdravotní péče, zajištění kvality poskytované péče a její dlouhodobá stabilizace. V rámci výkonu veřejné služby se zajištěním rozšířených a dostupných, psychiatrických služeb dojde k minimalizaci negativních dopadů na vybranou cílovou skupinu a výše specifikovaný segment pacientů na zdraví. Všechny uvedené cíle budou naplňovány v souladu s hlavní vizí Fakultní nemocnice Olomouc, tedy zaměření nejen na zdraví, ale zároveň i na profesionalitu a lidský přístup, vše korespondující s trendem získaní a udržení odborníků, jež budou garanty vysoké kvality samotné péče o naše pacienty a její dlouhodobý rozvoj. |
| **Klíčové aktivity:** | Hlavní aktivitou projektu je dostavba pavilonu U – Psychiatrické kliniky FN Olomouc. |

1. **Financování projektu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkový rozpočet projektu:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč včetně DPH** | **2024** | **2025** |
| Rekonstrukce budovy U – realizace stavby budovy U2 do limitu - způsobilé náklady | 80 000 000 Kč | 40 000 000 Kč | 40 000 000 Kč |
| Rekonstrukce a dostavba budovy U – nezpůsobilé náklady (budova U2 nad limit, budova U1, publicita) | 330 520 000 | 165 265 000 Kč | 165 255 000 Kč |
| Celkem  | 410 520 000 Kč | 205 265 000 Kč | 205 255 000 Kč |

 |

 |
| **Zdroje financování:** | Způsobilé výdaje ve výši 80 000 000 Kč budou hrazeny z EFRR + SR.Nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL.  |
| **Výše spolufinancování:** | Předpokládané celkové výdaje projektu 410 520 000 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu ve výši 80 000 000,- Kč budou hrazeny z 100 % z dotace EFRR (85 %) + SR (15 %). Nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL. |
| **Plánované rozložení nákladů do let:** | Viz Celkový rozpočet projektu |

1. **Doba realizace projektu**

**(předpoklad realizace od 1.12.2023 do 30.11.2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rámcový harmonogram projektu – projekt bude jednoetapový

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | Rámcový termín |
|  Veřejná zakázka na vypracování PD | 8 – 10/2023 |
|  Vypracování PD | 10/2023 – 6/2024 |
| Veřejná zakázka na realizaci stavby | 7 – 10/2024 |
| Realizace stavebních prací (rozděleno na dvě etapy) | 11/2024 – 9/2026 |
| Kolaudační souhlas - etapa 1 – budova U2 | 9/2025 |
| Kolaudační souhlas - etapa 2 (budova U1, v projektu nezpůsobilá)  | 9/2026 |

 |

1. **Návaznost na Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Zdraví 2030“) případně jiné strategické a koncepční dokumenty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Relevantní specifický cíl /specifické cíle Zdraví 2030:** | Specifický cíl 1.2 ‒ Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnostiSpecifický cíl 2.1 ‒ Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví |
| **Relevantní cíle jiných strategických a koncepčních dokumentů:**  | Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030 |

1. **Ostatní informace**

|  |
| --- |
| /// |

**V Olomouci dne……………………….**

**prof. MUDr. ROMAN HAVLÍK, Ph.D.**

**ředitel Fakultní nemocnice Olomouc**