## Slide 1
Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína
PILOTNÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA TELEMEDICÍNY (podprodukt 3.1)
Ing. Antonín Hlavinka
Praha 15/9/2023

## Slide 2: Podprodukt 3.1 PILOTNÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA TELEMEDICÍNY
funkční model celostátní komunikační platformy a souvisejících podpůrných služeb – centrální prvek
zpřístupnění širokému spektru různých poskytovatelů zdravotních služeb
možnost používat telemedicínské intervence a interakce s pacienty
mobilní aplikace pro pacienty využívající služby zdravotnických zařízení
vysoce zabezpečené služby včetně dat
napojení na infrastrukturu eHealth a eGovernmentu

## Slide 3: Diagram aplikační architektury

## Slide 4: Podprodukt 3.1 PILOTNÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA TELEMEDICÍNY
Termín realizace podproduktu: 1.7.2023 – 30.6.2026 (Časový plán realizace počítá s realizací celého podproduktu po celou dobu projektu zejména z důvodu finální dopracování podproduktu na základě poznatků získaných při realizaci projektu, které je naplánováno na konec projektu.)
Doložení realizace podproduktu: ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
Způsob prokázání dokončení produktu: akceptační protokol
Monitorovací indikátor:
H3 Dokument dokládající úspěšný výběr dodavatele: Rozhodnutí či oznámení o výběru dodavatele na rozvoj služeb telemedicíny.
Plánované hlavní veřejné zakázky:
Číslo VZ | Název VZ | Způsob zadání VZ / Druh VZ
3 | Telemedicínská platforma | NVZ
4 | Externí PM pro telemedicínskou platformu | VZMR
5 | Hardware | NVZ

## Slide 5: Dílčí části podproduktu 3.1 (milníky):
MILNÍK | STAV
3.1 M1 Vytvořená pracovní skupina | SPLNĚNO
3.1 M2 Vysoutěžený projektový a implementační dozor | PROBÍHÁ
3.1 M3 Výběr a definice pilotních telemedicínských intervencí | VAZBA NA PP 3.2
3.1 M4 Vypracovaná ZD na SW a HW, služby a podporu | V PŘÍPRAVĚ
3.1 M5 Vysoutěžený dodavatel SW a HW platformy včetně služeb a podpory podepsaná smlouva | 
3.1 M6 Návrh mobilní aplikace (mHealth) včetně modelu jejího šíření a provozu a vysoutěžený dodavatel včetně služeb | V PŘÍPRAVĚ
3.1 M7 Vypracovaná detailní vstupní analýza platformy | PROBÍHÁ
3.1 M8 Vypracovaná a schválená Analýza rizik a business impact analýza | V PŘÍPRAVĚ
3.1 M9 Definované standardy pro vnitřní komunikaci i pro externí subjekty s vlastní mHealth aplikací | V PŘÍPRAVĚ
3.1 M10 Vytvoření týmu servisní podpory a call centra pro PZS a pacienty | 
3.1 M11 Penetrační testy portálu a bran pro uživatele (dle metodiky OWASP, apod.) | 
3.1 M12 Seznam technických prostředků platformy, příslušná EU prohlášení o shodě s dokumentací | 
3.1 M13 Vyhodnocení provozu platformy a návrh na případná opatření pro její zdokonalení | 
3.1 M14 Návrh na zajištění a organizaci dalšího provozu platformy a vybrané aplikace mHealth, projednaný s klíčovými zainteresovanými stranami včetně financování | 
3.1 M15 Vytvořená a předaná finální dokumentace a zdrojové kódy | 

## Slide 6: Předběžné tržní konzultace (veřejná zakázka č. 3)
Vytvoření funkčního modelu regionální nebo celostátní komunikační platformy a souvisejících podpůrných služeb zpřístupněných širokému spektru různých poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby se pokryla populace potenciálních uživatelů (pacientů) telemedicínských intervencí podle odborného zaměření těchto intervencí. Smyslem takové platformy je zpřístupnit možnost používat telemedicínské intervence a podle potřeb i mobilní aplikace pacientům využívajících služby zdravotnických zařízení (nemocnice, primární a specializovaná péče), aniž by se musel vždy pořizovat další technický systém a zajišťovat jeho provoz.
srpen - září 2023
6 firem
předvedení řešení portálu, setů, zařízení

## Slide 7: Předběžné tržní konzultace (veřejná zakázka č. 3)
Centrální komunikační platforma a databáze pro výstupy z intervencí TM
Mobilní služby mHealth – možnost tvorby webových služeb v různých formátech
Portál pacienta
Portál pro externího zdravotníka
Portál zdravotnického zařízení
Autorizace pomocí NIA
Napojení na externí zdravotnické služby a registry UZIS NRZP, NCPeH…
Modul MPI, napojení na registr pacientů, centrální synchronizace vybraných pacientů a jiných uživatelů protálu
Modul pro logování všech událostí
Možnost pořízení setů zdravotnických prostředků (zařízení) s vlastním koncetrátorem Hubem. Pouze Hub bude připojen k mobilní aplikaci (přímo, či přes cloud, API, SDK), zařízení budou připojena přes Hub.
Předdefinované sety zařízení pro vybrané intervence komunikující s jedním hubem
Plně automatické ovládání zařízení z mobilní aplikace, bez ručního párování.
Možnost připojení až 5ti zařízení současně k hubu
Přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta skrze portál (ambulantní, propouštěcí, hospitalizační zpráva
Možnost využití ML a AI pomocí webové služby, nebo přímo jako modul v jádru komunikační platformy TM. Obecně škálovatelnost centrálního řešení

## Slide 8: Externí pm pro telemedicínskou platformu
Veřejná zakázka č. 4 (probíhá)
odborné konzultace a dozor v rámci VZ ,,Odborné konzultace v projektu: Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína.“
Kontrola nad plněním díla podle technických specifikací
Odborná garance

## Slide 9: Akce v krátkodobém horizontu
Vyhodnocení VZ 4 - Externí PM pro telemedicínskou platformu
Zpracování zadaní a vypsání VZ 3 - Telemedicínská platforma