|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Zápis z jednání*** |
| **PROJEKT:** | Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc |
| **PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:** | 13. schůzka |
| **PŘÍTOMNI :** | Ing. Jarmila Neudörflerová, PhDr.. Martin Šamaj, Alena Štýbnarová, |
|  | Bc. Egon Havrlant, MUDr. Lumír Kantor, Mgr. Sabina Procházková*,* , Ivana Brzokoupilová |
| **DATUM:** | 25/01/2016, 14,00-15,00 hod. |

| **OBSAH JEDNÁNÍ** |
| --- |
| Program schůzky:   * Zhodnocení realizace projektu, informace o dosažených indikátorech projektu – pan primář Kantor sdělil počty vyšetřených dětí na přístrojích pořízených z projektu se sdělením, že plán indikátorů - počty vyšetřených bude splněn.   Plán: kamera 50 Splněno: 27  UZ 110 ECHO 55 a ostatní vyšetření 68 SPLNĚNO  podložka 70 33   * Monitorovací zpráva byla připomínkována – sděleny připomínky, doplněno, odesláno přes CEDR * Je nutno zpracovat pozvánky na konferenci + nejpozději do konce února rozeslat – Bc. Havrlant   Seznam pozvaných dodá prim. Kantor + doplní ing. Neudörflerová   * Program – držet se plánu aktivit v publicitě * 11. 2. 2016 – se bude konat kontrola na místě – doklady k projektu budou nachystané v zasedací místnosti, přítomni budou ing. Neudörflerová, Mgr. Procházková, MUDr. Kantor. Dle potřeby i další členové projektového týmu * S platností od 1. 2. 2016 – zrušení pozice projektový manažer – PhDr. Martin Šamaj, MBA od 1.2.2016 již nebude zaměstnán ve FNOL, stávající náplň projektového manažera bude přiřazena k náplni práce Ing. Jarmile Neudörflerové, bez navýšení odměn a počtu odpracovaných hodin – členové týmu s návrhem souhlasí – Personální manažer zapracuje změny – zrušení dohody, doplněná náplň práce hlavního řešitele a koordinátora projektu   Úkoly:   * MUDr. Kantor – plnit indikátory – počty vyšetřených dětí zvýšit * Ing. Neudörflerová – příprava na kontrolu * Bc. Havrlant, MUDr. Kantor – zajištění konference (návrh programu, pozvánky – vytvořit + zaslat- kontakty) * A. Štýbnarová – zpracuje zápis o schůzce, zpracuje tabulku – financování za měsíc prosinec, žádost na MZ – evidence uhrazených osobních nákladů za měsíce listopad 2015, prosinec 2015, leden 2016 – není dosud uhrazeno z MZ * Bc. Havrlant – zpracuje a odešle výzvu na výrobu pamětní desky, kontrola Neudörflerová * I. Brzokoupilová – zpracuje tabulku mezd za měsíc prosinec   Zapsala: Alena Štýbnarová |