**Schůzka – Standardizace prádla ve FNOL – 8. 2. 2017**

**Účast:** MUDr. Eleni Mikušková, Bc. Andrea Drobiličová, Renata Zittová, Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA, Pavlína Švrdlíková, Petr Hýža, Mgr. Jaromír Čech, Martina Nerudová

**Omluveni:** Mgr. et. Mgr. Michaela Gehrová, Mgr. Světlana Kašubová

**Témata pro novou koncepci prádla:**

* směnné prádlo x osobní prádlo, kombinace obou systémů,
* systém přidělování OOPP, vazba na legislativu BOZP, frekvence přidělování,
* snaha o větší unifikaci prádla pro jednotlivé skupiny zaměstnanců,
* specifikace prádla – barvy, materiál, střih, kalhoty a haleny x šaty, knoflíky x bez knoflíků, atd.
* identifikace prádla – čipy, čárové kódy, zažehlovací štítky z tiskárny,
* analýza stávajícího stavu,
* harmonogram pro tvorbu koncepce,
* harmonogram pro implementaci,
* ekonomika postupné výměny zaměstnaneckého prádla,
* nemocniční prádlo – ložní, pacientské,
* obuv.

**Návrh harmonogramu implementace:**

Analýza současného stavu **T:** 31 12. 2016

Tvorba specifikace prádla z pohledu materiálu, kvality **T:** 31. 3. 2017

Organizace výběrového řízení **T:** 30. 6. 2017

Začátek postupné výměny prádla **T:** 1. 9. 2017

**Textová část:**

* dotazy na Mgr. Čecha:
* Kdy je možno vzorkovat? – Možnost je již v rámci marketingového průzkumu před vypsáním výběrového řízení.
* Jaké jsou kapacitní možnosti firem dodávajících prádlo z pohledu prvních dodávek po podepsání smlouvy? – Několik měsíců.
* Jaký je reálný časový harmonogram organizace výběrového řízení a začátku postupné výměny prádla? – Konec roku.
* Provedení revize tabulky OOPP zpracované MUDr. Mikuškovou – uložena ve složce \_SharePoint.
* Diskutována možnost přidělení OOPP zaměstnancům UPOL se zkráceným úvazkem ve FNOL v plné výši – finanční spoluúčast UPOL.

**Úkoly:**

Zaslání kontaktů potenciálních výrobců prádla, prádelen na obchodní oddělení pro vypsání marketingového průzkumu. **T:** 15. 2. 2017 **Z:** všichni

V Olomouci 13. 2. 2017

Zapsal: Petr Hýža