**Schůzka – Standardizace prádla ve FNOL – 25. 10. 2017**

**Účast:** MUDr. Eleni Mikušková, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. et. Mgr. Michaela Gehrová, Renata Zittová, Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA, Pavlína Švrdlíková, Petr Hýža

**Omluveni:** Mgr. Světlana Kašubová

**Témata pro novou koncepci prádla:**

* směnné prádlo x osobní prádlo, kombinace obou systémů,
* systém přidělování OOPP, vazba na legislativu BOZP, frekvence přidělování,
* snaha o větší unifikaci prádla pro jednotlivé skupiny zaměstnanců,
* specifikace prádla – barvy, materiál, střih, kalhoty a haleny x šaty, knoflíky x bez knoflíků, atd.
* identifikace prádla – čipy, čárové kódy, zažehlovací štítky z tiskárny,
* analýza stávajícího stavu,
* harmonogram pro tvorbu koncepce,
* harmonogram pro implementaci,
* ekonomika postupné výměny zaměstnaneckého prádla,
* nemocniční prádlo – ložní, pacientské,
* obuv.

**Návrh harmonogramu implementace:**

Analýza současného stavu **T:** 31 12. 2016

Tvorba specifikace prádla z pohledu materiálu, kvality **T:** 31. 3. 2017

Organizace výběrového řízení **T:** 30. 9. 2017

Začátek postupné výměny prádla **T:** 1. 1. 2018

**Textová část:**

* 20. 10. 2017 proběhlo 1. kolo schvalování investičního plánu 2018 – investiční požadavky pro provoz prádelny (27,75 mil. Kč technologie; 2,6 mil. Kč čipování prádla; 21,11 mil. Kč budova) byly zařazeny jako priorita 3, tzn. v roce 2018 nebudou realizovány,
* v průběhu roku 2018 rozhodne porada vedení o způsobu praní prádla ve FNOL, varianty: investice do prádelny a vlastní praní x outsourcing,
* do rozpočtu 2018 byla na účet 501 19 077 OOPP a prádlo pro zaměstnance (sk. T14) navržena částka 6 milionů Kč na výměnu osobního prádla v rámci projektu „Standardizace prádla“ (cca. ½ celkové částky dle marketingového průzkumu),
* rizika:
* úzká vazba materiálového složení prádla a technologie na tvarování prádla,
* v případě zachování stávající technologie tvarování prádla v provozu prádelny FNOL musí být dodržen stávající materiál, tzn. bavlna; nelze tvarovat směsové prádlo,
* v případě komplexního outsourcingu existuje riziko nespokojenosti se systémovým prádlem dodavatele služby, nebude možno výrazně ovlivnit materiálové složení a střihy směnného prádla,
* v případě outsourcingu pouze služby praní a nákupu vlastního prádla existuje v případě rozdílného materiálového složení systémového prádla dodavatele a prádla FNOL riziko snížení kvality tvarování prádla,
* prezentovány výsledky testování prádla na klinikách:
* CLINITEX s.r.o. – plicní,
* Bonno Gastro Servis s.r.o. – URGENT,
* Richter Medical s.r.o. – ortopedie,
* Jarkovský Miroslav – Kurýr – dětské,
* TONI – MOPSTY, s.r.o. – onkologie,
* IREA s.r.o. – prádelna (pouze mikiny).
* nejlépe hodnoceno prádlo fa. CLINITEX s.r.o. a Jarkovský Miroslav – Kurýr.

**Úkoly:**

Projednání další koncepce praní prádla na poradě vedení

 **T:** 31. 12. 2017 **Z:** E. Mikušková, P. Hýža

V Olomouci 25. 10. 2017

Zapsal: Petr Hýža