**Zápis z technické porady č. 3/2018**

Datum : 19.12.2018

Přítomni : Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosůlek

Omluveni:

1. **Parkoviště u dětské kliniky**

Nájemce p. Duda se vystěhuje do konce roku 2018. Od nového roku se započne s budováním parkoviště v plném rozsahu – bude vystěhován 1. týden v lednu - Ing. Valíček

1. **Vjezdový systém**

Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida

1. **Dětská klinika**

Proběhla schůzka s projektanty – držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, OIN okomentoval jednotlivé body, nyní je u našich právníků na vypracování odpovědi. Ing. Valíček

1. **Trafostanice**

Čeká se na schválení investičního plánu. Zadání je připravené a nachystané - bude schváleno asi v lednu - D. Srovnal

1. **Ortopedie**

Zákrokový sál – Běží VZ na zhotovitele, nabídky do 27.12. Ing. Valíček

Sterilizace v 1.PP – Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Bude proveden investiční záměr na úpravu sterilizace. Ing. Valíček

Vyvstal problém z dešťovou vodou – nutno navrhnout dočasné opatření (např. vyústění pod stropem – následně chrlič …) – chrlič je nainstalován

1. **Psychiatrie**

Je problém s topením, zamrzá trubka. Bude řešeno zateplením a ventily - náklady jsou velké, musí se vymyslet jiné řešení Ing. Vaida

1. **Gynekologie**

Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení. Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím.

1. **Franz Joseph**

Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce.

Probíhá VZMR na ověřovací studii (využití plochy po demolici) - nabídky přijdou do pátku 21.12. - Ing. Valíček

1. **Lékárna**

Požadované opravy jsou již provedeny Ing. Valíček

1. **Ubytovny**

Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet - Ing. Vaida

1. **HOK – dostavba**

Vydáno SP, NPM k 12.12.2018. Probíhá VZ na zhotovitele. Bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček zašle žádost o sepsání zjištěných problémů a nedostatků jednotlivým technikům.

1. **Neurologie**

Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení.. Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida

1. **III. interní klinika**

Dodatek je v tzv. kolečku – bude posunut termín o 10 dnů – do konce ledna

1. **Oční klinika**

Požadavek na výměnu vchodových dveří na lůžkovém oddělení. Sál – začíná drobná rekonstrukce sálu 4.12. – 21.12.2018 - již končí, měří se podlahy, následně bude položeno lino, pak úklid - Ing. Vaida

1. **Onkologická klinika**

Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.

Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno?

1. **Endoskopické sály**

Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracuje investiční záměr, bude řešeno v průběhu ledna (po dokončení IZ na sterilizaci ortopedie).

1. **Demolice II. IK**

Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci. – projekt je hotový

1. **Alergologie**

Nechat ve stávajícím stavu. Je tam špatná splašková kanalizace. Provádět jen udržovací práce.

1. **Prádelna**

Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit. – došly 3 nabídky, termín 31.3. bude pravděpodobně zachován

1. **Stravovací provoz**

Je zpracovaný investiční záměr na 1.PP – sklad potravin, čeká se na schválení IP pro rok 2019, poté VZ na PD. Rekonstrukce kanalizace a lapolu.

1. **Pevnůstka**

Bude se rekonstruovat střecha nad operačním sálem. Pro jednotlivé kliniky bude sloužit jako archiv – Ing. Vaida

1. **Areál po armádě ČR**

Probíhá příprava demolice, na stavebním úřadě stavební povolení – NPM zřejmě 31.12.2018. Snaha co nejdříve předat areál firmě.

1. **Y-budova II. IK a geriatrie**

Některé místnosti se přetápí, některé nedotápí. Vyzvat projektanta i zhotovitele k vyjádření se k problému. Bude svoláno jednání. Budou provedeny úpravy plochy před budovou. Úpravy provedeny, vytápění zatím ponechat, jede dobře

1. **D1 – D2**

Končí se s NIP DIOP. Problém s dodávkou ventilátorů – Ing. Rosulek. Spuštění ostrého provozu k 1.2.2019. Dále probíhá posouzení únikových cest – fa BF PRO. V současné době probíhá výstavba nových vstupů do D1 a D2. – Ing. Valíček

1. **III. Interní klinika**

Dokončení rekonstrukce 27.11.2018. Mají další požadavky – výměnu vstupních dveří na oddělení – zamítnuto + rekonstrukce hygienického zařízení – zamítnuto. Ing. Vaida

1. **Potrubní pošta**

Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. – je hotovo Ing. Eyer

1. **Pro všechny vedoucí**

Dle ISA zaměřit se na úspory všech energií. Stanovit si cíle ke snižování energií. Dá se do akčního plánu. K auditu vědět jak o navyšování tak i snižování.

Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry. – čeká se

1. **Demolice staré pekárny**

Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku. – protokoly byly předány na OMU. OIN upraví PD a nachystá na VZ pro realizaci. Ing. Valíček

Zapsal : Ing. Simon