**Zápis z technické porady č. 2/2019**

Datum: 30.1.2019

Přítomni: Ing. Olejníček, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek,
Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosůlek

Omluveni: Ing. Eyer

1. **Parkoviště u dětské kliniky**

Nájemce p. Duda dokončuje vystěhování - Ing. Valíček*, řeší se úprava PD (doplnění chodníků a VO), problém s azbestem,*

1. **Vjezdový systém**

Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida – *proběhla schůzka, bude upřesněno s projektantovi, bude stavebně upraveno k platebním automatům, platba kartou i pro invalidy, vrátnice Hněvotínská s obsluhou trvalou, automat umístit u lékárny, kompletní zadávačku předá v polovině února, je třeba co nejdříve i po částech*

1. **Dětská klinika**

Proběhla schůzka s projektanty – držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, byla odeslána odpověď – výzva ke sdělení termínu předání díla*; stále není hluková studie,*

připravené myčky, spustit úpravu během února,

kradou se hodiny, zabezpečit je manuálně

Ing. Vaida – spustit realizaci úpravy 2 místností pro desinfektory ze staré budovy 2.IK.

1. **Trafostanice**

Čeká se na schválení investičního plánu. Zadání je připravené a nachystané - bude schváleno asi v lednu - D. Srovnal – *neprošla kvůli škrtům, bude nutná domluva, připraví Ing. Eyer, schůzka proběhne ve 4 týdnu*

1. **Ortopedie**

Zákrokový sál –*vítězem je OHL ŽS, bude dodatek smlouvy na snížení ceny,*

Sterilizace v 1.PP – Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Bude proveden investiční záměr na úpravu sterilizace. Ing. Valíček – *byl zaslán návrh dispozice MUDr. Kohoutové*

*třetí připojení na baterie se řeší. První a druhá již v provozu*

1. **Psychiatrie**

*Zatím nic*

1. **Gynekologie**

Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení – *požadavky prošly -* Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím. – *je dohodnuto s projektantem, dodělává se dokumentace*

1. **Franz Joseph**

Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce – *trvá;* Ing. Valíček, Ing. Vaida– *všechny požadavky na prostory zamítat*

Probíhá VZMR na ověřovací studii (využití plochy po demolici) – vítěz LT Projekt,

1. **Lékárna**

*Změna technického řešení, spojit se s marketingem- propojit s obrazovkama aby fungovala kombinace*

1. **Ubytovny**

Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet - Ing. Vaida- *je zaslaná nabídka - Merit provede*

1. **HOK – dostavba**

Vydáno SP, NPM k 12.12.2018. Probíhá VZ na zhotovitele. Bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček zaslal žádost o sepsání zjištěných problémů a nedostatků jednotlivým technikům- termín pro sepsání do konce ledna 2019 – *proběhlo jednání ohledně zařízení staveniště, dohodly se plochy, přípravné práce zahájit k 1.2.2019, soutěžit přístroje co nejdříve na HOK, neurologii a ortopedický sál*

1. **Neurologie**

Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení – *proběhlo, 24. proběhne schůzka a 25. vyklizení, platí poslední harmonogram.*  Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida – *je vyměněna část oken, mírný problém s elektrikou*

1. **III. interní klinika**

*Zatím nic.*

1. **Oční klinika**

*Zatím nic*

1. **Onkologická klinika**

Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.

Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno? – *je v běhu, finance potvrzeny, 16.1. odejde žádost*

1. **Endoskopické sály**

Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracuje investiční záměr, bude řešeno v průběhu ledna (po dokončení IZ na sterilizaci ortopedie). – *začne probíhat*

1. **Demolice II. IK**

Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci. – projekt je hotový – *17.1. bude projednáno na Veolii, řeší se souhlas s odstraněním stavby, problém s ukončením sítí – ukončíme na vlastní náklady*

1. **Alergologie**

*Zatím nic*

1. **Prádelna**

Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit. – došly 3 nabídky, termín 31.3. bude pravděpodobně zachován – *platí, zaměstnanec prádelny pan Tyč bude převeden k 1.4.2019 na odbor Ing. Vaidy.*

1. **Stravovací provoz**

Je zpracovaný investiční záměr na 1.PP – sklad potravin, čeká se na schválení IP pro rok 2019, poté VZ na PD. Rekonstrukce kanalizace a lapolu. – *PD je schválená beze stropu*

1. **Pevnůstka**

*Zatím nic*

1. **Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR**

16.1.2019 předáno staveniště, práce probíhají, *odpojí se voda, vyzvou se dva domy – správci aby si nechali vybudovat vodovodní přípojku*

1. **Y-budova II. IK a geriatrie**

*Problémy s venkovními žaluziemi (ovládání trvá dlouho, spouštění pomalé, prach, listí…)*

1. **D1 – D2**

*Vstupy do objektu – Bc. Solovská se vyjádří k velikosti křídel*

1. **III. Interní klinika**

*Zatím nic*

1. **Potrubní pošta**

Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. – je hotovo Ing. Eyer – *je hotovo, Merit řeší magnety na dveře*

1. **Pro všechny vedoucí**

Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry. – čeká se – *je na obchodním*

1. **Demolice staré pekárny**

Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku. – protokoly byly předány na OMU. OIN upraví PD a nachystá na VZ pro realizaci. Ing. Valíček – *je hotovo. Čeká se na zahájení. Pourgovat firmu-CETIN. Zaslali navýšení ceny – podali jsme žádost o zdůvodnění, má dojít 17.1.*

1. **Parkoviště lékárna**

Změnit typ svítidel - dát podobná jako pod dětskou klinikou

1. **Vjezd Hněvotínská – armáda**

Dořešit problém s kácením. Následná náhradní výsadba. Zahájit přípravné práce, aby se mohlo kácet.

Probíhá projektování – příští poradu sdělit termín. Následně harmonogram.

1. **Zázemí řidičů dopravy**

Proběhla prohlídka objektu imunologie. Byly dohodnuty prostory. Bude zahájena úprava prostor pro nastěhování řidičů. – *již se začalo s rekonstrukcí*

1. **ORL**

Sál ORL – výměna světel – úprava svítidla, zažádáno Zdravo o CN, objednat přes servis

Ing. Rosulek – Ing. Olejníček – zažádat operační mikroskop do přístrojové komise

* Infůzní technika – zajistit možnost spolupráce na technických specifikacích s Obchodním oddělením

Ing. Vaida – Albertova – udělán rozpočet na 1. topení – cca 150 tis. Kč bez DPH, 2 byty – následně pronajmout

* Potřeby kolem slaboproudu již směřovat na Ing. Rozehnala

 D. Srovnal – pro HOK a budovu Y vydat protokol k zařazení dle platné normy

 Ing. Kvapil – Budova Y m.č. 202100 a 202 250 endoskopie – myčky – bude s voláno jednání s projektantem, odsávání nedostatečné – nutno vyřešit s projektantem

 Ing. Valíček – lineární urychlovače – termín je letošní rok, obchod bude vypisovat zadávací dokumentaci - onkologie

Zapsal : Ing. Simon