**Zápis z technické porady č. 8/2019**

Datum: 24.4.2019

Přítomni: Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek,   
Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosulek, Ing. Eyer, Ing. Olejníček, D. Srovnal

Omluveni: Ing. Kvapil

1. **Parkoviště u dětské kliniky**

Požadavek na vjezdový systém (automat+závory) zaslán pro ocenění zhotoviteli*.* CN je v souladu s požadavkem FN. Bude nachystán dodatek smlouvy.

1. **Vjezdový systém**

Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida – *proběhla schůzka, bude upřesněno s projektantovi, bude stavebně upraveno k platebním automatům, platba kartou i pro invalidy, vrátnice Hněvotínská s obsluhou trvalou, automat umístit u lékárny, kompletní zadávačku předá v polovině února, je třeba co nejdříve i po částech-zůstává, pracuje se na tom-výkres je částečný, soutěž proběhne asi během března, projektant na tom pracuje – je zaslán výkres s popisem- v pátek 29-3. dohodnuta schůzka, je třeba zpracovat rozpočet – byla určena místa k napojení – problém se zpracováním rozpočtu, proběhne schůzka do pátku 26.4.* OIN urguje dodání PD u Ing. Vrby, poté p. Sládkovi a dořešení.

1. **Dětská klinika**

Držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, byla odeslána odpověď – výzva ke sdělení termínu předání díla*;* hluková studie – provedeno měření, čeká se na vyhodnocení*.- hluková studie je změřena, je podáno na hygienu – čeká se na vyhodnocení hlukové studie – byla vyhodnocena, změna skladby podlah, termín stále není*

Ing. Rosulek – instalace 2 desinfektorů na DK *– čeká na odvoz z OBMI (Bátěk) a instalaci (Miele) – probíhá*

1. **Trafostanice**

V investičním plánu schválena položka na zhotovení PD. Ing. Eyer připraví aktualizaci zadání PD, do této PD bude zahrnuto i připojení nové HOK *příští týden proběhne schůzka s projektantem – schůzka proběhla, do 14 dní zpracuje zadávačku – Ing. Eyer pošle Ing. Olejníčkovi – bylo zasláno – zatím se počká do začátku prázdnin*

1. **Ortopedie**

Zákrokový sál – probíhá realizace*, běží dle hmg. – bude s pravděpodobností ukončeno před termínem*

Sterilizace v 1.PP – projektant Medicoprojekt, běží dle hmg. 18.4. proběhlo jednání na KHS, jsou zapracováváy připomínky.

1. **Psychiatrie**

*Zaslat studie na využití klidové zóny. LT projekt obdržel výškopis, zpracovává studii.*

1. **Gynekologie**

Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení – *požadavky prošly -* Ing. Vaida. *Je vypsáno, omezení operačního sálu 12.srpna, udělají se i lůžka – vše platí, přišla jedna nabídka, bude vypsáno znovu – je vypsána soutěž na lůžkové oddělení – soutěž probíhá, byla komise na sál, na odd. je vypsána soutěž*

Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím. – je dohodnutos projektantem, dodělává se dokumentace, *nebude se provádět klima*

D. Srovnal – porodní sály – dodány nové resiscitační přístroje, které je nutné připojit na stlačený vzduch, je nutné nacenit instalaci rozvodu a terminálních jednotek SV

Ing. Zemánek- nacenit dodání a instalaci reflektorů do každého por. sálu

Ing. Vaida- nacenit výměnu podhledů na porodních boxech

* zapravení omítek a obkladů po instalaci reflektorů , stlačeného vzduchu

Ing.Eyer – výměna osvětlení na všech porodních sálech z důvodu výměny podhledu

1. **Franz Joseph**

Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce – *trvá;* Ing. Valíček, Ing. Vaida– všechny požadavky naprostory zamítat. LT Projekt pracuje na ověřovací studii. – *komunikuje se s projektantem – bodou představena napojovací místa – odevzdaná ověřovací studie, pojede se na ministerstvo 2.5.*

1. **Vyvolávací systémy: Lékárna, PORGYN, URGENT**

**Lékárna -**  změna technického řešení - to je odsouhlaseno. Možnost využití obrazovek VS je zajištěna, požadavkem na dodavatele, aby nasazené PC byly kompatibilní pro nasazení aplikací jako digital signage, tak jak se praktikuje nyní plošně ve FNOL. – *je domluveno – je u pí Staňkové na obchodním, doplnit výkaz výměr – doplněno a upraveno*

**PORGYN** – čeká se na potvrzení nabídky s aktuálními daty tohoto roku. – *je hotové*

**URGENT** - proběhla koordinační schůzka URG, IT, ELSY. URG požaduje propojení VS se stávajícím systémem Medea, IT poptalo Stapro, aby nadefinovali písemně požadavky, které musí VS Kadlec elektronika zplnit a zda akceptují komunikačni prokol JSON (tj. datová komunikace mezi systémy nezávislá na platformě). Kadlec elektronika byl vyzván k vypracování nabídky pro náš URG, kde bude popsána specifikace řešení TRIÁŽe zobrazení na obrazovkách a dále hlídání nečinosti (čekající pac.), překročení času a výrázné upozornění, atd, Specifikace přislíbeny na půlku března… *soutěže budou nachystány, počká se 14 dní – zatím nereagovali – soutěž je vypsána mimo urgent, je na obchodním-*

*Po schůzce s primářem a VS URGENT došlo ke změně řešení VS na URGENT a to , aby sloužil pouze jako pořadová brána pro přístup na příjem*

*Je přidána neurologie, neurochirurgie*

1. **Ubytovny**

Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet - Ing. Vaida- je zaslaná nabídka - Merit provede, *čeká se na lepší počasí, spustit výtahy – proběhla schůzka kvůli přeložce kanálu,jsou dva problémy – není ve výkazech, bude 2x tak dlouhé, demolice stánku – natáhnou se chráničky- vyskytli se problémy s Lotosem, řeší p.Vychodil – druhá ubytovna je napojena z první ubytovny, rozpočet-napsat mail na rezervu, buď se schválí nebo ne – napsáno, bude spuštěno, napsat Ing. Havlíčkovi*

1. **HOK – dostavba**

*Přeložky dokončeny, aktuálně založení objektu, 23.4.2019 kontrola SÚ.*

Osloveni technici, GP a GD, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK. (nevhodná velká světla, podhledy apod.) Požadavky sepsány apředány GP.

1. **Neurologie**

Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení – *proběhlo, 24. proběhne schůzka a 25. vyklizení, platí poslední harmonogram.*  Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida – je vyměněna část oken, mírný problém s elektrikou, *1.etapa proběhla minulý týden – rampa je vybetonována, 4.NP – hotové, začalo se na 3.NP – výměna oken – postavena schodišťová stěna, montují se okna a provádějí venkovní omítky – zapravují se schodišťové stěny, nejsou dodány dveře, budou dodány do 14 dní-dá se jako závada – bylo předáno bez dveří, následně budou dodány – dnes budou namontovány*

1. **Oční klinika**

*Ing. Rosulek - V investičním plánu je lampa - běží*

1. **Onkologická klinika**

Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.

Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno? – je v běhu, finance potvrzeny, 16.1. odejde žádost, *probíhá – proběhne soutěž – dokumentace se dodala*

1. **Endoskopické sály**

Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracoval investiční záměr. – bude svolána schůzka všech techniků a Ing. Olejníčka pro upřesnění rozsahu prací. – *udělá se vždy dispozice, následně se projedná a provede, schůzky proběhnou ve čtvrtek ohledně zásahu ve formě oprav nebo investice-bude to dohodnuto – je nachystáno, je třeba dohody s hygienou a hasiči*

1. **Demolice II. IK**

Demolice probíhá, je nutno pohlídat kropení. Práce dle hmg. – je rozpracováno, řeší investiční

1. **Alergologie**

*Situace je podobná jako u bodu 17. Vyklízet – asfaltová izolace, betonuje se a maluje*

1. **Stravovací provoz**

*Čeká se na podpis smlouvy – fa BKB METAL.*

1. **Pevnůstka**

*Geodet zaměřil venky, projektant i vnitřek – zakresluje se stávající stav, bude vytvořen harmonogram postupu – vše je zakresleno, monitoruje se kanalizace, měření zasolení omítky, následně projekt – měření zasolení, mikologický průzkum, nachystat i rekonstrukci kanalizace, domluvit písemně závazný termín*

1. **Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR**

*Plánované dokončení k 9.5.2019. Bude opět setkání primátora s ředitelem. 25.4. kontrola OŽP s ohledem na plánované převzetí areálu. – vše běží, finální úprava*

Mgr. Svozil vyzve správce dvou domů, aby si nechali vybudovat vodovodní přípojku*. Čeká se na vyjádření Veolie.*

*D. Srovnal- bude provedena oprav kanalizace na ulici Profesora Fuky-soutěží se*

1. **Potrubní pošta**

Merit řeší magnety na dveře, je zpracovaná CN, objednal Ing.Vaida – *trvá – provede se soutěž, dokumentace existuje – Merit zaslal nabídku, je mu zaslán projekt, Ing.Eyer-dořešit revize budovy – dořešeno, bude se soutěžit – zítra 25.4. proběhne výběr zhotovitele, budou magnety ve zjednodušené verzi*

1. **Pro všechny vedoucí**

Náramky pro sestry. – *akce běží, dělá se inventura-je nabídka, bude se objednávat na dvě objednávky*

*OBJEDNÁNO pro 1.CHIR, odd. 8 jako vzorový projekt se z provozněním na centrálním dohledu u ostrahy FNOL s termínem dodání do konce června 2019. – je potřeba informovat vrchní sestru*

1. **Demolice staré vrátnice**

*MORKUS MORAVA odeslal oznámení a TP na KHS, čeká se na schválení. Jedná se se zhotovitelem o povedení demolice vjezdu a WC přes víkend.*

1. **Vjezd Hněvotínská – armáda**

SOD na náhradní výsadbu podepsána, faktura uhrazena. P*rojekt je hotový, probíhá jednání s městem o dalším postupu. Provedena ornitologická prohlídka. Čeká se na vydání ÚR, bylo podmíněno úhradou náhradní výsadby. – následně soutěž s městem – oslovit Ing. Dočkala*

1. **Zázemí řidičů dopravy**

Proběhla prohlídka objektu imunologie. Byly dohodnuty prostory. Bude zahájena úprava prostor pro nastěhování řidičů. – *29.4. se bude stěhovat nábytek, následně uklízet a stěhovat doprava-skříňky*

1. **ORL**

OIN zpracovává PD.

Ing. Rosulek –

*- spect kamera-specifikace 2 varianty- vyhlásit na parametry stejně jako na lineáry, součástí budou i stavební úpravy*

*- infuzní technika – počty z NIP jsou, nabídka od Fresenius je, schůzka s KCHIR – (vymýšlíme varianty) probíhá*

Ing. Vaida – nebytové a bytové prostory – 1x za čtvrtletí zaslat Ing. Olejníčkovi přehled

OIN nachystá PD pro demolici 3 objektů v areálu (Fast Bob, hala Hněvotínská, vojenská vrátnice).

Ing. Eyer – řešení smluv týkajících se tepla s Mgr. Spáčilovou – připravit zadání pro soutěž na dodavatele tepla, podklady pro provozvání a nájemní smlouvu

Zapsal : Ing. Simon