1) Základní teze projektu a přístupy k jeho řešení

1.A Výchozí předpoklad:

Aseptická osteolýza (OL) je závažnou komplikací endoprotézy kyčel. kloubu (TEP), která významně snižuje dlouhodobou úspěšnost této operativní léčby. Na základě rozdílů v rozsahu a závažnosti OL za srovnatelných klinických podmínek se předpokládá existence individuální vnímavost k OL. Klíčovými mediátory v patogenezi OL jsou prozánětlivé / pro-osteolytické cytokiny. Některé polymorfismy (varianty) cytokinových genů mohou mít vliv na produkci cytokinů a mohou tak souviset i s vnímavostí k OL.

1.B Cíl projektu:

Na dobře charakterizovaném souboru pacientů po TEP zjistit, zda polymorfismy cytokinových genů souvisejí  se závažností osteolýzy, přežíváním protézy a nutností revize TEP. S pomocí měření sérových hladin cytokinů doplnit genetickou studii o proteinová data.

2) Stav řešení programového projektu po 1. roce (2007), dosažené výsledky:

2.A Klinická část studie (tým spoluřešitele, Fakultní nemocnice Olomouc):

Plán na rok 2007 (dle harmonogramu prací v původním návrhu projektu):

„Zahájení sestavování souborů pacientů (skupiny se závažnou a mírnou osteolýzou) - odběr, zpracování materiálu (DNA, sérum), vytváření databáze“

Skutečný stav řešení:

1) Zahájeny práce na sestavování souborů pacientů po TEP (dle definic. grant. návrhu) – u zařazených jedinců byl proveden odběr materiálu (periferní krev) pro extrakci DNA a séra. Dosud shromážděny vzorky 195 pacientů (vzorky DNA k dispozici u všech pacientů, vzorky séra u 80 % pacientů).

2) Byla vytvořena databáze pacientů, do které je vložena jejich podrobná demografická a klinická charakteristika  (Obr.1) - údaje týkající se primární i revizní operace TEP, příčiny indikace k primární i sekundární TEP, rozsah kostních defektů, přežívání TEP atd.)

3) Byla optimalizována logistika odběru materiálu k vyšetření na operačním sále a jeho následná přeprava do laboratoře za standardních podmínek.

4) U zařazovaných jedinců byl zajištěn informovaný souhlas v souladu s původním návrhem grantového projektu.

Obr č. 1: Anonymní ukázka vedení databáze projektu na straně spolupříjemce (FN Olomouc) s podrobnou klinickou a demografickou charakteristikou zařazených pacientů (výsek obrazovky nezahrnuje všechna shromažďovaná data).

2.B Laboratorní část studie (tým řešitele, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc):

Plán na rok 2007: (dle harmonogramu prací v původním návrhu projektu):

„Doplnění druhé kontrolní skupiny (normální zdravá populace). Výběr „doplňkových“ kandidátních GP („doplňkový panel“). Optimalizace technik pro analýzu sérové hladiny cytokinů. Zahájení genotypizace.“

Skutečný stav řešení:

1) Soubor zdravé kontrolní populace (druhá kontrolní skupina) byl doplněn na 150 jedinců. U všech zařazených kontrolních jedinců byla provedena genotypizace 22 SNP polymorfismů cytokinových genů a výsledky byly statisticky zpracovány.

2) Biologický materiál od pacientů byl na pracovišti příjemce zpracováván za standardních podmínek – u všech zařazených jedinců byla DNA získána extrakcí z jaderných buněk periferní krve metodou dle Millera a uskladněna. Alikvoty séra byly uskladněny při -80°C.

3) Do konce roku 2007 byla provedena genotypizace 22 SNP polymorfismů u zařazených pacientů (N=195).

4) Byla provedena úvodní statistická analýza dat získaných v rámci řešení projektu – byla hodnocena souvislost jednotlivých variant  genů pro cytokiny / cytokinové receptory ve vztahu k závažnosti osteolýzy, nutnosti reoperace TEP a přežívání TEP.

5) S pomocí přístupu „kandidátních genů“ byly na základě komplexního hodnocení patogenezy OL a předčasného selhání TEP vybrány geny a jejich SNP varianty, které budou vyšetřovány ve druhém a třetím roce projektu („doplňkový panel“: např. MCP-1-2518, -2076 …

6) Na základě dostupné literatury a úvodních výsledků genotypizací získaných v rámci projektu byly vybrány cytokiny (IL-1, IL-6, TNF), jejichž hladina v séru pacientů po TEP bude měřena ve druhém roce projektu. Pro měření hladin cytokinů byly vybrány a zakoupeny soupravy pro imunochemické stanovení (ELISA, R&D System, Abingdon, UK).

2.C Výběr z nejvýznamnějších dosavadních výsledků projektu:

1) Jedna z variant genu pro TNF (alela TNF-238*A) souvisela s výskytem závažné osteolýzy (Obr. 2A), zvýšeným rizikem reoperace (Obr. 3A) a horším přežíváním TEP (p=0.022).

2) Nosiči alely IL-6-174*G měli 2,5 krát vyšší riziko rozvoje závažné osteolýzy  oproti nenosičům (Obr. 2B).

3) Alela IL-2-330*G byla naopak asociována s nižším rizikem revize TEP (Obr. 3B), ochranou před závažnou osteolýzou (Obr. 2C) a delším přežíváním TEP (p=0.018).

4) Nezjistili jsme významné rozdíly v distribuci vyšetřovaných variant genů pro cytokiny a jejich receptory při srovnání skupiny pacientů po TEP jako celku a zdravou kontrolní populací.

Obr. 2:

Srovnání podílu nosičů („allele carriage“) alel TNF-238*A (A), IL-6-174*G (B) a IL-2-330*G (C) ve skupinách pacientů se závažnou („Severe PPOL“) a mírnou („Mild PPOL“) osteolýzou a zdravé kontrolní populace („Controls“)

Srovnání mezi závažnou a mírnou osteolýzou („Severe PPOL“ versus „Mild PPOL“)

TNF-238*A: p=0,005; OR = 6,59 (95% CI: 1,47-29,64); PAR%=5,2

IL-6-174*G: p=0,007; OR = 2,51 (95% CI: 1,27-4,98); PAR%=31,5

IL-2-330*G: p=0,043; OR = 0,55 (95% CI: 0,31-0,98)

OR: odds ratio, CI: konfidenční interval, PAR%: procento populačního atributivního rizika

Obr. 3:

Srovnání podílu nosičů alel TNF-238*A (A) and IL-2-330*G (B) u pacientů s revizí (“Revision – Yes”) a bez revise (“Revision – No”) TEP.

Skupina „Revision – Yes“ versus skupina „Revision – No“:

TNF-238*A: p=0,017; odds ratio = nekonečno (95% CI: nelze určit), PAR%=2,83

IL-2-330*G: p=0,020; odds ratio = 0,44 (95% CI: 0,22-0,89)

OR: odds ratio, CI: konfidenční interval, PAR%: procento populačního atributivního rizika

3. Vnitřní oponentura projektu:

Oponentura 1. roku řešení tohoto projektu byla příjemcem (Univerzitou Palackého v Olomouci) provedena formou veřejného oponentního řízení před oponentní komisí dne 18.10.2007. Oponentura tohoto projektu byla komisí schválena.

4. Přínos jednotlivých členů týmu pro řešení projektu v roce 2007 byl v souladu s plánem řešení projektu:

Pracovníci příjemce:

MUDr. F. Mrázek, Ph.D. – podíl na koordinaci a řízení projektu se zaměřením na jeho laboratorní část, organizace genotypizace, podíl na statistické analýze, interpretaci výsledků a sepsání publikací

Prof. MUDr. M. Petřek, CSc. – strategie řešení projektu, výběr adekvátních statistických metod pro zpracování dat,  podíl na  interpretaci výsledků a koordinace přípravy publikace

Dr. Ing. Eva Kriegová - příprava imunochemických stanovení, podíl na druhé (nezávislé) interpretaci genotypizačních dat, příprava dat pro statistickou analýzu

MUDr. Z. Ambrůzová - dohled nad správou anonymní databáze studie (ze strany lab. části), podíl na statistické analýze genetických dat

další pracovník VŠ (molekulární biolog, část. úvazek) - validace "in house" genotypizačních technik, podíl na genotypizaci, primární interpretace genotypizací 22 SNP polymorfismu

další pracovník SŠ (laborant) - zpracování, zapisování a evidence vzorků v anonymní (kódované) formě (připraveno zdrav. pracovištěm), provádění genotypizací a měření, pomocné laboratorní práce

Pracovníci spolupříjemce:

Prof. MUDr. M. Petřek, CSc. - koordinace a zajištění projektu z klinické (zdravotnické) stránky dle pravidel IGA, zajištění vytvoření zakódovaného databázového systému pacientů, logistika předávání a zpracování vzorků

MUDr.Jiří Gallo, Ph.D. - organizace náboru pacientů do skupiny případů i kontrol, sběr klinických a demografických dat, rozřazení pacientů dle jednotlivých klinických fenotypů, zajištění informovaných souhlasů

Zdravotní sestra (SŠ) - odběry biologických vzorků (periferní krev), zabezpečení transportu materiálu na pracoviště navrhovatele spolu s kompletní žádankou v rámci projektu

6. Prezentační činnost pracovníků týmu v roce 2007:

Úvodní výsledky projektu byly prezentovány řešitelem formou posteru a krátké ústní prezentace (s abstraktem v časopise) na národním sjezdu alergologů a klinických imunologů (Kongres SSAKI a ČSAKI, Trnava, 24.-27.10.2007). Abstrakt shrnující výsledky z prvního roku řešení projektu byl přihlášen na konferenci evropské federace ortopedických společní (EFORT), Nice, Francie, 2008 (první autorem práce MUDr. J. Gallo, Ph.D.).

7. Harmonogram prací řešení programového projektu na rok 2008

7. A Klinická část studie:

Soubory pacientů po TEP i soubor zdravé kontrolní populace budou rozšířeny na celkový plánovaný počet projektu (pacienti N>210, kontroly N>180).

U všech probandů bude zajištěn odběr biologického materiálu pro studii, sběr klinických charakteristik, sledování  a zajištěn informovaný souhlas pro potřeby studie.

Databáze projektu bude aktualizována, budou doplněna data chybějící v charakteristice jedinců zařazených v roce 2007. Důraz bude kladen na kompletní sběr materiálu – včetně srážlivé krve ke stanovení sérové hladiny cytokinů a v indikovaných případech také kloubního výpotku pro souvztažné analýzy.

7. B Laboratorní  a „analytická“ část studie:

Bude prováděna průběžná genotypizace „základního“ panelu polymorfismů cytokinových genů (22 SNP polymorfismů) jedinců zařazovaných v roce 2008. Budou zavedeny a optimalizovány techniky pro genotypizaci   „doplňkového“ panelu genových polymorfismů (výčet variant doplňkového panelu je uveden výše). Genotypizace doplňkového panelu bude následně provedena u všech jedinců zařazených v roce 2007 (včetně kontrolních). Bude stanovena sérová hladina cytokinů IL-1, IL-6 a TNF u pacientů zařazených v 1. roce projektu.

7. C Společné práce:

Bude provedena kompletní statistická analýza genotypizačních a „proteinových“ dat, určeny alelické, genotypové a fenotypové (nosičství) frekvence vyšetřovaných variant. Bude hodnocena souvislost jednotlivých genových variant k hlavním výstupním kritériím (závažnost osteolýzy, reoperace, „přežívání“ protézy)

Bude sledována případná závislost hladin cytokinů na závažnosti osteolýzy a na jednotlivých variantách příslušných cytokinových genů.

Výsledky budou prezentovány formou nejméně dvou posterů (přednášek) na konferencích (1 x mezinárodní, 1 x národní) s abstrakty v časopisech.

V průběhu 2. roku řešení bude ukončena příprava publikace in extenso, která bude zaslána do recenzního řízení v časopise s impakt faktorem.

8. Publikace a prezentace vzniklé za podpory tohoto projektu za rok 2007:

Přehledné publikace:

Gallo J, Mrázek F, Petřek M. Podíl imunogenetických faktorů na vzniku a rozvoji periprotetické osteolýzy.

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 2007; 74: 247-252.

Gallo J, Raška M, Mrázek F. Bone remodelling, particle disease and individual susceptibility to periprosthetic osteolysis.  Physiological Research, 2007, in press. IF(2006)=2,1

Publikace „in extenso“ s dedikací grantu v přípravě:

Petrek M. et al. Genetic susceptibility to periprosthetic osteolysis and premature failure of total hip arthroplasty (pracovní název; 1. autor – předběžně uveden vedoucí laboratoře – koordinátor a facilitátor práce na publikaci)

Postery s abstrakty ve sbornících z konferencí:

Mrázek F, Gallo J, Ambrůzová Z, Kubištová Z, Onderková J, Kriegová E, Petřek M. Souvislost polymorfismů cytokinových genů s periprotetickou osteolýzou po endoprotéze kyčelního kloubu. Kongres SSAKI a ČSAKI, Trnava, 24.-27.10.2007.

Zachová S., Mrázek F., Lukešová M., Onderková J., Ambrůzová Z., Petřek M. Genotypizace vybraných polymorfismů imunitních genů pomocí PCR-SSP s využitím univerzálního protokolu. Sborník V. dvoudenní konference imunologických laborantů, Brno, 1.-2.6.2007.

Zaslaný abstrakt:

J. Gallo, F. Mrazek, Z. Ambruzova, Z. Kubistova, J. Onderkova, E. Kriegova, M. Petrek Single Nucleotide Polymorphisms in Genes for Cytokines IL-1alpha, IL-6 and TNFalpha are Associated with Osteolysis in Total Hip Arthroplasty. Kongres EFORT, Nice, Francie, 2008.

Vyžádaná přednáška:

Mrázek F., Petřek M. Polymorfismy cytokinových genů a směrování imunitní odpovědi - příklady z praxe. Sympozium - Cytokiny 2007, IKEM Praha, Kongresové centrum, 15.2.2007.

Přílohy ke zprávě:

Publikace a prezentace vzniklé za podpory tohoto projektu za rok 2007