Příloha číslo 1 smlouvy o dílo na:  „Modernizace telefonního systému“, identifikátor veřejné zakázky VZ2015-000483, evidenční číslo z věstníku veřejných zakázek 524 621.

- Položkový seznam a technická specifikace,harmonogram

- A) Technická specifikace řešení:

Stávající telefonní systém ERICSSON MD 110 bude nahrazen systémem Mitel MX ONE, který plně splňuje technické zadání dle Přílohy č.3-„Technická specifikace modernizace telefonní ústředny a překládky kabelových rozvodů“.

Nový systém je kompatibilní se stávajícím,tzn., že všechny systémové přístroje zústanou zachovány, stejně jako tarifikační SW,doplněný systém SAS, systém Automaticého svolávání na urgentním příjmu,nahrávací systém ReDat. Stávající systém DECT bude plně integrován do nového systému s využitím stávajícího HW a to především základnových stanic BS a karet ELU31.

Systém bude připojen dle zadání na Kliniku zubního lékařství a Teoretické ústavy.

Nejprve bude provedena instalace a zprovoznění nového systému Mitel MX-ONE. Souběžně s tím budou provedeny přípravné práce pro překládku telefonních rozvodů. Po dobu migrace bude stávající telefonní ústředna propojena s novým systémem příčkou, tak aby byl zaručen minimální  výpadek telefonního provozu.

Poté bude následovat vlastní přepojování telefonních linek na nový systém podle toho, jak bude probíhat překládka kabelových rozvodů do jednotlivých objektů. Přesný harmonogram přepojování bude upřesněn a konzultován s pracovníky FNO před zahájením vlastního přepojování.

Po skončení prací bude vyhotovena a předána FNO dokumentace s popisem nového rozvodu

telefonní ústředny.

- B) Položkový seznam:

- 1) Telefonní systém:

3x server HP DL360 včetně Vmware v redundantním režimu  dle zadání-podrobná specifikace níže

9x MGW včetně MGU a magazínu Classic včetně nezbytného HW vybavení

HW a licence pro 2576 analogových poboček

HW a licence 225 digitálních poboček

Rozšíření o Licence pro 50 IP poboček SIP na celkovou kapacitu 64 IP poboček

HW a licence 24 analogových státních linek

HW a licence 4xISDN30 směr JTS

HW a licence 2xISDN Qsig

Licence pro 4xSIP Trunk

3x spojovatelské pracoviště

HW a licence 1x Fax server pro 100 uživatelů-poboček

HW a licence 1x SW hlasové pošty pro 100 schránek

HW a licence 1x systém  nahrávání pro všechny typy poboček

2x administrátorský NB včetně administrátorského SW

1x záložní baterie na min.3h provozu

- 2) Přídavná zařízení

Integrace stávajícího tarifikačního SW Tardat4 včetně web klienta

Integrace stávajícího systému ReDat

Integrace a doplnění systému SAS o Accounting Connector,Traffic Monitor a Event Monitor 2.9

Integrace stávajícího Automatického svolávacího systému  dle zadání

Integrace systému DECT a doplnění o 4xELU31 karta pro základnové stanice BS

1xLAN přepínač  C2960X-48TD-L včetně 4x SFP+10Gb SM

1x měřicí zařízení FTB-1+FTB-720G s modulem OTDR,předřadným vláknem a loopbackem pro měření a diagnostiku metalických a optických kabelů do 1GB

Adminstratiční NB 2xNB dle parametrů technického zadání

- 3) Kabeláž-HW včetně montáže

| TCEPKPFLE 35 XN 0,6 |  |  |  |  |  | m | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCEPKPFLE 50 XN 0,6 |  |  |  |  |  | m | 330 |
| TCEPKPFLE 100 XN 0,6 |  |  |  |  |  | m | 550 |
| TCEPKPFLE 150 XN 0,6 |  |  |  |  |  | m | 165 |
| TCEPKPFLE 200 XN 0,6 |  |  |  |  |  | m | 165 |
| TCEPKPFLE 50 XN 0,4 |  |  |  |  |  | m | 1 410 |
| TCEPKPFLE 100 XN 0,4 |  |  |  |  |  | m | 790 |
| TCEPKPFLE 150 XN 0,4 |  |  |  |  |  | m | 750 |
| SYKFY 100x2x0,5 |  |  |  |  |  | m | 600 |
| LSA PLUS ROZ |  |  |  |  |  | ks | 557 |
| LSA PLUS SPOJ |  |  |  |  |  | ks | 597 |
| 3M pro 25 párů |  |  |  |  |  | ks | 80 |
| PLECH pro 300 párů |  |  |  |  |  | ks | 39 |
| SPOJKA XAGA 43/8-300 |  |  |  |  |  | ks | 7 |
| SPOJKA XAGA 75/15-400 |  |  |  |  |  | ks | 4 |
| SPOJKA XAGA 10/25-500 |  |  |  |  |  | ks | 2 |
| SPOJKA XAGA 125/30-460 |  |  |  |  |  | ks | 2 |
| SOUPRAVA ČISTÍCÍ |  |  |  |  |  | ks | 42 |
| STOJAN PRO MONTÁŽNÍ PLECHY |  |  |  |  |  | ks | 1 |

| Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | ks | 23 |
| --- | --- | --- |
| Instalace kabelů po budově | m | 600 |
| Instalace kabelů v kolektoru | m | 4 605 |
| Montáž konstrukce pro LSA | hod | 32 |
| Ukončení kabelu na konstrukci | ks | 31 |
| Ukončení jedné čtyřky na LSA | ks | 4 870 |
| Montáž spojky do 50 XN | ks | 9 |
| Montáž spojky nad 50 XN | ks | 7 |
| Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | ks | 1 185 |
| Stejnosměrná měření na kabelu po přeložce | pár | 4 870 |
| Výkresová dokumentace a její digitalizace | kpl | 1 |

- C) Harmonogram:

- Přepojování rozvodů

| Popis činnosti \dny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přípravné práce | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace stojanu | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace kabelů z ústředny do budovy "A" |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace kabelů - propojení serveroven |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace kabelů kolektorem |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž kabelových spojek a ukončení |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| stejnosměrná měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |
| zpracování DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Přepojování telefonní ústředny

| Popis činnosti \dny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava dat pro programování telefonní ústředny | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace a zprovoznění HW |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace účastnických kabelů na HR |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Programování systému |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Přepojování telefonních linek |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Zpracování dokumentace Školení administrátorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

Školení administrátorů bude následně probíhat dle potřeb a možností minimálně dalších 7 dnů po 16 dnu v harmonogramu.