## List1
Dobrovolnická činnost pro pacienty s CMP - harmonogram projektu 2025
Činnost | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Pilotní skupina (PS) (prac.sch., konzultace..) | on-line 27.01.2025 |  |  |  | 28. 5. on-line |  | on-line??
|  |  | 18.03.2025 - exkurze FN Plzeň | [6 empty] | 1. říjen fyzická účast na MZD | 27. 11. Konference
Sběr dat a podkladů |  | IŠK návrh formulářů
připomínky PS
finalizace formulářů
sběr informací, dat, zpětných vazeb
Pacienti (ZDR) |  |  | def. Kritéria výběru Pac.
výběr vhodných Pac.
testování činnosti
Dobrovolníci (KDZS) |  |  | def. kritéria výběru D.
def. parametrů školení D.
výběr vhodných D.
školení D. pro IC
testování dobrov. činnosti
Výstupy z pilotního testování | [6 empty] | průběžné zpracování dat ke kritériím výběru Pac.+ D. a ke školení D.
Průběžné zpracování dat z formulářů Pac.+D., z testování a ze zpětnovazebních dotazníků Pac/Rod.+Pers.
Návrh parametrů (indikátorů) pro analýzu přínosu
Návrh metodického podkladu