Zápis z porady č. 2/2022

Jednací orgán:  Projektový tým „Projekt dobrovolnictví ve Fakultní nemocnici Olomouc“

Datum (čas) konání: 18. 05. 2022 (13:30 -14:30)

Místo konání:             kancelář Ing. Bc. Andrea Drobiličová budova WA

Přítomni:                    Ing. Bc. Andrea Drobiličová,  Mgr. Bc. Petra Stejskalová, Ing. Radka Hochmannová,  Mgr. Bára Malátková, Mgr. Kateřina Bombíková

Přizváni:		       ------

Nepřítomni:               ------

Omluveni:                 Mgr. MBA Jiřina Cahlíková, Ing. Veronika Jeřábková

Poradu řídil(a):         Mgr. Bc. Petra Stejskalová

Program:

1. diskuze týkající se připomínkování 2 průběžné zprávy týkající se činnosti Dobrovolnického centra ve FNOL  za dobu 6 M, rozdělení úkolů a ucelení informací vztahujících se k projektu a jeho účtování pro MZČR.

Průběh jednání:

úkol č. 22/02/01 předložení doplněné zprávy ohledně vyúčtování a stavu financí projektu

odpovídá: Mgr. Kateřina Bombíková, Ing. Radka Hochmannová, Mgr. Bára Malátková

termín: do 24. 05. 2022

Termín a místo konání další porady:

Datum:  prozatím nebylo stanoveno, zasedací místnost budovy WA, FNOL (9:00 – 10:00)

Zapsal(a): Mgr. Kateřina Bombíková

Schválil:  23. 05. 2022 Mgr. Bc. Petra Stejskalová

Přílohy

Prezentace o nákladech projektu a průběhu čerpání dotace

Rozdělovník

Viz seznam účastníků