INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Specifický cíl 6. 1

Průběžná výzva Č. 100

PŘÍLOHA Č. 7

**podklady pro hodnocení Projektu**

pLATNOST OD 22. 7. 2021

# Obsah

[1. Obsah 2](#_Toc78186130)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc78186131)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc78186132)

[4. Podrobný popis projektu 7](#_Toc78186133)

[4.1 PODROBNÝ POPIS výchozího stavu 7](#_Toc78186134)

[4.2 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti požadované investice 8](#_Toc78186135)

[4.3 PODROBNÝ POPIS hlavních aktivit projektu 18](#_Toc78186136)

[4.4 PODROBNÝ POPIS Vedlejších aktivit projektu 20](#_Toc78186137)

[5. podrobný rozpočet projektu A ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 21](#_Toc78186138)

[6. harmonogram realizace projektu 21](#_Toc78186139)

[7. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 23](#_Toc78186140)

[8. prokázání vlastnických vztahů 24](#_Toc78186141)

[9. Výstupy projektu 25](#_Toc78186142)

[10. Vliv projektu na horizontální kritéria 26](#_Toc78186143)

[11. Zajištění udržitelnosti projektu 26](#_Toc78186144)

[12. Finanční analýza mimo modul cba 28](#_Toc78186145)

[13. Finanční a ekonomická analýza projektu 35](#_Toc78186146)

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ a IČZ žadatele** | Fakultní nemocnice OlomoucI. P. Pavlova 185/6, 779 00 OlomoucIČO 00098892DIČ CZ00098892IČZ 89 301 000 |
| **Jméno, příjmení a kontakt na statutárního orgánu** | prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.e-mail: reditel@fnol.cztel.: 588 443 151 |
| **Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt** | Ing. Jarmila Neudörflerováe-mail: jarmila.neudor@fnol.cztel.: 588 442 484 |
| **Poskytovatel lůžkové péče** | ANO  |
| **Nárok na odpočet DPH**  | NE |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

|  |  |
| --- | --- |
| **Charakteristika projektu a jeho soulad s programem** | Projekt je zaměřen na obnovu, modernizaci a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment Fakultní nemocnice Olomouc (dále FNOL). Je zacílen na posílení, rozvoj a modernizaci laboratorních pracovišť a zároveň zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb.Výstupem projektu je obnova, modernizace a nákup nového laboratorního vybavení napříč laboratořemi FNOL, které povede k:1. zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče;
2. zvýšení kapacity pro standardní laboratorní vyšetření a jejího využití v případě pandemie;
3. zavedení modernějších metod umožňujících rychlejší dostupnost výsledků pro ambulantní i lůžkový sektor.
 |
| **Název projektu** | **Modernizace a obnova laboratorního komplementu ve FN Olomouc** |
| **Název aktivity** | Aktivita: Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic |
| **Popis cílů projektu** | Hlavním cílem projektu je obnova, modernizace a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment FNOL. Dalším cílem projektu je zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení epidemiologických hrozeb, a tedy připravit FNOL na krizové situace v době pandemie. Zvýšení vybavenosti laboratorních pracovišť FNOL se bude týkat Ústavu mikrobiologie, Ústavu lékařské genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení.Předkládaný projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění. Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity laboratorních vyšetření, včetně PCR technologií, a dostatečné palety vyšetření pro diferenciálně diagnostickou rozvahu o typu vyžadované péče. Dále sledování závažnosti vývoje onemocnění s ohledem na potřebu asistované plicní podpory v průběhu hospitalizace. Projekt, který je zacílen na rozvoj a modernizaci laboratorního komplementu ve FNOL, je možno rozčlenit do dvou hlavních částí: 1. modernizace laboratorní techniky pro vysoce kapacitní PCR diagnostiku
2. pořízení přístrojové techniky sloužící pro triážování pacientů.
 |
| **Cílové skupiny projektu** | Realizace projektu ovlivní zásadní měrou poskytování péče o všechny pacienty FNOL, jelikož jeho realizace umožní ochránit nemocnici před rozšířením pandemie a zajistí poskytování standardní vysoce specializované péče a současně poskytne možnost identifikovat přítomnost virového infektu a jeho důsledků u velké skupiny pacientů v době pandemie, a těmto poskytnout nezbytnou intenzivní péči.Jednou z klíčových cílových skupin projektu jsou tak pacienti nemocnice přicházející pro podezření na onemocnění způsobené virovou nebo bakteriální infekcí do Fakultní nemocnice Olomouc. Podskupinou jsou pacienti s klinickými příznaky pandemie jako je nyní COVID-19 infekce. Typické příznaky u pacientů, které vznikají po inkubační době trvající až 2 týdny, jsou horečka, kašel a dýchací potíže. Přibližně 80 % infikovaných jedinců má mírné až středně závažné příznaky, což se v poslední době s nástupem mutací mění. Zbytek má závažný průběh onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci. U těžce nemocných jedinců jsou nejzávažnějšími komplikacemi syndrom akutní respirační tísně způsobený difúzním alveolárním poškozením. Sekundární cílovou skupinou předkládaného projektu jsou zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče, tj. personál obsluhující nově pořízenou zdravotnickou techniku, která bude modernější, bezpečnější, uživatelsky komfortnější. Jedná se o personál dotčených pracovišť: Ústavu mikrobiologie, Ústavu lékařské genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení. |
| **Obory péče / Pracoviště**  | Zvýšení vybavenosti laboratorních pracovišť FNOL se bude týkat Ústavu mikrobiologie, Ústavu lékařské genetiky, laboratoří Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústavu imunologie, Ústavu klinické a molekulární patologie a Transfuzního oddělení. Pořízením přístrojového vybavení na tato uvedená pracoviště budou podpořeny lékařské obory uvedené ve 100. výzvě IROP, aktivitě Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic:Lékařský obor klinická biochemie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Oddělení klinické biochemie: * Centrifugy
* ELISA automat

Lékařský obor hematologie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky do laboratorní části Hemato-onkologické kliniky: * Digital PCR
* Spektrofotometry na měření kvality DNA
* Light cycler
* Laminární boxy
* Cyclery
* Inkubátory
* Automatický skenovací systém
* Systém pro analýzu obrazu
* Digitální morfologie
* Mikroskopy

Lékařský obor transfuziologie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Transfuzní oddělení:* Laminární box
* Centrifugy
* Inkubátor a agitátor krevních destiček

Lékařský obor lékařská mikrobiologie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Ústav mikrobiologie:* Modulární vybavení pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění
* Myčka na laboratorní sklo
* Modul na přípravu mikroskopického preparátu
* Inokulační automat
* Analyzátor mykologický
* Lyofilizační přístroj

Lékařský obor lékařská genetika bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Ústav lékařské genetiky:* Termocykler
* Termocykler + PCR
* Kapilární elektroforéza
* Bioanalyzér
* Vakuový koncentrátor
* Izolátor DNA

Lékařský obor imunologie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Ústav imunologie:* ELISA analyzátor
* Analyzátor pro zpracování imunoblotů
* Laminární boxy
* Centrifugy
* Mikroskop
* Analyzátor pro zpracování metody nepřímé imunofluorescence
* ddPCR

Lékařský obor patologie bude podpořen díky pořízení přístrojové techniky na Ústav klinické a molekulární patologie:* Real-Time PCR cycler
* Automatický tkáňový procesor
* Automatická zalévací linka
* Centrifuga
 |
| **Opatření reagující na boj s COVID19 a infekčními nemocemi** | ***Zvýšení odolnosti poskytování péče/zajištění fungování laboratoře proti případným hrozbám např. ve formě organizačních a prostorových podmínek zajištění péče/zajištění fungování laboratoře a zajištění plnění hygienických a epidemiologických opatření v rámci daného zdravotnického zařízení/oddělení/laboratoře***Molekulární diagnostika infekce COVID-19 je v současné době založena především na průkazu viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR. Na základě současných doporučení WHO a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se detekují minimálně dvě virové sekvence a kontrolní gen k potvrzení správného odběru vzorků, detekce RT-PCR se nyní doplňuje o detekci rizikových mutací, a to nejčastěji pomocí RT-PCR. Přibližně 80 % infikovaných jedinců má mírné až středně závažné příznaky, což se v poslední době s nástupem mutací mění. 20 % jedinců má závažný průběh onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci. U těžce nemocných jedinců jsou nejzávažnějšími komplikacemi syndrom akutní respirační tísně způsobený difúzním alveolárním poškozením. Na základě vyšetření těchto pacientů bylo zjištěno několik rizikových faktorů, které predisponují pacienty k těžkému průběhu onemocnění.Nedávno identifikovaným klinickým jevem je také reaktivace infekce COVID-19 u podskupiny pacientů po zotavení z počátečního onemocnění, kdy se snadno tvoří závažná pneumonie. Pro zajištění pacientů s podezřením na infekci způsobenou COVID-19 žádá naše nemocnice o posílení molekulárně genetického vybavení laboratoří, které navýší záložní kapacitu pro vyšetření v době pandemie o přístroje podílející se na zajištění kvality izolace DNA/RNA , což je spektrofotometr a bioanalyzér, cyclery zajišťující kvantifikaci amplifikovaných genů (RT real-time PCR, digital PCR), kapilární elektroforézu pro zjištění nových mutačních stavů, inkubátory, flowboxy a systém analýzy morfologických obrazů – tuto technologii lze využít také k semikvantitativní detekci viru SARS-CoV-2 na úrovni buněk a tkání, v preklinických studiích vakcín a léčiv, ke sledování odpovědi buňky na infekci virem a distribuce virové RNA uvnitř buněk a v neposlední řadě také ke zjištění konce infekčnosti. Zařízení bude primárně využito pro určení specifických mutací (markerů) v diagnostice hemato-onkologických chorob, kdy určuje správný terapeutický a prognostický přístup a pomáhá v personalizovaném přístupu k léčbě pacientů. ***Zvýšení odolnosti systému prostřednictvím modernizace a rozvoje přístrojového/laboratorního vybavení***Obnovu a nákup přístrojového vybavení, a tím modernizaci laboratorního komplementu ve FNOL, je možno rozčlenit do dvou hlavních částí, které podpoří zvýšení odolnosti FNOL v případě budoucích hrozeb: 1. modernizace laboratorní techniky pro vysoce kapacitní PCR diagnostiku virových a bakteriálních onemocnění, jako je v současné době pandemie COVID-19.
2. pořízení přístrojové techniky sloužící pro triážování pacientů s prokázanou COVID-19 infekcí, kteří potřebují plicní podporu a mají závažný průběh onemocnění. Zde využijeme přístroje, které pomáhají identifikovat závažnost průběhu infekčního stavu na základě hematologických parametrů.
 |

# Podrobný popis projektu

# PODROBNÝ POPIS výchozího stavu

Hlavním důvodem realizace projektu je nutnost modernizace zdravotnické přístrojové techniky, které jsou využívány v podporovaných lékařských oborech definovaných výzvou dle 100. výzvy IROP. Současné přístrojové vybavení není již plně dostačující pro poskytování moderní a bezpečné zdravotní péče. Přístroje nahradí stávající, technicky zastaralá a opotřebovaná zařízení. Realizací této oblasti projektu je nejen modernizace stávajícího zastaralého přístrojového vybavení, ale také nákup nového potřebného přístrojového vybavení nutného pro rozšíření péče podporovaných oborů.

FNOL poskytuje základní i specializovanou péči pacientům Olomouckého kraje, ale i částí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Součástí FNOL jsou i specializovaná centra komplexní péče v mnoha oborech. Z tohoto vycházejí požadavky na vysoce specializovanou laboratorní diagnostiku a monitorování pacientů s širokým spektrem onemocnění. Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je nezbytná dostupná laboratorní přístrojová technika, která dovoluje provádět laboratorní metody na základě nejnovějších poznatků v oboru. Rozšíření instrumentálního laboratorního zázemí umožní lépe reagovat na další epidemiologické výzvy. Pro zajištění vysokého standardu poskytované péče s adekvátní dobou odezvy vyšetření je nezbytná dostupná laboratorní technika, která uspokojí požadavky vycházející z klinických pracovišť nemocnice. Projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění. Projekt je zacílen na posílení, rozvoj a modernizaci laboratorních pracovišť a zároveň zvýšení připravenosti FNOL při řešení hrozeb a je rozdělen dle věcného zaměření:

1. První část projektu je zaměřena na rozvoj a modernizaci laboratorní techniky sloužící k diagnostice virových a bakteriálních infekčních onemocnění v době pandemie. Dle našich zkušeností je nutné v době pandemie posílit přístrojovou vybavenost laboratoří. Posílením laboratorního zázemí v rámci FNOL získáme možnost jejich využití v případě dalších pandemií.

Pro tyto účely je určeno veškeré žádané přístrojové molekulárně genetické přístrojové vybavení laboratoří. Přístroje jsou koncipovány primárně pro molekulárně genetickou detekci virových onemocnění včetně jejich mutačních stavů v době pandemie a mimo to budou sloužit pro poskytování vyšetření v jednotlivých diagnostických oborech ať už je to genetika, mikrobiologie, imunologie, hematologie, patologie nebo transfúzní lékařství.

1. Druhá část projektu je zaměřena na pořízení přístrojové techniky, která umožní triážování pacientů přicházejících do FNOL s urgentními potížemi, dále umožní sledování vývoje jejich laboratorních výsledků v případě hospitalizace a určení prognózy jejich onemocnění.

Pro tyto účely je určeno vybavení laboratoří identifikací základních markerů pro triážování pacientů přicházející pro nutnost rozhodnutí o respirační podpoře. Zde je využíváno řady hematologických a biochemických markerů, které nám poskytují dostatečnou oporu pro rozhodovací proces ať už je to zvýšená hladina D-dimeru jako aktivačního parametru fibrinolýzy nebo posuny v krevním obraze – zejména lymfopenie, leukocytóza, neutrofilie nebo přítomnost známek sepse (pozitivita CRP, interleukinu-6, prokalcitoninu, presepsinu atd.).

Projekt je plánován jako jednoetapový, ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2022. V rámci projektu bude pořízeno přístrojové vybavení, jehož věcná způsobilost je dána Seznamem vybavení dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu IROP č. 100 – viz samostatná příloha č. 8. Seznam vybavení.

Výběrová řízení na dodávky přístrojového vybavení budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, dále s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

# Odůvodnění potřebnosti a účelnosti požadované investice

Plánovaná modernizace – obnova a nákup nového laboratorního vybavení napříč laboratořemi FNOL povede k:

1. zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče
2. zvýšení kapacity pro standardní laboratorní vyšetření a jejího využití v případě pandemie
3. zavedení modernějších laboratorních metod umožňujících rychlejší dostupnost výsledků pro ambulantní i lůžkový sektor.

Při analýze priorit v oblasti nákupů zdravotnické techniky byly vybrány zdravotnické přístroje ze Seznamu vybavení podporovaného v této výzvě a bylo také přihlédnuto k současné pandemii.

Jak již bylo uvedeno výše, realizací projektu dojde rovněž k posílení odolnosti žadatele pro poskytování zdravotních péče o „covidové“ i ostatní pacienty. FN Olomouc, největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji, tak bude připravena i na další možné hrozby v budoucnu.

Současné přístrojové vybavení na dotčených pracovištích není již plně dostačující pro moderní poskytování zdravotní péče – z hlediska maximální kapacity i fyzické a morální životnosti. Stáří některých nahrazovaných přístrojů je za hranicí jejich předpokládané životnosti, končí jejich servisní podpora a nejsou k dispozici náhradní díly.

V rámci projektu dojde k modernizaci v oblastech:

1. **Diagnostika virových a bakteriálních infekčních onemocnění**

V rámci první části projektu, která je zaměřena na modernizaci a rozšíření přístrojové laboratorní techniky, sloužící k diagnostice virových a bakteriálních infekčních onemocnění, budou pořízeny přístroje, jež budou sloužit k zajištění plného spektra mikrobiologických vyšetření pro
diferenciálně-diagnostickou činnost, včetně úspěšného zvládnutí případných dalších epidemických situací (molekulárně genetická vyšetření, vyšetření protilátek, antigenní vyšetření, izolace DNA/RNA, atd.). Jedná se přístroje:

* **PCR** – 1 ks obnova pro Ústav lékařské genetiky, 2 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku

Termocyklery jsou naprosto klíčové přístroje pro DNA laboratoře Ústavu lékařské genetiky. Slouží k syntetizování cílových oblastí DNA, které jsou dále vyšetřovány. S rozšiřováním vyšetřovacích metod v naší laboratoři se projevuje nedostatek kapacity těchto přístrojů, což vede k prodlužování doby odezvy výsledků vyšetření.

Termocycler patří také k základnímu vybavení molekulárně genetické laboratoř Hemato-onkologické kliniky. Slouží k amplifikaci (namnožení) DNA. Je to klíčová metoda molekulární biologie, převážná část detekce mutací (změn) v DNA je založena právě na PCR technikách. Zařízení je účelově klíčové pro PCR diagnostiku hematologických malignit a v případě pandemie poskytuje dostatečnou záložní pro diagnostiku virových pandemií jako je v současnosti pandemie COVID 19.

* **RealTime PCR** – 1 ks obnova pro Ústav lékařské genetiky, 1 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie

Přístroj pro kvantitativní detekci viru Covid-19. Vzorek stěru, případně sputum či laváž je vyšetřován jednokrokovou RT-PCR v reálném čase. Prvním krokem je reverzní transkripce (RT), během níž je RNA viru přepisována do cDNA. Poté dochází k amplifikaci specifických genových fragmentů pomocí PCR. Detekce namnožených virálních fragmentů je prováděna fluorimetricky, přičemž je zjišťován typ viru a množství jeho nálože. Mimo dobu epidemie přístroj může plnit i funkci běžného termocykleru.

Ve skupině RealTime PCR je také light cycler, což je varianta termocykleru vybavená speciální optickou technikou. Slouží k detekci cílové sekvence DNA a zároveň k její kvantifikaci díky fluorescenčně značeným chemikáliím, které jsou součástí reakčního mixu. Je to běžná rutinní metoda v diagnostice nebo např. při monitorování zbytkové choroby po léčbě onkologických pacientů. Výhodou této metody je možnost sledování probíhající amplifikace v reálném čase na monitoru přístroje, což významně urychlí vyhodnocení analýzy. Tato technologie je standardem při detekci pozitivity SARS-CoV-2 pomocí PCR. Účelem zařízení je zajištění PCR diagnostiky hematologických malignit a v případě pandemie poskytuje dostatečnou záložní kapacitu pro diagnostiku virových pandemií jako je v současnosti pandemie COVID-19.

Na Ústavu klinické a molekulární patologie je nové zařízení plánováno v rámci obnovy. Umožní oddělení rutinního provozu od výzkumu na našem pracovišti. Přístroj umožňuje real-time PCR detekci ale i kvantifikaci DNA/RNA sekvencí souvisejících s patogenezí ale i s léčbou infekčních, nádorových a jiných onemocnění. Na tomto zařízení se např. dělá v rámci primární diagnostiky detekce přítomnosti DNA mykobakterií tuberkulózy a /nebo netuberkulózních mykobakterií v PFFE bioptickém materiálu.

* **Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA** – 1 ks obnova a 1 ks nový pro Ústav lékařské genetiky, 2 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku

Pro Ústav lékařské genetiky je jednou z alternativ rychlé detekce známých variant SARS-CoV-2 fragmentační analýza metodou kapilární elektroforézy v genetickém analyzátoru. Přístroj tedy může být využit kromě již zavedených postupů vyšetřování v genetické laboratoři i pro případné rozšíření kapacit rychlé detekce SARS-CoV-2. Druhou z alternativ je použití při přípravě genových a genomových knihoven.

Před každým vyšetřením vzorku DNA (RNA) je nutné zjistit kvalitu nukleové kyseliny a její koncentraci. Jsou to klíčové parametry pro následnou molekulárně genetickou a molekulárně cytogenetickou analýzu. K tomuto účelu slouží přístroj Spektrofotometr pro měření v oblasti UV. Zařízení je klíčové pro první krok v diagnostice hematologických malignit a v případě pandemie poskytuje dostatečnou záložní kapacitu pro diagnostiku virových pandemií jako je v současnosti pandemie COVID-19.

* **Centrifuga a mikrocentrifugy** – 1 ks nový pro Ústav lékařské genetiky, 2 ks nový pro Ústav imunologie

Jestliže na Ústavu lékařské genetiky obsahuje vyšetřovaný vzorek velmi nízkou koncentraci cílových molekul lidské či patogenní nukleové kyseliny, je pro jeho úspěšné vyšetření zapotřebí tuto koncentraci upravit. K tomu je velmi vhodná vakuová centrifuga, která slouží k zakoncentrování vzorků DNA. Takto upravené vzorky jsou následně vyšetřovány podle standardních vyšetřovacích protokolů. Rovněž při přípravě genových knihoven pro sekvenování technikou NGS (využívané i pro odhalování nových variant SARS-CoV-2) je třeba provést úpravu objemu vzorků, k čemuž je využíván tento přístroj.

Zařízení na Ústavu imunologie bude využito ke zpracování biologického materiálu (krev, kostní dřeň, bronchoalveolární laváž, kloubní výpotky, tkáně aj.), který vyžaduje práci při nízkých teplotách. Dále bude využito pro izolaci nukleových kyselin pro genetické a imunogenetické analýzy, pro přípravu PCR reakcí a přípravu knihoven k NGS ve formátu destiček.

* **Izolátor nukleových kyselin (automat)** – 1 ks nový pro Ústav lékařské genetiky

Slouží k izolaci vzorků DNA případně RNA, které jsou výchozím materiálem pro všechna následná vyšetření v laboratoři DNA a v molekulárně cytogenetické laboratoři. S rozšiřováním spektra vyšetřovacích metod v laboratoři se projevují zvýšené nároky na izolátor NK. Některé postupy vyžadují velmi čistou DNA (např. array CGH, MLPA aj.) Některá vyšetření vyžadují izolaci z velkých počátečních objemů jako je tomu např. u izolace fetální DNA, prenatální vyšetření z plodové vody, izolace virové NK (včetně SARS-CoV-2) z tělních tekutin. Očekávané zavedení povinnosti používání IVD diagnostik zřejmě v příštích letech vynutí zavedení IVD i do izolací NK.

* **DroppletDigital PCR** – 1 ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 ks nový pro Ústav imunologie

V současné době je nejmodernější PCR technikou digitální PCR. Je to modifikace, která dokáže zvýšit citlivost analýzy a tím zachytit např. včasný návrat nemoci nebo určit diagnózu ve velmi raném stádiu choroby. Při vyšetřování COVID-19 vzorků je možné tuto technologii využít pro bezpříznakové jedince a jedince s nízkou virovou náloží. Účelem zařízení v rámci Hemato-onkologické kliniky je zajištění diagnostiky pro kvantitativní PCR diagnostiku hematologických malignit a v případě pandemie poskytuje dostatečnou záložní kapacitu pro diagnostiku virových pandemií jako je v současnosti pandemie COVID-19.

Na ústavu imunologie bude zařízení primárně využito pro určení a kvantifikaci specifických mutací (markerů) a dalších genetických aberací v diagnostice hemato-onkologických onemocnění, s cílem určit správný terapeutický přístup a volbu cílené léčby na základě genetické výbavy jedince. Dále bude zařízení sloužit k určení imunologické odpovědi a imunofenotypu u onemocnění se zánětlivou složkou, infekcí a komplikací (u onemocnění pohybového aparátu, plicních nemocí). Zařízení bude v době pandemie využito ke kvantifikaci virové nálože a dalších patogenů, jak bylo prokázáno u COVID-19 pandemie.

* **Inkubátory, Termostaty** – 1 ks obnova a 1 ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku

Zařízení jsou využívána k dlouhodobé inkubaci tkáňových kultur, které jsou využívány pro stanovení růstu hematopoetických buněk při transplantacích. Účelem zařízení je podpora diagnostiky hematologických malignit při diagnostice pomocí tkáňových kultur a v případě pandemie umožňuje pracovat se SARS-CoV-2 pozitivními vzorky, které mohou kontaminovat běžně vybavenou laboratoř.

* **Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami** – 2 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 ks obnova pro Transfuzní oddělení, 2 ks nový pro Ústav imunologie

Laminární box na Hemato-onkologické klinice slouží k bezpečnému zpracování vzorků buněk, jejich pasážování bez kontaminace, která je eliminována filtrací vzduchu přes HEPA filter a laminárnímu proudění vzduchu směrem k uživateli. Účelem zařízení je podpora diagnostiky hematologických malignit při diagnostice pomocí tkáňových kultur a v případě pandemie umožňuje pracovat s COVID-19 pozitivními vzorky, které mohou kontaminovat běžně vybavenou laboratoř.

Zařízení bude sloužit v rámci Ústavu imunologie ke zpracování biologického materiálu, přípravě PCR reakcí a knihoven. Práce v takovém prostředí je důležitá při manipulaci s biologickým materiálem a také pro přípravu, kde hrozí riziko kontaminace.

Laminární box je nutný k zajištění sterilního prostředí (třída čistoty A) při extrahování DNA/RNA ze vzorku. Laminární box zajišťuje ochranu produktů před kontaminací. Při nedodržení sterilních podmínek může dojít ke kontaminaci materiálu a tím pádem ke znehodnocení vyšetření. Na transfuzním oddělení se laminární box využívá i při kontrole sterility transfuzních přípravků, což je nezbytné pro zajištění bezpečné hemoterapie u pacientů. Transfuzní oddělení FNOL je krizovým transfuzním centrem pro Olomoucký a Zlínský kraj, takže pořízení kvalitního laminárního boxu je nezbytné nejen pro FNOL, ale pro zajištění vyšetření a dostupnosti transfuzních přípravků pro nemocnice Olomouckého a Zlínského kraje.

* **Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází** – 2 ks nový pro Hemato-onkologickou kliniku

Jedno ze zařízení bude sloužit k určení a sledování specifických chromozomových aberací je u hemato-onkologických pacientů nezbytné pro správnou diagnostiku, prognostikaci, stanovení léčebného přístupu a monitoring onemocnění. Systém se skládá ze světelného a fluorescenčního mikroskopu s motorizovaným stolkem a podavačem na více cytogenetických preparátů, který je propojený s počítačem se speciálním softwarem a slouží k automatickému vyhledávání a snímání jak interfázních buněk, tak metafázních chromozomů. Účelem zařízení je zajištění plně automatizované diagnostiky, která v případě pandemie umožňuje vzdálenou správu diagnostického procesu. Druhé zařízení bude sloužit k určení a sledování specifických cytogenetických a molekulárně cytogenetických změn je u hemato-onkologických pacientů nezbytné pro správnou diagnostiku, prognostikaci, stanovení léčebného přístupu a monitoring onemocnění. Stanice sestává z počítače a softwaru a slouží k analýze nasnímaných černobílých i fluorescenčních obrazů interfázních buněk a metafázních chromozomů. Umožňuje sestavení karyotypu a hodnocení výsledků fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) a mnohobarevné FISH(MFISH). Účelem zařízení je zajištění plně automatizované diagnostiky, která v případě pandemie umožňuje vzdálenou správu diagnostického procesu.

* **ELISA analyzátor** – 1 ks nový pro Ústav imunologie

V současné době jsou veškeré ELISA analýzy umožňující vyhodnotit parametry humorální imunity s vysokou citlivostí prováděny na Ústavu imunologie ručním pipetováním reagencií s výjimkou promývání, což limituje zavádění nových metod stanovení vzhledem k vytíženosti laboratorního personálu. Přitom o nové metody je zájem zejména z pracovišť tradičních objednavatelů jako je III. interní klinika, Dětská klinika, Oddělení alergologie a klinické imunologie, Klinika chorob kožních a pohlavních a dalších. Zapojení ELISA procesoru rozšíří kapacitu pracoviště a usnadní zavádění nových specificit prováděných u malého počtu pacientů bez potřeby navýšení kapacity středně zdravotnického personálu. Týká se to nových markerů zánětu, proteinů akutní fáze, autoprotilátek, sérových proteinů nespecifické obrany. V projektu bude ELISA procesor použit pro stanovení hladin humorálních markerů intenzity onemocnění a imunitní reakce před a po transplantaci ledvin-zejména pro antigenní složení cirkulujících imunitních komplexů, stanovení změn glykosylace imunoglobulinů, sérové koncentrace vybraných cytokinů.

* **Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteriologické** – 2 ks obnova a 2 ks nové pro Ústav mikrobiologie

Analyzátor mykologický je určen pro detekci beta-D-glukanu (BDG), zkvalitní rutinní mykologickou diagnostiku a umožní včasnou diagnostiku mykotických infekcí. Na základě detekce BDG bude možné rychleji identifikovat pacienty s mykotickou infekcí a zvolit adekvátní terapeutický postup. Lze očekávat pozitivní dopad na zdraví pacientů, délku hospitalizace a spotřebu antimykotik.

Základním mikrobiologickým postupem v bakteriologii a mykologii je inokulace klinických vzorků na agarové půdy a jejich mikroskopické vyšetření. Inokulace je základní podmínkou pro kultivaci a následnou identifikaci bakteriálních patogenů. Výsledky tohoto postupu jsou zdrojem správné klinické diagnostiky a adekvátního terapeutického postupu. Inokulační automat umožní rychlou a bezchybnou inokulaci vzorků na příslušné půdy bez nutnosti manuální práce. V současně době, kdy dochází k významnému navýšení požadavků na mikrobiologická vyšetření, se tento přístroj jeví jako zcela nezbytný z důvodu automatizace očkování klinických vzorků na pevné půdy. Jeho aplikace v praxi zajistí schopnost mikrobiologie kvalitně zpracovávat klinické vzorky a tím adekvátní diferenciálně diagnostickou činnost.

Modulární vybavení pro detekci virových, bakteriálních a mykotických původců infekčních onemocnění je nutný k zajištění hemokultivací (vyšetření krve) u pacientů s podezřením na sepsi či septický šok, oběhovou nestabilitou a/nebo vysokými zánětlivými parametry. Včasná identifikace bakteriálních patogenů, včetně stanovení citlivosti/rezistence k antibakteriálním přípravkům, je v těchto případech zcela zásadní pro úspěšnou léčbu. Systém poskytuje možnost rychlé mikrobiologické diagnostiky přímo z pozitivní hemokultivace a současně i z dalších klinických materiálů. Další velmi důležitou funkcí systému je identifikace SARS-CoV-2, resp. diagnostika infekce COVID-19. Požadovaný diagnostický systém bude mít pozitivní dopad na léčbu pacientů, délku hospitalizace a spotřebu antimikrobních přípravků.

* **Myčky** – 1 ks obnova pro Ústav mikrobiologie

Obecná technologie nutná k zajištění mikrobiologického provozu, především k umývání veškerého laboratorního skla (např. NTS lahve, zkumavky, baňky, erlenky). Bez myčky na laboratorní sklo není možné zajistit mikrobiologický provoz.

* **Chladová či mrazová komora** – 1 ks obnova pro Ústav mikrobiologie

Obecná technologie nutná k zajištění mikrobiologického provozu, především k přípravě perorálních autovakcín, které jsou vhodnou alternativou pro léčbu chronických bakteriálních infekcí. Bez tohoto přístroje není možné připravovat autovakcíny, což by omezilo terapeutické možnosti a současně vedlo ke snížení kvality poskytované léčebné péče.

1. **Triážování pacientů**

Ve druhé části jsou zařazeny přístroje, které umožní triážování pacientů přicházejících do FNOL s urgentními potížemi a dále umožní sledování vývoje jejich laboratorních výsledků v případě hospitalizace a určení prognózy jejich onemocnění. Jedná se o přístroje, které jsou nezbytné pro urgentní vyšetření pacientů v době pandemie COVID-19 a případně dalších infekčních onemocnění, a sledování již hospitalizovaných pacientů. Přístroje mohou také sloužit k prognóze vývoje jejich onemocnění.

* **Analyzátor krevních elementů** – 1 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku

Digitální morfologie je zařízení pro analýzu obrazu spojené s vyhodnocovacím softwarem, které poskytuje možnost automatického rozdělení základních populací buněk v krevním obrazu a takto navazuje na automatickou analýzu pomocí pětipopulačního diferenciálu. Zbylé buňky, které nelze zařadit automaticky, jsou uživatelsky tříděny. Zařízení podstatně zvyšuje průchodnost laboratoře. Účelem zařízení je poskytování dostatečné kapacity v diagnostice hematologických malignit a v případě pandemie umožňuje triážovat pacienty, kteří potřebují asistovanou plicní ventilaci, což je klíčové pro další stratifikaci pacientů s COVID-19.

* **Automatický biochemický analyzátor** – 1 ks nový pro Ústav imunologie

Automatický biochemický analyzátor umožňující nastavit procesy inkubace a promývání Western blot stripů, Imunoblot stripů a Print blot stripů bez nutnosti zásahu laboratorního personálu. Jde o otevřený systém umožňující průkaz specifických protilátek specificky asociovaných s různými autoimunitními chorobami, protilátek specificky indukovaných infekčními chorobami s autoimunitní klinickou složkou jako je Lymeská choroba.

* **Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)** – 8 ks obnova pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 ks nový pro Ústav imunologie

Mikroskop je základní prostředek v manuální analýze buněk krevního nátěru na Hemato-onkologické klinice. Jeho využití je pro diagnostiku vysoce patologických vzorků, které nelze analyzovat na automatickém hematologickém analyzátoru ani digitální morfologii. Analýza atypických buněk krevního nátěru jak základní pro diagnostiku hematologických malignit, ale i virových onemocnění. Účelem zařízení je poskytování dostatečné kapacity v diagnostice hematologických malignit a v případě pandemie umožňuje triážovat pacienty, kteří potřebují asistovanou plicní ventilaci, což je klíčové pro další stratifikaci pacientů s COVID-19.

Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) pro Ústav imunologie je určen pro vyhodnocení mikrocytotoxického testu i v modifikaci cross-match testu v rámci předtransplantační fenotypizace dárců a příjemců štěpu. Mikroskop je vybaven kamerou pro demonstrační a archivační účely.

* **Centrifuga a mikrocentrifugy** – 2 ks obnova pro Ústav imunologie, 2 ks obnova pro Oddělení klinické biochemie, 1 ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie, 2 ks obnova pro Transfuzní oddělení

Jedná se o základní laboratorní zařízení sloužící pro stáčení tekutých biologických materiálů o objemech 1-50 ml. Centrifuga je nutná k dokonalému oddělení plazmy a krvinek pro následnou analýzu v laboratoři. Centrifugace je nedílnou součásti preanalytické fáze vyšetření a její kvalita ovlivňuje samotnou analýzu vzorku. Na centrifugaci je navázaná každá laboratorní analýza. Pro separaci vzorků vyšetřovaných metodou ELISA je nutná laboratorní centrifuga, která umožňuje oddělit krevní elementy od plasmy nebo séra. Vzhledem k různorodosti odběrových systémů krve jsou důležité široké možnosti vkládaných adaptérů pro různé typy zkumavek. Vzhledem k rozsahu vyšetření je dostatek kvalitních centrifug nezbytný a velmi účelný, zvláště při mimořádných událostech.

* **Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů** – 1 ks nový pro Ústav imunologie

Barvící a montovací automat na Ústavu imunologie bude určen pro zpracování histologických preparátů. Otevřený systém nahrazující manuální provedení a zpracování sklíček pro metodu nepřímé imunofluorescence. Metoda slouží jako skríningová pro testování autoprotilátek u pacientů s různými revmatickými a dalšími autoimunitními chorobami.

* **ELISA analyzátor** – 1 ks obnova pro Oddělení klinické biochemie

Plně automatický ELISA analyzátor se dosud na Oddělení klinické biochemie využívá pro vyšetření hormonů, onkomarkerů, proteinů, k diagnostice neurodegenerativních onemocnění a celé řady další bioaktivních látek. Metody ELISA lze také využít k diagnostice infekčních nemocí. Stanovují se buď protilátky proti konkrétnímu patogenu, nebo lze detekovat přímo virové, bakteriální, parazitární antigeny. ELISA automat by bylo možné v době pandemie využívat také pro stanovení protilátek proti viru SARS-CoV-2, a to jak IgA protilátek, které se vytváří na sliznicích a vytváří se i při nízké virové náloži, protilátek třídy IgM, které jsou pozitivní po 3-15 dnech od počátku příznaků, tak i protilátek IgG, které přetrvávají dlouhodobě. Právě kvantitativní stanovení protilátek u pacientů s již prodělaným onemocněním se využívá pro vytipování potenciálních dárců plasmy, kterou lze využít pro podporu léčby pacientů v těžkém stavu.

* **Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)** – 1 ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie

Nová zařízení jsou plánována v rámci obnovy. Neznamenají však pouhou obnovu, ale zavedení kvalitativně nové/unikátní technologie na pracoviště. Znamenají posun k automatizaci a k časové i personální flexibilitě provozu. A zcela zásadní je pak, že díky nové technologii si zpracované tkáně zachovávají vynikající morfologii, což je přínosem nejen pro základní diagnostiku, ale i pro molekulární diagnostiku, kdy je častým problémem degradace nukleových kyselin vznikající při zpracování tkání.

 Jedná se o zařízení potřebná v rámci základního zpracování přijatého biologického materiálu na našem pracovišti. V tkáňovém procesoru jsou kousky tkání odvodněny v mikrovlnných retortách a následně vakuovou technologií impregnovány parafinem.

* **Zalévací parafinová linka na histologii** – 1 ks obnova pro Ústav klinické a molekulární patologie

V automatické zalévací lince jsou kousky tkání zality do umělohmotných kazetek, vzniklé PFFE bločky jsou tak připraveny pro další vyšetření a pro následnou archivaci. Oba automaty jsou navrženy pro kontinuální provoz, mohou být propojeny a pracovat jako jeden celek. Celý proces trvá cca 4 hodiny, materiál se vkládá každých 20 minut. Stávající tkáňové procesory fungují přes noc cca 12 hodin, následně 2-3 laborantky ručně po dobu cca 3 hodin zalévají tkáně do kazetek, aby vznikly výsledné PFFE bločky.

* **Inkubátory, Termostaty** – 1 ks nový pro Transfuzní oddělení

Inkubátor a agitátor slouží k uskladnění krevních destiček. Vzhledem k plánované automatizaci výroby transfuzních přípravků, dojde k navýšení počtu meziproduktů výroby krevních destiček, které je nutno skladovat v inkubátoru s agitátorem. Stávající zařízení nelze z kapacitních důvodů použít.

Transfuzní oddělení FNOL je krizovým transfuzním centrem pro Olomoucký a Zlínský kraj, takže pořízení kvalitního inkubátoru a agitátoru krevních destiček je nezbytné i k zajištění plynulého provozu oddělení při mimořádných událostech.

Následující tabulka znázorňuje rok výroby, resp. rok pořízení u jednotlivých přístrojů, které je nutno obnovit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název přístroje**  |  **Počet ks** | **Způsob pořízení: obnova / pořízení nového** |
| **PCR** | 3 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2010 (inventární číslo I023789-000)- rok pořízení 2011 (inventární číslo C008190-000)- rok pořízení 2011 (inventární číslo C008189-000) |
| **RealTime PCR** | 3 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2013 (inventární číslo I025073-000)- rok pořízení 2009 (inventární číslo I023660-000)- rok pořízení 2019 (inventární číslo C0028037-000)  |
| **Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA** | 3 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2010 (inventární číslo I023952-000)- rok pořízení 2015 (inventární číslo D079784-000)- rok pořízení 2011 (inventární číslo I024616-000) |
| 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **Centrifuga a mikrocentrifugy** | 3 ks nový | Pořízení nových přístrojů |
| **Izolátor nukleových kyselin (automat)** | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **DroppletDigital PCR**  | 2 ks nový | Pořízení nových přístroj |
| **Inkubátory, Termostaty** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje- rok pořízení 2013 (inventární číslo I025390-000) |
| 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami** | 3 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2001 (inventární číslo I019141-000)- rok pořízení 1996 (inventární číslo I017702-000)- rok pořízení 1996 (inventární číslo I017700-000) |
| 2 ks nový | Pořízení nových přístrojů |
| **Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází** | 2 ks nový | Pořízení nových přístrojů |
| **Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu)** | 8 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 1994 (inventární číslo I017058-000)- rok pořízení 1994 (inventární číslo I017060-000)- rok pořízení 1991 (inventární číslo I016603-000)- rok pořízení 1994 (inventární číslo I017058-000)- rok pořízení 1994 (inventární číslo I017059-000)- rok pořízení 1994 (inventární číslo I017060-000)- rok pořízení 2002 (inventární číslo C001365-000)- rok pořízení 1966 (inventární číslo I009135-000) |
|  | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **ELISA analyzátor** | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteriologické** | 2 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2008 (inventární číslo C0030043-000)- rok pořízení 2010 (inventární číslo C0030044-000) |
| 2 ks nový | Pořízení nových přístrojů |
| **Myčka** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2014 (inventární číslo C0030045-000) |
| **Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů**  | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **Chladová či mrazová komora** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2007 (inventární číslo C0030042-000) |
| **Analyzátor krevních elementů** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2009 (inventární číslo C008334-000) |
| **Automatický biochemický analyzátor** | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |
| **Centrifuga a mikrocentrifugy** | 7 ks obnova | Obnova stávajících přístrojů:- rok pořízení 2002 (inventární číslo I019886-000)- rok pořízení 2014 (inventární číslo I025465-000)- rok pořízení 2014 (inventární číslo I025439-000)- rok pořízení 2004 (inventární číslo C004337-000)- rok pořízení 1988 (inventární číslo I015471-000)- rok pořízení 2008 (inventární číslo I023410-000)- rok pořízení 2014 (inventární číslo I025462-000) |
| **ELISA analyzátor** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2012 (inventární číslo C009518-000) |
| **Automat pro zpracování tkání (parafinový proces)** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2009 (inventární číslo I023676-000) |
| **Zalévací parafinová linka na histologii** | 1 ks obnova | Obnova stávajícího přístroje:- rok pořízení 2002 (inventární číslo I019864-000) |
| **Inkubátory, Termostaty** | 1 ks nový | Pořízení nového přístroje |

# PODROBNÝ POPIS hlavních aktivit projektu

Hlavní aktivitou projektu bude pořízení přístrojového vybavení. Do projektu budou zařazeny dodávky přístrojové zdravotnické techniky z plánovaných anebo již zahájených veřejných zakázek, dle Seznamu vybavení dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu IROP č. 100.

**Seznam veřejných zakázek - dle definice v Modulu veřejných zakázek v MS2014+ VZ zadaná:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název VZ** | **Číslo VZ** |
| Automatický skenovací systém II | VZ02 |
| Mikroskopy | VZ01 |

**Seznam veřejných zakázek - dle definice v Modulu veřejných zakázek v MS2014+ VZ zahájená:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název VZ** | **Číslo VZ** |
| Inokulační automat | VZ03 |
| Laminární box | VZ04 |

**Seznam veřejných zakázek - dle definice v Modulu veřejných zakázek v MS2014+ VZ plánovaná:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název VZ** | **Číslo VZ** |
| Mikroskopy II. | VZ05 |
| Automaty pro zpracování tkání | VZ06 |
| Chladová či mrazová komora | VZ07 |
| Automatický analyzátor | VZ08 |
| Myčka | VZ09 |
| Mikrobiologické analyzátory | VZ10 |
| ELISA analyzátory | VZ11 |
| Laminární boxy II | VZ12 |
| Centrifugy a mikrocentrifugy | VZ13 |
| Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | VZ14 |
| PCR | VZ15 |
| Inkubátory | VZ16 |
| Bioanalyzér | VZ17 |
| Izolátor DNA | VZ18 |
| Systém pro analýzu obrazu | VZ19 |
| Digitální morfologie | VZ20 |
| Spektrofotometr na měření kvality DNA | VZ21 |
| Imunologické analyzátory | VZ22 |

**REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Na základě zadávací dokumentace a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ), v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a také s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 budou realizovány veřejné zakázky na dodávku přístrojového vybavení. Vzhledem k tomu, že předmětem zadávacího řízení bude dodávka přístrojového vybavení různé specifikace, pro různé účely použití a také vzhledem k přehlednosti a zpracování administrativy veřejných zakázek bude zadávací řízení rozděleno do 22 veřejných zakázek, z nichž některé mohou být rozděleny na části VZ dle § 98 ZZVZ.

Předmětem každé veřejné zakázky bude:

* dodávka zdravotnického přístroje
* poskytování záručního servisu přístroje po dobu minimálně 2 roků dle podmínek o servisu stanovených v kupní smlouvě
* poskytování pozáručního servisu přístroje prováděné po dobu předpokládané životnosti přístrojů, zařízení v celkové délce 8 let (včetně záruční doby) po ukončení běhu záruční doby-dle podmínek stanovených v servisní smlouvě
* náklady na pozáruční servis budou vyčísleny v nabídce – budou součástí hodnocení nabídky. Tyto náklady nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu, budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL.
* doprava a instalace zdravotnického přístroje
* dodání dokladů dle platné legislativy - prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou)
* bezplatné zaškolení obsluhy v souladu s právními předpisy ČR
* dodávka spotřebního materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do provozu
(v relevantních případech). Tyto náklady nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu, budou hrazeny z vlastních zdrojů FNOL.

Bude postupováno v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a také s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v následujících procesních krocích:

* Zpracování zadávací dokumentace a její schválení – zajištění kontroly CRR v I. fázi
* Oznámení o zakázce ve Věstníku VZ a TED
* Zveřejnění VZ na Profilu zadavatele
* Otevírání nabídek
* Jednání hodnotící komise-posuzování a hodnocení nabídek, hodnocení kvalifikačních předpokladů
* Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
* Návrh kupní smlouvy, administrace VZ v modulu veřejných zakázek v MS2014+ - zajištění kontroly CRR v II. fázi
* Podpis smlouvy a její uveřejnění na Profilu zadavatele a v Registru smluv
* Písemná zpráva zadavatele a její uveřejnění na Profilu zadavatele
* Příprava zaslání a zveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky ve Věstníku VZ a TED
* Kontrola CRR ve III. fázi – podepsaná kupní smlouva, administrace zadání VZ v modulu VZ v MS2014+

**DODÁVKA, INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU**

Po ukončení každé veřejné zakázky bude s vítězným dodavatelem uzavřena kupní smlouva a bude následovat dodávka, instalace a uvedení přístrojů do provozu, a to v termínech smluvně vymezených.

Zahájení používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče musí být v souladu s legislativními předpisy ČR.

Budou provedena zaškolení, resp. instruktáž k předmětu plnění.

**ÚHRADA FAKTUR**

Dodavateli přístrojové techniky budou FNOL doručeny účetní doklady s identifikací předmětu plnění, tj. za dodané přístroje v souladu s uzavřenými smlouvami, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, dokladů o zaškolení, resp. instruktáži k předmětu plnění.

Financování bude probíhat v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Účetní doklady předložené jednotlivými dodavateli budou včetně všech souvisejících dokladů postupně zasílány Odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR s žádostí o provedení rezervace finančních prostředků v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP) ve výši způsobilých výdajů a následně hrazeny z kapitoly zřizovatele.

# PODROBNÝ POPIS Vedlejších aktivit projektu

Popis vedlejší aktivity projektu podle Specifických pravidel:

Vedlejší aktivitou projektu bude zajištění povinné publicity projektu.

V rámci plnění povinné publicity bude žadatel o realizaci projektu informovat veřejnost na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc a dále vystaví plakát a trvalou pamětní desku.

Plakát bude umístěn po zahájení realizace projektu na viditelném místě, tj. ve Fakultní nemocnici Olomouc, v budově A, uvedené ve výpisu z katastrálního úřadu pod parcelním č. 298 tak, aby byl informován co nejširší okruh veřejnosti. Plakát bude o minimální velikost A3 a bude obsahovat název a hlavní cíl projektu a dále informaci o tom, že Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Výroba a instalace plakátu bude zrealizována vlastními silami žadatele.

Trvalá pamětní deska bude umístěna ke konci realizace projektu na viditelném místě, tj. ve Fakultní nemocnici Olomouc, v budově A, uvedené ve výpisu z katastrálního úřadu pod parcelním č. 298 tak, aby byl informován co nejširší okruh veřejnosti. Název, hlavní cíl a text že Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, bude uveden i na stálé pamětní desce z trvalého a odolného materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m, která bude zhotovena nejpozději do 3 měsíců od data ukončení realizace projektu. Dodavatel pamětní desky vzejde z výsledků veřejné zakázky malého rozsahu.

Pokud jde o informace o projektu na webových stránkách FNOL, bude žadatel postupně uvádět informace o projektu, a to stručný popis projektu, cíle a výsledky. Součástí informovanosti bude i zmínka o poskytnutí podpory z Evropské unie a viditelná loga IROP a MMR ČR.

# podrobný rozpočet projektu A ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení. Podrobný rozpočet projektu je zpracován a přiložen v samostatné příloze žádosti o podporu č. 8. Seznam vybavení.

Všechny nabídky uvedené v průzkumech trhu nejsou starší 6 měsíců před podáním žádosti. Průzkum trhu byl realizován v období 1/2021 až 5/2021.

Při odvození jednotlivých cen položek rozpočtu bylo použito cen získaných z průzkumu trhu, kdy byli osloveni potenciální dodavatelé/výrobci přístrojové techniky. V první fázi stanovení ceny byl použit matematický průměr z obdržených nabídek, které vyhovovaly našim požadovaným technickým parametrům. Následně byly tyto ceny optimalizovány na základě již známých zkušeností z předešlých již realizovaných veřejných zakázek a marketingových průzkumů v rámci FNOL.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Cena v Kč s DPH** |
| Celkem rozpočet projektu | 61 723 096 Kč |
| **Náklady na pořízení zdravotnické techniky** | 61 718 096 Kč |
| Z toho: |  |
| Způsobilé výdaje na zdravotnickou techniku | 59 995 000 Kč |
| Nezpůsobilé výdaje na zdravotnickou techniku přes maximální limit |  1 723 096 Kč |
| **Náklady na zajištění publicity** | 5 000 Kč |
| Celkem způsobilé výdaje | 60 000 000 Kč |

# harmonogram realizace projektu

Žadatel předpokládá v rámci projektu realizovat zadávací řízení na pořízení zdravotnické techniky a zavazuje se postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Pokud jde o časový harmonogram projektu, bude průběžně sledován a vyhodnocován jmenovaným projektovým týmem z hlediska jeho dodržování. Harmonogram může být případně revidován (prostřednictvím oznámení o změně v projektu).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021- 2022**aktivita/činnost |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| **2021** |
| Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodnutí o poskytnutí dotace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Realizace VZ |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Podpis kupních smluv |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dodávka a instalace přístrojů |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Zaškolení obsluhy, zkušební a reálný provoz |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Postupná úhrada faktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Zajištění publicity – plakát |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Zajištění publicity – informace na webových stránkách FNOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **2022** |
| Realizace VZ |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Podpis kupních smluv |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Dodávka a instalace přístrojů |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Zaškolení obsluhy, zkušební a reálný provoz |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Postupná úhrada faktur |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zajištění publicity – plakát |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Zajištění publicity – pamětní deska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Zajištění publicity – informace na webových stránkách FNOL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ukončení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| **2023 nejpozději do 20 PD od ukončení realizace projektu** |
| Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně žádosti o platbu |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

**Technická připravenost:**

* **připravenost projektové dokumentace**

Projekt není zaměřen na stavební úpravy, projektová dokumentace stavby tedy nebude zpracována.

* **připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních**

V projektu jsou zařazena zadávací a výběrová řízení na dodávky přístrojové techniky, dle stavu veřejné zakázky v Modulu veřejných zakázek v MS 2014+:

VZ zadaná – kupní smlouva k veřejné zakázce je podepsána.

VZ zahájená – veřejná zakázka je k datu podání žádosti zveřejněná.

VZ plánovaná – příprava zadávací dokumentace u plánovaných veřejných zakázek bude probíhat postupně dle stanovené prioritizace, v součinnosti Oddělení veřejných zakázek a garantů za zdravotnickou techniku. Veškeré veřejné zakázky budou realizovány na Oddělení veřejných zakázek FNOL, v součinnosti s Oddělením projektové podpory FNOL.

* **stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy**

Není relevantní – projekt není zaměřen na stavební úpravy.

* **informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení o umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů**

Není relevantní – projekt není zaměřen na stavební úpravy.

**Finanční připravenost:**

ŘO IROP stanovil pro tuto výzvu ex-post financování.

O případném schválení projektu bude příslušná organizační složka státu informovaná řídícím orgánem a následně pak příslušný správce kapitoly MZ ČR vydává k financování projektu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Financování bude probíhat v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. FNOL, jako příspěvková organizace OSS, hradí výdaje na realizaci projektu z kapitoly zřizovatele, ve které jsou finanční prostředky ze zdrojů strukturálních fondů EU narozpočtovány. Účetní doklady předložené jednotlivými dodavateli budou včetně všech souvisejících dokladů postupně zasílány Odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR s žádostí o provedení rezervace finančních prostředků v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP) ve výši způsobilých výdajů a následně hrazeny z kapitoly zřizovatele.

Po skončení etapy (v našem případě po ukončení realizace projektu, jelikož se jedná o jednoetapový projekt) bude předložena žádost o platbu zprostředkujícímu (resp. řídícímu) orgánu.

Finanční plán projektu je založen v žádosti o podporu v aplikaci MS2014+. Obsahuje informace o budoucích způsobilých výdajích a požadovaných platbách v průběhu realizace projektu (v našem případě za jednu celou etapu projektu).

# prokázání vlastnických vztahů

V tabulce níže je uveden přehled nemovitostí, které budou projektem dotčeny. Všechny budovy jsou součástí areálu FNOL. Ve zmíněných budovách budou umístěny pořízené přístroje. Tabulka popisuje vlastnická práva k danému objektu a další podrobnosti. FNOL má s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) uzavřenou Smlouvu o zásadách vzájemné spolupráce, ze které vyplývá, že „kliniky a ústavy jsou společnými pracovišti FNOL a UPOL – Lékařské fakulty. Tabulka popisuje vlastnická práva žadatele k danému objektu a další podrobnosti. Skutečnost dokládáme přílohou P16.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **List vlastnictví** | **Katastrální území** | **Číslo parcelní** | **Číslo popisné/ orientační** | **Vlastnický vztah** | **Název pracoviště** |
| č. 1702 | Nová Ulice | **st. 1218/1** | 976 | Vlastnické právo UPOL | Ústav mikrobiologie |
| č. 1702 | Nová Ulice | **st. 1218/2** | 976 | Vlastnické právo UPOL | Ústav klinické a molekulární patologie |
| č. 6930 | Nová Ulice | **st. 209** | 185/6 | Příslušnost hospodaření s majetkem státu | Oddělení klinické biochemie |
| č. 6930 | Nová Ulice | **st. 332**  | 185/6 | Příslušnost hospodaření s majetkem státu | Ústav lékařské genetiky |
| č. 6930 | Nová Ulice | **st. 584** | 185/6 | Příslušnost hospodaření s majetkem státu | Laboratoře Hemato-onkologické kliniky |
| č. 6930 | Nová Ulice | **st. 1216** | 185/6 | Příslušnost hospodaření s majetkem státu | Ústav imunologie |
| č. 6930 | Nová Ulice | **st. 128** | 185/6 | Příslušnost hospodaření s majetkem státu | Transfúzní oddělení |

# Výstupy projektu

Výstupem projektu je obnova, modernizace a nákup nového laboratorního vybavení napříč laboratořemi FNOL, které povede k:

* zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče
* zvýšení kapacity pro standardní laboratorní vyšetření a jejího využití v případě pandemie
* zavedení modernějších laboratorních metod umožňujících rychlejší dostupnost výsledků pro ambulantní i lůžkový sektor

Cíle a výstupy předkládaného projektového záměru jsou v souladu se strategickými cíli FNOL, reflektují trendy poskytovat zdravotní péči v moderních prostorách s moderními technologiemi.

Výstupem projektu je obměněná a nově pořízená laboratorní přístrojová technika pro podporované kliniky/pracoviště. Projekt zvýší kvalitu, rychlost a rozšíří spektrum laboratorních vyšetření napříč celým segmentem laboratoří FNOL s ohledem na potenciální hrozby COVID-19 a případné další infekční onemocnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název indikátoru | Cílová hodnota | Popis stanovení cílové hodnoty |
| Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví (99314) | 7 pracovišť | Cílová hodnota byla odvozena od počtu pracovišť, která budou projektem podpořena. Jedná se o tato dotčená pracoviště FNOL:Ústav mikrobiologie,Ústav lékařské genetiky, Laboratoře Hemato-onkologické kliniky, Oddělení klinické biochemie, Ústav imunologie, Ústav klinické a molekulární patologie,Transfuzní oddělení.  |
| Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení (99302) | 2 307 500 EUR | Cílová hodnota odpovídá hodnotě rozpočtu projektu 1.1.1.2.3.1 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita. V MS2014+ je měrnou jednotkou EUR, což při přepočtu kurzu 26,-Kč/EUR činí 2 307 500 EUR tj. 59 995 000 Kč. |

# Vliv projektu na horizontální kritéria

**1) podpora rovných příležitostí a nediskriminace**

Zdravotní péče včetně návazné péče je ve Fakultní nemocnici Olomouc poskytována všem bez rozdílu. Tím je zajištěno právo každého člověka na ochranu zdraví, která je garantována Listinou základních práv a svobod. Projekt je tedy k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.

**2) podpora rovnosti mezi muži a ženami**

Projektový tým se bude skládat z občanů České republiky a budou v něm zastoupeni muži i ženy. Při výběru složení členů týmu je klíčovým kritériem zejména příslušná odbornost, nikoliv žádná další diskriminační kritéria jako např. rasa, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. Samotný projekt je zaměřen na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení Fakultní nemocnice Olomouc, které nebudou mít negativní vliv na dodržování principu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt je k podpoře rovných příležitostí a nediskriminace neutrální.

**3) udržitelný rozvoj**

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizace projektu nezabírá a neovlivňuje žádné nové nestavební přírodní plochy a nemá tedy žádný vliv na životní prostředí ani regeneraci přírodních hodnot a zdrojů. Projekt je k udržitelnému rozvoji neutrální.

# Zajištění udržitelnosti projektu

**Popis zajištění udržitelnosti**

Žadatel bude po dobu udržitelnosti projektu zachovávat výstupy projektu, provozovat péči v podpořených oborech / na podpořených pracovištích a veškerý pořízený majetek (přístroje) bude používat k účelu, ke kterému se zavazuje v této žádosti o podporu. Dále bude řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu a zachovávat publicitu projektu.

Provozní udržitelnost

Provoz pro řízení projektu bude zajištěn v prostorách, které jsou majetkem státu a ke kterým má Fakultní nemocnice Olomouc příslušnost k hospodaření. V těchto prostorách jsou k dispozici kanceláře i veškeré technické vybavení (počítače, kopírka, skener, telefony) potřebné k efektivnímu řízení projektu.

V rámci provozní udržitelnosti projektu budou plněny platným právním řádem stanovené požadavky na servisní a technické kontroly, které zajistí udržení odpovídající úrovně výkonnosti pořízených přístrojů a bezpečnost pro pacienty, obsluhující personál a třetí osoby. Povinné a obvyklé záruční a servisní podmínky budou součástí požadavků veřejných zakázek na dodavatele přístrojové techniky. Taktéž i pozáruční servis po dobu šesti let od skončení záruční lhůty bude součástí požadavků veřejné zakázky na dodavatele přístroje a náklady na pozáruční servis bude součástí hodnocení veřejné zakázky.

Finanční udržitelnost

Realizace projektu bude generovat dostatečné příjmy k zajištění finanční udržitelnosti projektu, bude se jednat o nárůst příjmů z úhrad od zdravotních pojišťoven, které vzniknou v důsledku realizace projektu. Nad rámec toho Fakultní nemocnice Olomouc má dostatečné vlastní prostředky na krytí provozních nákladů po realizaci akce na období minimálně 5 let od ukončení projektu (doba udržitelnosti projektu) pro případ, že by došlo k výpadku očekávaných dodatečných příjmů. Udržitelnost bude zajištěna vlastními silami žadatele. Hospodaření FNOL je ziskové, žadatel nepředpokládá jakékoliv ohrožení financování realizace projektu ani jeho udržitelnosti.

Fakultní nemocnice Olomouc nemá neuhrazené splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, sociálním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji včetně jím zřizovaným organizacím.

Z ekonomického hlediska je FN Olomouc vysoce stabilním partnerem, který za poslední kalendářní roky vykazuje kladné hospodářské výsledky s dostatečným cash flow. Všechny tyto faktory garantují zajištění udržitelnosti projektu.

Administrativní udržitelnost

Řízení projektu bude po celou dobu trvání projektu zajišťovat projektový tým sestavený z odborníků i administrativních a řídících pracovníků. Vzhledem k tomu, že všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci FNOL, nebudou požadovány osobní náklady ani náklady na dopravu či běžný provoz kanceláří. Tento tým bude ručit za samotnou realizaci projektu i jeho udržitelnost.

Po organizační stránce zajišťují realizaci a udržitelnost odpovídající lidské zdroje definované organizačním řádem FNOL. Administraci projektu včetně finanční stránky ve FNOL zajišťují pracovníci Oddělení projektové podpory, za realizaci veřejných zakázek je zodpovědný vedoucí Oddělení veřejných zakázek, k dispozici je i právník z Právního odboru. Publicitu zajišťuje vedoucí Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu. Za nastavení odborné části projektu odpovídá odborní garanti dotčených pracovišť (laboratoří) a pracovníci Oddělení biomedicínského inženýrství.

# Finanční analýza mimo modul cba

**Položkový rozpočet výdajů**

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 60 000 000,- Kč včetně DPH (DPH je způsobilým nákladem), z toho je 5 000,- Kč povinná publicita projektu. Výdaje na zdravot. techniku nad limit (finančně nezpůsobilé výdaje) jsou ve výši 1 723 096 Kč. Veškeré výdaje směřují do hlavních aktivit vyjma publicity jsou podloženy průzkumem trhu odpovídající cenám v místě a čase obvyklým.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód dle MZČR** | **Položky rozpočtu / Název dle MZČR** | **Aktivita** | **Počet** |  **Cena celkem vč. DPH (věcně způsobilé výdaje)**  |  **Cena celkem vč. DPH (věcně způsobilé výdaje, finančně nezpůsobilé výdaje)**  |
| 2 | Myčky | hlavní | 1 |  665 500 Kč  |   |
| 4 | Chladová či mrazová komora | hlavní | 1 |  1 363 670 Kč  |   |
| 9 | Inkubátory, Termostaty | hlavní | 3 |  1 334 677 Kč  |   |
| 10 | Mikroskop (včetně modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu) | hlavní | 9 |  2 926 769 Kč  |   |
| 14 | Centrifuga a mikrocentrifugy | hlavní | 10 |  2 166 863 Kč  |   |
| 18 | Zalévací parafinová linka na histologii | hlavní | 1 |  6 025 800 Kč  |   |
| 19 | Automat pro zpracování tkání (parafinový proces) | hlavní | 1 |  6 037 900 Kč  |   |
| 20 | Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů | hlavní | 1 |  623 150 Kč  |   |
| 24 | Automatický biochemický analyzátor | hlavní | 1 |  461 615 Kč  |   |
| 25 | Analyzátor krevních elementů | hlavní | 1 |  3 005 962 Kč  |  1 723 096 Kč  |
| 33 | ELISA analyzátor | hlavní | 2 |  2 554 921 Kč  |   |
| 37 | Systém pro automatické vyhledávání a analýza metafází | hlavní | 2 |  4 450 221 Kč  |   |
| 38 | Analyzátory automatické mikrobiologické nebo bakteorologické | hlavní | 4 |  12 651 639 Kč  |   |
| 45 | izolátor nukleových kyselin (automat) | hlavní | 1 |  658 845 Kč  |   |
| 47 | Sekvenátor pro next-generation sequencing, velkokapacitní | hlavní |   |  - Kč  |   |
| 48 | Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA | hlavní | 4 |  4 217 918 Kč  |   |
| 49 | PCR | hlavní | 3 |  507 159 Kč  |   |
| 50 | RealTime PCR | hlavní | 3 |  2 831 400 Kč  |   |
| 51 | DroppletDigital PCR | hlavní | 2 |  6 164 260 Kč  |   |
| 53 | Laminární box pro práci s nukleovými kyselinami | hlavní | 5 |  1 346 730 Kč  |   |
|   | Publicita projektu | vedlejší |   |  5 000 Kč  |   |
|  |  |  |  |  **60 000 000 Kč**  |  **1 723 096 Kč**  |

**Výdaje projektu**

Finanční analýza je postavena na rozdílové metodě cash-flow mezi nulovou a investiční variantou investic, jejich zdrojů financování, provozních nákladů a provozních výnosů.

**Nulová varianta**: předpokládá neodkladné, plánované investice (zejména běžná obnova) dle reálných možností vlastních investičních zdrojů s přihlédnutím ke zvýšeným provozním nákladům souvisejících s realizací pozdější obnovy ve srovnání s investiční variantou.

Investiční náklady v nulové variantě: 42 487 373,-Kč

Provozní náklady v nulové varianta: 5 647 138,- Kč

Tato varianta předpokládá krytí výše uvedených výdajů z vlastních zdrojů FNOL.

**Investiční varianta**: vychází z časového harmonogramu projektu realizace investic, přičemž zohledňuje zvýšené materiálové náklady, zvýšení nákladů na servis a údržbu nových přístrojů, vyvolaný nárůst režijních nákladů a nutné reinvestice.

Vzhledem k životnosti přístrojů jsou v letech 2029-2030 v provozních nákladech projektu kalkulovány reinvestice přístrojů.

Investiční náklady v investiční variantě: 61 718 096,- Kč

Publicita: 5 000,- Kč

Investiční náklady celkem: 61 723 096,- Kč

Provozní náklady v investiční variantě: 62 290 403,- Kč

Výdaje na investiční náklady budou pokryty následovně:

Způsobilé výdaje (70%): 42 000 000,- Kč Evropský fond pro reg. rozvoj

Způsobilé výdaje (10%): 6 000 000,- Kč Státní rozpočet

Způsobilé výdaje (20%): 12 000 000,- Kč Vlastní zdroje FNOL

Výdaje na zdrav. techniku nad limit : 1 723 096,- Kč Vlastní zdroje FNOL

*(finančně nezpůsobilé výdaje)*

Výdaje celkem: 61 723 096,- Kč

**Příjmy projektu**

**Nulová varianta:** bez provozních výnosů, vyvolané provozní náklady budou kryty ze zdrojů FNOL (financování provozní ztráty).

**Investiční varianta:** provozní výnosy plynoucí z realizace nových investic po dobu referenčního období.

Provozní výnosy v investiční variantě: 75 314 862,- Kč

Struktura tržeb je složena z výkonů realizovaných na nových laboratorních přístrojích.

Provozní výdaje a příjmy plynoucí z provozu projektu jsou stanoveny bez zohlednění inflace. Provozní výdaje budou financovány z vlastních zdrojů FNOL generovaných vlastním provozem tohoto projektu.

Hlavním cílem projektu je modernizace, obnova a nákup nového přístrojového vybavení pro laboratorní segment Fakultní nemocnice Olomouc. V době pandemie je na laboratoře kladen zvýšený nárok na rychlost a na počty vyšetření, zároveň se také mění spektrum požadovaných vyšetření a tím i potřebné přístrojové vybavení. Cílem projektu je tedy připravit nemocnici na tyto krizové situace v době pandemií.

Předkládaný projekt není řešen variantně.

V níže přiložené tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů v jednotlivých letech realizace projektu.



**Plán cash-flow (rozdílová varianta)**

Při zohlednění nulové varianty budou celkové výdaje ve výši 75 878 988,- Kč. Nejvyšší výdaje, a současně i negativní cash-flow, jsou v letech pořízení 2021-2022 a v letech reinvestice. V kumulovaném vyjádření dochází k postupnému umořování záporného negativního cash-flow v celé délce projektu.

|  |  |
| --- | --- |
| **OBDOBÍ** | **ANALÝZA NÁVRATNOSTI rozdílové varianty** |
|  | **Výdaje CELKEM** | **Příjmy - Výdaje** Cash Flow dle realizace inv. výdajů |
|   | **Rok** | **Kumulovaně** |
| 2021 | 3 622 581  | -3 622 581  | -3 622 581  |
| 2022 | 48 648 688  | -43 269 055  | -46 891 636  |
| 2023 | 641 307  | 4 738 326  | -42 153 310  |
| 2024 | -14 528 629  | 19 908 262  | -22 245 048  |
| 2025 | -12 701 396  | 18 081 029  | -4 164 019  |
| 2026 | 3 146 125  | 2 233 508  | -1 930 511  |
| 2027 | 3 146 125  | 2 233 508  | 302 997  |
| 2028 | 3 146 125  | 2 233 508  | 2 536 505  |
| 2029 | 6 759 994  | -1 380 361  | 1 156 144  |
| 2030 | 18 506 499  | -13 126 866  | -11 970 722  |
| 2031 | 2 907 069  | 2 472 564  | -9 498 158  |
| 2032 | 3 146 125  | 2 233 508  | -7 264 650  |
| 2033 | 3 146 125  | 2 233 508  | -5 031 142  |
| 2034 | 3 146 125  | 2 233 508  | -2 797 634  |
| 2035 | 3 146 125  | 2 233 508  | -564 126  |
| **CELKEM** | 75 878 988 | -564 126  |   |

**Výsledky finanční analýzy (rozdílová varianta)**

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky finanční analýzy projektu v podobě vypočtených kriteriálních ukazatelů. S ohledem na požadavky výzvy je referenční období pro výpočty stanoveno na 15 let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBDOBÍ** | **čistá současná hodnota** | **udržitelnost** |
|  | **Diskontovaná hodnota Cash Flow** | **Provozní náklady a výnosy** |
|  | **Rok** | **Kumulovaně** | **Rok** | **Kumulovaně** |
| 2021 | -3 622 581  | -3 622 581  |   |   |
| 2022 | -41 604 861  | -45 227 442  | 2 488 130  | 2 488 130  |
| 2023 | 4 380 849  | -40 846 593  | 2 469 420  | 4 957 550  |
| 2024 | 17 698 372  | -23 148 220  | 2 233 508  | 7 191 058  |
| 2025 | 15 455 739  | -7 692 481  | 2 233 508  | 9 424 566  |
| 2026 | 1 835 781  | -5 856 700  | 2 233 508  | 11 658 074  |
| 2027 | 1 765 174  | -4 091 526  | 2 233 508  | 13 891 582  |
| 2028 | 1 697 283  | -2 394 244  | 2 233 508  | 16 125 090  |
| 2029 | -1 008 616  | -3 402 860  | -1 380 361  | 14 744 729  |
| 2030 | -9 222 762  | -12 625 622  | -13 126 866  | 1 617 863  |
| 2031 | 1 670 376  | -10 955 246  | 2 472 564  | 4 090 427  |
| 2032 | 1 450 844  | -9 504 402  | 2 233 508  | 6 323 935  |
| 2033 | 1 395 043  | -8 109 360  | 2 233 508  | 8 557 443  |
| 2034 | 1 341 387  | -6 767 973  | 2 233 508  | 10 790 951  |
| 2035 | 1 289 795  | -5 478 178  | 2 233 508  | 13 024 459  |
| **CELKEM** | -5 478 178  |   | 13 024 459  |   |

 Diskontní sazba je stanovena ve výši 4 % .

Čistá současná hodnota projektu je nižší než 0, dosahuje výše -5 478 178,- Kč

Čistý tok kumulovaného vytvářeného peněžního toku je kladný pro všechny uvažované roky.

Udržitelnost projektu dosahuje kladné hodnoty 13 024 459,- Kč, projekt je udržitelný.

**Souhrn finanční analýzy:**



# Finanční a ekonomická analýza projektu

Tato kapitola není zpracována, pro projekt není relevantní, vzhledem k výši projektu méně než 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.