**Zápis z KD č. 13**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 016.05.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

10.1.zhotovitel upřesní umístění a provedení technologie FVE na jednotlivých budovách –

 prohlídka místa plnění s dodavatelem technologie a projektantem PBŘ 17.04.2024

7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti na obj.

 ubytoven, návrh bude koordinován s dodavatelem FVE a odsouhlasen Ing. Zbořilem

6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá

**Nové úkoly:**

13.1. zhotovitel požaduje zajistit demontáž RIS z fasády YD a upřesnění -info o instalaci nových

 RIS /počet, vystrojení/

13.2. Zhotovitel navrhuje úpravu termínu dokončení stavby, předloží zdůvodnění prodloužení doby

 plnění pro projednání s projektovou manažerkou /souvisí s připojením FVE na rozvody EE./

**Trvalé úkoly:**

T.1. Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a

režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel

 BOZP včetně používání OOP

T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.

**Příští KD č. 14 se bude konat ve čtvrtek 30.05.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn. OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha