**Zápis z KD č. 15 Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 13.06.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken, montáž izolace obv. pláště a střechy, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti na obj. ubytoven, návrh bude

 koordinován s dodavatelem FVE a odsouhlasen Ing. Zbořilem

6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště – trvá

13.1 Zhotovitel požaduje zajistit demontáž RIS z fasády YD a upřesnění -info o instalaci nových

 RIS /počet, vystrojení/ - pokud nebude urgentně řešeno zhotovitel provede podle původní PD

**Nové úkoly:**

14.1. zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD

14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu

 a stav. úpravy na objektech Q1, Q2, Wp a ubytovnách pro zapracování do stavební části +PBŘ

**Trvalé úkoly:**

T.1. Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a

režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel

 BOZP včetně používání OOP

T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.

**Příští KD č. 16 se bude konat ve čtvrtek 27.06.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn. OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha