**Zápis z KD č.18**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 07.08.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Dokončování obv. pláště, příprava pro osazení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

7.1. Projektant zpracuje návrh kabelové trasy k bat. úložišti naobj. ubytoven, návrh bude

koordinován s dodavatelem FVE a odsouhlasen Ing. Zbořilem splněno

6.2. Projektant zpracuje návrh instalace a napojení pohybového čidla u bat. úložiště splněno

13.1 Přemístění RIS z fasády YD proběhne 30.0. 2024, bude přerušena dodávka el. energie

do ubytoven v době od 07 do 14 hodin splněno

14.1. Zhotovitel zpracuje CN na odvodnění a úpravy povrchů „anglických dvorků“ YD - splněno

14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu

a stav. úpravy na obj. ubytoven pro zapracování do stavební části +PBŘ - trvá

**Nové úkoly:**

18.1. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť

**Trvalé úkoly:**

T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a

režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel

BOZP včetně používání OOP

T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.

**Příští KD č.19 se bude konat ve středu 21.08.2024 od 9:00 hodinv zasedací místn. OHLA ŽS**

Zapsal: Ing.Martin Říha