**Zápis z KD č.20**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 05.09.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Dokončování obv. pláště YC, osazení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

14.2. Zhotovitel předloží návrh umístění technologie FVE včetně požadavků na instalační přípravu

 a stav. úpravy na obj. ubytoven pro zapracování do stavební části +PBŘ - trvá

18.1. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť

**Nové úkoly:**

20.01. zhotovitel vyzývá k zahájení předávacího řízení budov YD, YE

20.02 objednatel předá návrh číslování nových místností pro technologii FVE

**Trvalé úkoly:**

T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a

režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel

 BOZP včetně používání OOP

T.3. Zhotovitel zpracuje a předloží soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jež nebyly provedeny pro stanovení změny ceny podle příslušných ustanovení SoD.

**Příští KD č.21se bude konat ve čtvrtek 19.09.2024 od 9:00 hodin v zasedací místn. OHLA ŽS**

Zapsal: Ing.Martin Říha