**Zápis z KD č.22**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 03.10.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Dokončovací práce /žaluzie/, okapové chodníky, demontáž lešení, oplocení kiosku BÚ, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

18.01. Objednatel zjistí termín vydání souhlasu ČEZ s napojením rozvodnou síť – podána žádost o

 změnu smlouvy o připojení s ČEZ

21.01. objednatel požaduje zpracovat GP pro zápis BÚ do KN

20.01. zhotovitel vyzývá k zahájení předávacího řízení budov YC, YD, YE, do 11. 10.2024 budou

předloženy doklady

**Nové úkoly:**

22.01. předpokládaný termín funkční zkoušky k přejímce FVE – 17.10.2024

**Trvalé úkoly:**

T.1.Při provádění prací /zejména bouracích/požaduje objednatel důsledně provádět technická a

režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2. Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel

 BOZP včetně používání OOP

Zapsal: Ing.Martin Říha