**Zápis z KD č. 1**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 16.11.2023

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken v prostorech dotčených dalšími prováděnými stavebními úpravami, výměna oken v obývaných bytech budou zahájeny v lednu 2024, práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů:**

nejsou

**Nové úkoly:**

* 1. v lednu 2024 bude zahájena výměna oken v budově YE, celková doba výměny jednoho okna je 4 dny – předpokladem je, že se v bytech topí a že bude vše schnout, jinak se mohou práce protáhnout o technologickou dobu vysychání jednotlivých vrstev akcí:

1. den výměna okna

2. den hrubé zapravení zevnitř

3. den jemné zapravení zevnitř

4. den malby, úklid

Objednatel zajistí info a spolupráci ubytovaných, několik bytových jednotek užívají DK a Novorozenecké odd. pro ubytování rodičů /nutná koordinace s VS/

HMG s termíny výměny oken v příloze

**Trvalé úkoly:**

T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP

**Příští KD č. 2 se bude konat ve čtvrtek 30.11.2023 od 9:30 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha