**Zápis z KD č. 4**

**Zateplení ubytoven a DK – část II. zateplení ubytoven YC, YD, YE**

Datum: 11.01.2024

Místo: FN Olomouc, zasedací místnost OHLA ŽS

Přítomni: Dle prezenční listiny

**Popis realizovaných prací:**

Provádí se výměna oken v prostorech dotčených dalšími prováděnými stavebními úpravami, výměna v budově YD v I.PP, odstraňování přizdívky izolace a provádění izolačních souvrství pod terénem práce postupují v souladu s HMG

**Kontrola úkolů**

3.1 přístup na parkoviště u budovy a vyhrazení prostoru – návoz materiálu + odpad z demontáží (1x stojan se skly, 1 x stojan s rámy, 1 kontejner na odpad). Návoz bude probíhat vždy v pondělí  a středu, předat info ostraze FNOL kvůli zvednutí závor na parkoviště trvá

3.2. zajištění prostoru kolem oken v interiéru - při demontáži oken zvýšená prašnost prašnosti. Ve smlouvě se zhotovitelem není stěhování nábytku v okolí oken, demontáž garnýží, záclon apod., ani se zakrytí vnitřního vybavení jednotlivých bytů - upozornit nájemníky, aby si toto zajistili sami, případně údržbou FNOL. trvá

**Nové úkoly:**

4.1. koordinátor doplní plán BOZP o další část ZS – sklad minerálních izolačních materiálů

**Trvalé úkoly:**

T.1 Při provádění prací /zejména bouracích/ požaduje objednatel důsledně provádět technická a režimová opatření pro zamezení zvýšené prašnosti

T.2 Objednatel společně s koordinátorem BOZP upozorňuje zhotovitele na dodržování pravidel BOZP včetně používání OOP

**Příští KD č. 5 se bude konat ve čtvrtek 25.01.2024 od 9:00 hodin v zasedací místnosti OHLA ŽS**

Zapsal: Ing. Martin Říha