## 13092024
Zateplení ubytoven a DK
[25 empty] | dotace | 141338785
|  |  | součet EP 22 | součet EP 24 | akt. zhot.par | způsobilé /kum | kumulák x dotace | součtově | SoD zhot. Kč | podm.dotace | akt x podm.dot | součtově /ctrl | SoD kmen | D1 MNP | D1 VCP | D2 MNP - věcně neuzn. | D2 MNP - věcně uzn. | D2 VCP - věcně neuzn. | D2 VCP - věcně uzn. | neuznatelené | [5 empty] | SoD | D1 | součet s D1 | D2 | součet D1+D2 | DPH | neuznatelné | FNOL
|  |  |  | kumul. roz.24 |  | kumul.roz. 24 |  |  | vč. alikq VRN | výzva x 1,1 | [9 empty] | nad kumulák |  |  |  |  | I. vč. Wp | 157879368.69 | 21289452 | 179168820.69 | 11589015.72 | 190757836.41
|  |  | m2 | m2 | m2 | Kč |  |  |  | koef. z podm | [14 empty] | II. | 115235970.64 | 7296345.47 | 122532316.11 | -220506.04 | 122311810.07
| kumulativní rozpočet | [21 empty] | 45475006.5 |  | III. | 11998785 | 2728550 | 14727335 | 0 | 14727335
1 | výměra zateplovaných obvodových stěn |  | 10059.91 | 10083.15 | 12904.18 | 45474826 | 45475006.5 | 45475006.5 | 97279558.3636 | 4510 | 58197851.8 | 58197851.8 | [7 empty] | 51804732.3636 |  |  | 0 |  | Wp |  | 9394916
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 17064322 |  | okna AL LOGIC |  |  | 2428629.99 |  | 2428629.99
2 | výměra zatepl. plochých a šikm. střech |  | 4968.69 | 5004.2 | 5146.91 | 17065004 | 17064322 | 17064322 | 41720518.9864 | 3410 | 17550963.1 | 17550963.1 | [7 empty] | 24655514.9864 |  |  | 0 |  | součet |  |  | 318857101.79 |  | 330225611.47 | 69347378.4087 | 134916161.4178 | 176247076.33
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 46189786.5 |  | v D1 k YD nejsou odpočítána okna |  |  | -1271240.46 |  | 0
3 | výměra vyměňovaných výplní otvorů |  | 4341.79 | 4306.74 | 4446.71 | 46189894 | 46189786.5 | 46189786.5 | 85981380.1613 | 10725 | 47690964.75 | 47690964.75 | [7 empty] | 39791486.1613 |  |  | 5600126.4 |  |  |  |  | 317585861.33 |  | 330225611.47
4 | výměra stíněných pl. s ručním elektr. ovl. |  | 1766.4 | 1497.36 | 1847 | 5600126 | 5600126.4 | 5600126.4 | 5797267.7411 | 3740 | 6907780 | 6907780 | [7 empty] | 197141.7411 |  |  | 4755231.25 |  |  |  |  | OK
5 | výměra ost. ploch s automat ovlád. osv. |  | 10587.53 | 3458.35 | 3821.81 | 4755231 | 4755231.25 | 4755231.25 | 12245697.7757 | 1375 | 5254988.75 | 5254988.75 | [7 empty] | 7490466.7757 |  |  | 14102638
6 | špičkový výkon instalované FVE /kW/ |  | 202 | 235.24 | 235.24 | 14102638 | 14102638 | 14102638 | 24095918.3306 | 59950 | 14102638 | 14102638 | [7 empty] | 9993280.3306 |  |  | 0
| špičkový výkon instalované FVE /kWp/ |  | 128.7 | 162.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 8151066 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | akumulace k FVE /kW/ |  |  | 235.24 | 235.24 | 8151066 | 8151066 | 8151066 | 9134605.0591 | 34650 | 8151066 | 8151066 | [7 empty] | 983539.0591 |  |  | 0 |  |  |  | zateplení | stínění | osvětlení | FVE | akumulace | celkem | dotace | nad akumulák | neuznatelené
[6 empty] | 141338785 | 141338176.65 | 141338176.65 | 276254946.4178 |  | 157856252.4 | 157856252.4 | [7 empty] | 134916161.4178 |  |  | 141338176.65 |  |  |  | stěny, střechy |  |  |  | vč. EPS | energ.opatř. | součet způsob. | způsob - dotace | SoD - dotace
| po objektech | [25 empty] | 1: výplně; 6: 1+2+3+4; 7: vč. akumulace
| YA |  | EP 2022 | EP 2024 | [20 empty] | SOD III. | YA | 10594424.8611 |  | 401551.146 |  |  | 10995976.0071 | 13162404.75 | -2166428.7429 | 1564930.25
0
1 | stěny |  | 1540.18 | 1540.18 | 1540.18 | 6946211.8 | 6946211.8 |  | 5965134.335 | 4510 | 6946211.8 |  | 5882136 | [8 empty] | 6946211.8 |  |  | SOD II. | YC+YD+YE | 73957395.5094 |  | 5836650.9264 | 9278451.7476 | 9134605.0591 | 99364492.7724 | 51064592.15 | 48299900.6224 | 71467723.96
2 | střechy |  | 635.12 | 635.12 | 635 | 2165759.2 | 2165759.2 |  | 451372.3538 | 3410 | 2165350 |  | 445092 | [8 empty] | 2165759.2 |  |  | SOD I. | Q | 140429637.1408 | 5797267.7411 | 6007495.7033 | 14817466.5831 |  | 167051867.1682 | 68960113.75 | 98091753.4182 | 110208706.94
3 | výplně |  | 309.4 | 293.2 | 293.2 | 3144570 | 3144570 |  | 4177918.1724 | 10725 | 3144570 |  | 4119787 | [8 empty] | 3144570 |  |  | SoD I., II. a III. etapa | YD - okna AL LOGIC | 1: 1157389.53
4 | výměra stíněných ploch |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3740 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | součet | 226138847.0413 | 5797267.7411 | 12245697.7757 | 24095918.3306 | 9134605.0591 | 277412335.9478 | 141338176.65 | 144225225.2978 | 183241361.15 | 324579537.8
5 | výměra osvětl. ploch |  | 2511 | 658.81 | 658.81 | 905863.75 | 905863.75 |  | 401551.146 | 1375 | 905863.75 |  | 395964 | [8 empty] | 905863.75 |  |  |  | ctrl | 226138847.0413 | 5797267.7411 | 12245697.7757 | 24095918.3306 | 9134605.0591 | 277412335.9478
6 | výkon FVE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 6: 277412335.9478
| součet |  |  |  |  | 13162404.75 | 13162404.75 |  | 10995976.0071 | [12 empty] | 13162404.75 |  |  |  | celková výše dotace | 8: 141338785
[6 empty] | 0 | [19 empty] | neuznatelné náklady na energetická opatření nad akumulativní rozpočet - jednotkové ceny nad limitem pro postytnutí dotace | 8: 136074159.2978
YC
[6 empty] | 0 | [19 empty] | neuznatelné náklady na s energ. opatř. nesouvisejícími výdaji - zejm. úpravy lodžií /vč. zábradlí/, hromosvod, hydroizolace základů | 8: 183241361.15
1 | stěny |  | 1434.85 | 1434.85 | 1555 | 6471173.5 | 6471173.5 |  | 8522298.5105 | 4510 | 7013050 |  | 7535734 |  |  |  |  | 725705.7634 |  |  |  | 6471173.5
2 | střechy |  | 572.1 | 572.1 | 597 | 1950861 | 1950861 |  | 4561824.7724 | 3410 | 2035770 |  | 4790610 |  |  |  | -669369.6382 |  | 274751.5239 |  |  | 1950861 |  |  |  |  | 8: 324580146.15
3 | výplně |  | 454.2 | 454.2 | 499 | 4871295 | 4871295 |  | 5018997.1692 | 10725 | 5351775 |  | 4732745 |  |  |  |  | 38738.8855 | 83683.4654 |  |  | 4871295 |  |  |  |  | 8: 6994284.82
4 | výměra stíněných ploch |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3740 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | YA | 2: 10995976.0071
5 | výměra osvětl. ploch |  | 1004.03 | 525.99 | 546 | 723236.25 | 723236.25 |  | 1507998.6872 | 1375 | 750750 |  | 1124947 | -1076580 | 1409177 | [6 empty] | 723236.25 |  |  |  | YC | 2: 22375903.4145
6 | výkon FVE |  |  | 0 |  |  |  |  | 2764784.2753 |  |  |  | 4134999 | -1230563 | [11 empty] | YD | 2: 45340489.9486
| součet |  |  |  |  | 14016565.75 | 14016565.75 |  | 22375903.4145 | [12 empty] | 14016565.75 | -232156 | odpočet EPS FVE |  | YE | 2: 22478949.4956
[6 empty] | 0 | [19 empty] | Q | 2: 167051867.1682
| YD | [24 empty] | akumulace | 2: 9134605.0591
[6 empty] | 0 | [19 empty] | součet | 2: 277377791.0931
1 | stěny |  | 2268.22 | 2268.62 | 2442 | 10231476.2 | 10231476.2 |  | 17912735.9898 | 4510 | 11013420 |  | 17254072 |  |  |  | -231082.6296 |  | 292475.59 |  |  | 10231476.2
2 | střechy |  | 829.91 | 829.91 | 829.91 | 2829993.1 | 2829993.1 |  | 6687497.1597 | 3410 | 2829993.1 |  | 6797976 |  |  |  | -775890.0786 | 37570.9581 | 392519.9382 |  |  | 2829993.1
3 | výplně |  | 945.1 | 945.1 | 944.57 | 10136197.5 | 10136197.5 |  | 12904335.822 | 10725 | 10130513.25 |  | 11871978 |  |  |  |  | 440493.498 | 180901.131 |  |  | 10136197.5
4 | výměra stíněných ploch |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3740 | 0 | [10 empty] | 0
5 | výměra osvětl. ploch |  | 1958.3 | 1476.37 | 1311 | 2030008.75 | 2030008.75 |  | 2772808.7588 | 1375 | 1802625 |  | 1126831 | -1073525 | 2626730 | [6 empty] | 2030008.75
6 | výkon FVE |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3940267.5429 |  |  |  | 6995538 | -3154901 |  |  |  | 204479.3762 |  |  |  | 0
| odpočet 32 vyměněných oken |  | -129.7 | 0 |  |  | 0 |  | -1305785.3147 | [7 empty] | -1305785.3147 |  |  |  |  | 0 | -229841 | odpočet EPS FVE | VRN k MNP | 5992.06 | 1: 220506.04; 2: 0.027174
| dopočet 72 vyměněných oken Allogic |  | 0 | 286.27 |  |  | 0 |  | 2428629.99 | [12 empty] | 0
| součet |  |  |  |  | 25227675.55 | 25227675.55 |  | 45340489.9486 | [12 empty] | 25227675.55
0
YE
0
1 | stěny |  | 1059.84 | 1059.84 | 1732 | 4779878.4 | 4779878.4 |  | 8892081.664 | 4510 | 7811320 |  | 8594570 | [8 empty] | 4779878.4
2 | střechy |  | 676.57 | 676.57 | 683 | 2307103.7 | 2307103.7 |  | 5174053.9549 | 3410 | 2329030 |  | 5271180 |  |  |  | -646951.176 |  | 367356.7196 |  |  | 2307103.7
3 | výplně |  | 378.1 | 378.1 | 443 | 4055122.5 | 4055122.5 |  | 4283570.467 | 10725 | 4751175 |  | 4096072 | [5 empty] | 45707.8717 |  |  | 4055122.5
4 | výměra stíněných ploch |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3740 | [11 empty] | 0
5 | osvětlení /m2 podl. pl./ |  | 514.2 | 493.27 | 490 | 678246.25 | 678246.25 |  | 1555843.4804 | 1375 | 673750 |  | 357962 | -324962 | 1470788 | [6 empty] | 678246.25
6 | FVE /kW/ | [7 empty] | 2573399.9293 |  |  |  | 4090511 | -1378788
| součet |  |  |  |  | 11820350.85 | 11820350.85 |  | 22478949.4956 | [12 empty] | 11820350.85 | -224424 | odpočet EPS FVE
| Q |  | EP 2022 | EP 2024
0
1 | stěny |  | 3756.82 | 3779.66 | 5635 | 17046266.6 | 17046266.6 |  | 55987307.8643 | 4510 | 25413850 |  | 47476316 |  |  | -157122.2732 | -1850006.7495 | 8494801.4635 | 415349.9839 |  |  | 17046266.6
2 | střechy |  | 2254.99 | 2290.5 | 2402 | 7810605 | 7810605 |  | 24845770.7457 | 3410 | 8190820 |  | 24748297 |  |  |  | -1595707.1777 | 602171.3389 | 252812.5927 |  |  | 7810605
3 | výplně |  | 2254.99 | 2236.14 | 2266.94 | 23982601.5 | 23982601.5 |  | 59596558.5308 | 10725 | 24312931.5 |  | 55970136 | -1045420 | 1256192 |  |  | 1512866.3478 |  |  |  | 23982601.5
4 | výměra stíněných ploch |  | 1766.4 | 1497.36 | 1847 | 5600126.4 | 5600126.4 |  | 5797267.7411 | 3740 | 6907780 |  |  | -2143248 | 7750601 | [6 empty] | 5600126.4
5 | osvětlení /m2 podl. pl./ |  | 4600 | 303.91 | 816 | 417876.25 | 417876.25 |  | 6007495.7033 | 1375 | 1122000 |  | 2797473 |  |  |  | -215768.8732 | 713328.8602 | 2617715.4513 |  |  | 417876.25
6 | FVE /kW/ |  | 201.6 | 235.24 | 235.24 | 14102638 | 14102638 |  | 14817466.5831 | 59950 | 14102638 |  | 10859995 |  | 2699647 |  |  | 798574.7553 |  |  |  | 14102638
| součet |  |  |  |  | 68960113.75 | 68960113.75 |  | 167051867.1682 |  | 0 |  |  |  |  | -157122.2732 | -3661482.8004 | 12121742.7657 | 3285878.0279 | 11589015.72 |  | 68960113.75
7 | úložiště /kW/ jmenovitý |  |  | 110 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| úložiště /kW/ kapacita |  |  | 235.24 | 235.24 | 8151066 | 8151066 |  | 8424422.7477 | 34650 | 8151066 |  |  |  | 7828284 |  |  | 48613.0165 | 276540.0043 |  |  | 8151066
| přílušná část EPS | [7 empty] | 710182.3114
| součet | [7 empty] | 9134605.0591
| ctrl |  |  |  |  | 141338176.65 | 141338176.65 | [14 empty] | 141338176.65
[8 empty] | ctrl | [8 empty] | Yc,d,e, BU | aliq VRN | 220506.04 | 214513.98 | 1.0279
[17 empty] | Q | ctrl | -219541.0952
| VRN |  | VRN | Cena | [5 empty] | výplně otvorů Q | [7 empty] | aliq VRN | 11589015.72 | 11288889.25 | 1.0266
| YA |  | 166950 | 11831835 | 0.01411 | [5 empty] | 730683 | -537378 | [5 empty] | ctrl |  |  |  | 45475006.5
| koeficient |  |  |  | 1.0141 | [5 empty] | 135798 | -507682 |  |  |  | VRN | 300126.47
[11 empty] | 389741.5 |  |  |  |  | Q | 1.0266
| YC |  | 1035246 | 27625981 | 0.037474 |  |  |  |  | součet | 1256222.5 | -1045060
| YD |  | 1781276 | 59394724 | 0.02999
| YE |  | 1026601 | 28215265 | 0.036385
| průměr |  | 3843123 | 111392847 | 0.034616
| koeficient |  |  |  | 1.0346
ctrl
| Q |  | 5172026 | 152707343 | 0.033869 | [8 empty] | YA | 10995976.0071
| koeficient |  |  |  | 1.0339 | [8 empty] | YC | 22375903.4145
[14 empty] | YD | 45340489.9486
[14 empty] | YE | 22478949.4956
[14 empty] | Q | 167051867.1682
[14 empty] | BU | 9134605.0591
277377791.0931
|  | typ výdaje | SoD + D1 + D2 | cena z SoD | nesouvisející | nezpůs. SoD |  |  | nezpůsob. op. | způsobilé SoD | způsobilé opatř
|  |  | údaj z SoD | po opatřeních | nejsou | SoD - způsobilé |  |  | SoD - způsobilé | součet | po opatřeních
| SoD I DK | FVE |  | 14817466.5831 |  |  |  |  | 714828.5831 |  | 14102638
|  | osvětlení |  | 6007495.7033 |  |  |  |  | 5589619.4533 |  | 417876.25
|  | stínění |  | 5797267.7411 |  |  |  |  | 197141.3411 |  | 5600126.4
|  | zateplení |  | 140429637.1408 |  |  |  |  | 91590164.0408 |  | 48839473.1
|  | nezpůsobilé |  | 23705969.2418 |  |  |  |  | 23705969.2418
|  | součet | 190757836.41 |  |  | 121797722.66 |  |  |  | 68960113.75
| SoD II -YCDE | akumulace |  | 9134605.0591 |  |  |  |  | 983539.0591 |  | 8151066
|  | FVE |  | 9278451.7476 |  |  |  |  | 9278451.7476
|  | osvětlení |  | 5836650.9264 |  |  |  |  | 2405159.6764 |  | 3431491.25
|  | zateplení |  | 73957395.5094 |  |  |  |  | 26324294.6094 |  | 47633100.9
|  | nezpůsobilé | 122311810.07 | 22833466.3676 |  |  |  |  | 22833466.3676
|  | Allogic | -1271240.46 | [5 empty] | 0
|  | součet |  |  |  | 63096151.92 |  |  |  | 59215658.15
| SoD III YA | osvětlení |  | 401551.146 |  |  |  |  | -504312.604 |  | 905863.75
|  | zateplení |  | 10594424.8611 |  |  |  |  | -1662116.1389 |  | 12256541
|  | nezpůsobilé |  | 3731358.9929 |  |  |  |  | 3731358.9929
|  | celkem | 14727335 |  |  | 1564930.25 |  |  |  | 13162404.75
| Allogic | rozdíl +/ - | 2428629.99 | 2428630 |  | 1157389.53 |  |  | 2428630
| ctrl / součet |  | 328954371.01 | 328954371.02 |  | 187616194.36 |  |  | 187616194.37 | 141338176.65 | 141338176.65
| ctrl / součet | odpočet v D2 | 1271240.46 |  |  | 328954371.01 |  |  | 328954371.02
330225611.47
neuznatelné náklady na s energ. opatř. nesouvisejícími výdaji - zejm. úpravy lodžií /vč. zábradlí/, hromosvod, hydroizolace základů, rekonstrukce kanalizace