Zápis z porady č. 2/2018

**Jednací orgán: Zrušení papírových průvodek IMUNO, MIKRO**

**Datum (čas) konání:** 10. 10. 2018 (8:00-8:30)

**Místo konání:** zasedací místnost Odboru kvality

**Přítomni:** Ing. Andrea Drobiličová, MUDr. Yvona Lovečková, Ph.D., Mgr. Marcela Suchomelová ,  
 Ing. Lukáš Rygol, Radomíra Vymazalová, Bc. Lada Čiklová

**Přizváni:** 0

**Nepřítomni:**0

**Omluveni:** 0

**Poradu řídil(a):** Ing. Andrea Drobiličová

**Program:**

Zápis navazuje na jednání se zástupci IMUNO ze dne 4.10.2018

**1. Zrušení papírových průvodek v laboratořích IMUNO**

**Průběh jednání:**

Další etapa vypnutí tisku papírových průvodek pro laboratoře IMUNO, MIKRO.

Časový horizont této etapy leden 2019.

Nyní projednána problematika na IMUNO:

V současné době již proběhlo testování příjmu BM bez průvodek a vyplynuly následující poznatky:

* pro laboratoř IgE bude pravděpodobně nutné zavést tisk „pracovních listů“ – jeden seznam pro vyšetřovací den (design nastaví IMUNO)
* pro metodu MAIPA bude nutno nastavit na ZdP nový režim – s BM na vyšetření přijde i zkumavka označena laboratorním štítkem, kam pracovníci IMUNO vloží požadovaný BM a odešlou na HOK k vyšetření KO – navýšení spotřeby transportních zkumavek ?
  + podklady z IMUNO:
    1. Počet klinik, které nám vyšetření posílají je **8**
    2. Počet vyšetření:          za rok 2016 – **620**

                                           za rok 2017 – **562**

do dnešního dne letošního roku - **450**

* budou zjištěny požadavky laboratoře molekulární biologie (doc. Kriegová)

Pro další kroky zejména na MIKRO je důležité dořešit VZ na laboratorní program (nyní vypsáno výběrové řízení). Do té doby stávající firma DS SOFT bude řešit požadavky na LIS základě objednávek (sdělení ing. Gartnera, NIT).

Upřesňující časový harmonogram bude stanoven po schůzce s MIKRO – odpovědná ing. Drobiličová.

**2. Zrušení papírových průvodek v laboratořích IMUNO**

V současné době na laboratořích MIKRO je stavebně připraven prostor centrálního příjmu.

V nejbližší době je třeba dokončit práce na naprogramování Pracovních listů (pro bakteriologii, PCR   
a mykologii). Po dokončení těchto SW úprav na laboratořích MIKRO začne probíhat „zkušební provoz“ bez průvodek (oznámit zahájení zkušebního provozu ing. Drobiličové a Bc. Čiklové). Zatím nebudou dotčena zdravotnická pracoviště.

Pro spuštění bezproblémového chodu zasílání BM na MIKRO bude patrně nutno doškolit uživatele ze ZdP stran řádného vypisování žádanek – očekáváme, že neshody vyplynou ze zkušebního provozu.

**Termín a místo konání další porady**: termín dalšího jednání bude oznámen elektronicky,  
 zasedací místnost OK

**Datum:** 10. 10. 2018

**Zapsal(a):** Bc. Lada Čiklová

**Schválil:** Ing. Andrea Drobiličová

**Přílohy**

nejsou

**Rozdělovník**

dle přítomných + zástupci IMUNO