## List1
Úkol | Odpovědná osoba | Součinnost | Stav úkolu | Poznámka | Dopad, pokud se nevyřeší
Příprava testovacího serveru |  | BCV poslat HW sizing | In progress |  | Posun harmonogramu
Příprava serveru pro spouštění PS skriptů - komunikováno s p. Miklíkem | Miklík/Ptačovský |  | In progress | Zrizeno jen nefuguje cekame na zakaznika | Zdrzeni napojeni Exhcange a OpenLims
Úprava certifikátu na AD serveru (DC10.fnol.loc) - komunikováno s p. Miklíkem | Miklík? |  |  | Nemame zadne info jestli na tom pracuji. Zasilano 6.5 | SSL na testu jinak nebude funkcni, stejne tak produkci protoze AD je jen jedno
Doplnění údaje o nadřazených místech do view pro všechny prvky nyní jsou jen u pár testovacích - komunikováno s Sedlářem | Sedlář |  | in progress/done | Nekde doplnili, budou delat postupne neco az po nasazeni
Úprava view s vazbou uživatel - pracovní místo aby odpovídalo časovým řezům - komunikováno s Sedlářem | Sedlář |  | done | Melo by byt opraveno musime zkontrolovat
Potvrzeni formatu atributu pro OpenLims Zkratku organizace budu vybírat z prvního OU, tedy v tomto případě 1IK: OU=1IK,OU=FNOL,OU=Uživatelské objekty,OU=IS FNOL,DC=fnol,DC=loc | Sedlář |  |  | Cekame na potvrzeni zaslano 19.5 | Nelze dodelat napojeni
Potvrzeni pracnosti Exportni DB | Gartner? |  |  | Cekame na potvrzeni zaslano 19.5 | Nemuzeme napojit tabulku Role
Exportni DB, hodnota pro homeOrganisation, vztahFN, ze UUID budeme posilat jako String | Sedlář |  |  | Cekame na potvrzeni zaslano 19.5 | Nelze dodelat napojeni
Exportni DB, presun atributu do tabulky identit(tituly,cele jmeno, description). Zda vyuzivaji tabulku attributes kde jsou atributy z kontraktu? | Sedlář |  |  | Cekame na potvrzeni zaslano 20.5 | Nelze dodelat napojeni